Класификация на информацията 
Ниво 0 [TLP-WHITE]

На основание, чл. 16, ал. 3 от ПУФРУО
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА 
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 2030)
1. Ранно детско развитие
2. Компетентности и таланти
3. Мотивирани и креативни учители
4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите
5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция
6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие
7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето
8. Учене през целия живот
9. Ефикасно управление и участие в мрежи

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година
1. Ранно детско развитие. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст.
2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците.
3. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.
4. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).
5. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес.
6. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху български език и литература и математика.
7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.
8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда.

III. Други регионални приоритети в дейността на РУО
1. Организиране и контролиране на дейностите по провеждане на ДЗИ и НВО с цел оптималното им провеждане.
2. Развиване на сътрудничество и партньорство между образователните институции на регионално и национално ниво
и постигане на по-голяма ефективност в партньорските взаимоотношения със заинтересованите страни.
IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети:

	№
	Дейности по:
	Срок за изпълнение
	Индикатори за изпълнение
	Причини за неизпълнението
	Предприети действия при неизпълнение

	
	
	
	Мерна единица
(брой, %)
	Целева стойност
	Степен на изпълнение 
	
	

	1.
	Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст.

	1.1. 
	Наблюдение на дейности по педагогическа практика „Утринна приказка“. Оценяване на прилагането на ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към детската градина, включително чрез инвестиции в подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда съвместно със семейството, което да подкрепи детето в периода на преход (отразяване в карта за самооценка).
	м. октомври 2021 г. –
м. май 2022 г.
	брой ДГ
	3
	Целевата стойност е изпълнена – при извършване на мониторинг е осъществено  наблюдение на дейности по ПП „Утринна приказка“ в 3 детски градини, прилагащи модела в трета възрастова група. Извършена е оценка  в карта за оценка/самооценка.
	
	

	1.2. 
	Работна среща с учители в системата на предучилищното образование за представяне на стандарти за ранно детско развитие и условия за тяхното прилагане в яслените групи в детските градини. 
	м. октомври 2021 г. –
м. май 2022 г.
	брой учители
	5
	Целевата стойност 5 не е изпълнена. 
	Все още не е публикувана на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст – в период на апробиране е.
	Ще бъде планирано през учебната 2022/2023 г.

	1.3. 
	Координиране и оказване на методическа подкрепа при прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и конкретно на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование в образователните институции
	м. ноември 2021 г. – м. май 2022 г.
	брой работни срещи
	2
	Целевата стойност е изпълнена - проведени са 2 работни срещи през м. декември 2021 г. с цел координиране и оказване на методическа подкрепа по отношение на приобщаващото образование.
	
	

	1.4. 
	Координиране на дейността на РЕПЛР  
	м. септември 2021 г. – м. август 2022 г.
	брой заседания
	
н/п
	Проведени са регулярни срещи с РЕПЛР за насочване на деца и ученици за допълнителна подкрепа.
	
	

	2.
	Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците.

	2.1.
	Работна среща с преподавателите по ЧЕ на тема „Мотивиране на учениците с помощта на компетентностния подход в дигитална среда“

	м. октомври 2021 г. – м. януари 2022 г.
	брой работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Проведена е работна среща през платформата MS Teams, на която присъстват 73 учители по ЧЕ. Представена е презентация подготвена от ескперта по ЧЕМЕ, осъдени са предстоящи дейности. 
	
	

	2.2.
	Оказване на методическа подкрепа на новоназначени директори на училища при изготвяне на Списък-Образец № 1
1. ОУ „П. Р. Славейков“, с. Василовци
2. ПГ „Н. Геров“, гр. Лом
3. ОУ „Хр. Ботев“, с. Д-р Йосифово
4. ПГЛП, гр. Монтана
	м. септември 2021 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност 4 е изпълнена. На четирима новоназначени  директори на планираните училища е оказана методическа подкрепа във връзка с организацията на работа през учебната година.
	
	

	2.3.
	Организация и реализиране на дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, дейност 3 „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на умения им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“
	м. септември 2021 г. – м. август 2022 г.
	% училища бенефициенти по Дейност 3 
	100 %
	През настоящата учебна година в 18 училища са сформирани групи по дейност 3 на проекта с обучени и получени сертификати на 90 педагогически специалисти. Всички планирани и сформирани групи са приключили обученията.
	
	

	2.4.
	Семинар за обмен на добри педагогически практики между училища, осъществяващи ПОО от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище при провеждане на обучението от разстояние в електронна среда
	м. ноември 2021 г. - м. април 2022 г.

	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Семинарът е проведен на 13,14 и 15 април 2022 г., град Вършец, общ брой участници - 68, от 32 училища. От 17 училища са представени добри практики и иновативни подходи в обучението по професионална подготовка.
	
	

	2.5.
	Работна среща на тема „Създаване и използване на дигитални учебни ресурси в часовете по професионална подготовка при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда“
	м. ноември 2021 г. - м. юни 2022 г.

	брой
събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 1 юли 2022 г. е проведена работна среща с директорите на училища, осъществяващи ПОО. Присъстват 24 директори, заместник-директори и учители от всички 20 училища. За целите на срещата предварително е изискана и събрана информация за разработени и използвани електронни уроци, помагала и др. 
	
	

	2.6.
	Изготвяне на обобщена и систематизирана информация за актуалната обезпеченост с устройства за учениците и учителите в училищата
	м. октомври 2021 г.
	н/п
	н/п
	Изготвени справки по искане на МОН.
	
	

	2.7.
	Работна среща с учители по БЕЛ на тема „Мотивиране на учениците при работа в ОРЕС“
	м. февруари
2022 г. 
	брой учители
	5
	Целевата стойност е преизпълнена. Проведена е работна среща през платформата MS Teams, на която присъстват 12 учители по БЕЛ. Представена е презентация, подготвена от експерта по БЕЛ, обсъдени са предтоящи дейности. 
	
	

	3.
	Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху българ-ски език и литература и математика.

	3.1.
	Организиране и провеждане на работна среща присъствено/онлайн в начален етап на тема: „Прилагане на компетентностния подход и проектно-базирано обучение. Споделяне на добри практики за преодоляване на образователни дефицити в начален етап.“
	м. ноември 2021 г. – м. януари 2022 г.
	брой събития

	1
	Целевата стойност 1 е изпълнена. Работната среща е проведена онлайн в платформата MS Teams на 28.01.2022 г. Представена е презентация от експерта и са споделени добри практики от I ОУ „Васил Левски, гр. Вълчедръм, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Лехчево и СУ „Д-р Петър Берон“, с. Якимово. Общ брой участници – 47 учители и директори.
	
	

	3.2.
	Открит урок по ЧЕ за показване на възможности за прилагане на личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход, водещ до развитие на междупредметните връзки и дейности в областта на българския език.
	м. октомври 2021 г. – м. януари 2022 г.
	брой
уроци
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Организиран е открит бинарен урок (НЕ и БЕЛ) през платформата MS Teams. 
	
	

	3.3.
	Открита педагогическа практика и методическа среща по история и цивилизации  с цел показване на възможности за прилагане на компетентностния подход и проектно-базираното обучение за преодоляване на дефицитите в обучението в I гимназиален етап
	II учебен срок
	брой
практики
	1
	Целевата стойност 1 е изпълнена. Проведена открита практика и методическа среща в ЛПГ – Берковица. Тема на урока: „Местното самоуправление – един от стълбовете на демокрацията“. 
След урока е проведена методическа среща, на която са обсъдени проектно- базираното обучение и компетентностният подход; екипната работа; мултидисциплинарността – съчетаване на знания по различни премети.
	
	

	3.4.
	Предоставяне на материали и електронни ресурси на учителите по математика, информатика и информационни технологии за обучението по предметите и подкрепа за участие в конкурси, състезания и изяви в областта.
	м. септември 2021 г. – м. юни 2022 г.
	% учители
	100 %
	Целевата стойност е изпълнена. До всички училища са изпращани материали - електронни ресурси, които могат да се използват в учебния процес по предметите. В създадения екип в MS Teams, са качвани електронни разработки на учители от областта.
	
	

	3.5.
	Открит урок по БЕЛ за показване на възможности за прилагане на проектно –  базирано обучение, водещо до развитие на междупредметните връзки  в областта на българският език.
	м. февруари 2022 г.
	брой участници
	5
	Целевата стойност е изпълнена. Организиран е открит урок за показване на възможности за прилагане на проектно –базирано обучение, водещо до развитие на междупредметните връзки в областта на БЕЛ. Урокът е проведен в Регионална библиотека „Гео Милев“ – гр. Монтана, с участието на 5 учители.
	
	

	3.6.
	Участие в състава на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана
	м. септември 2021 г. – м. август 2022 г.
	брой заседания
	



н/п
	Целевата стойност е изпълнена. Участие в 1 бр. заседание на ОССЕИВ; участие в оперативен екип за актуализиране на Областна стратегия за интегриране на ромите през м. ноември 2021 г.
	
	

	3.7.
	Съдействие и методическа подкрепа между училищата чрез представяне на добри практики от допълнително обучение по български език за преодоляване на образователните дефицити 
	м. март 2022 – м. април 2022 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Участие в 3 бр. онлайн кръгли маси за учители и експерти по образование от общините Брусарци, Вършец и Медковец, проведени в периода м. декември 2021 г. – м. януари 2022 г. Оказана е методическа подкрепа на учителите за работа с деца от уязвими групи; представени са добри практики от допълнително обучение по български език.
	
	

	4.
	Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес.

	4.1.
	Координиране на дейностите на екипите за обхват и участие в прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
	м. септември 2021 г. – м. август 2022 г.
	брой екипи за обхват
	28
	Целевата стойност е изпълнена. Формирани са 28 екипа за обхват. Извършено е координиране на дейностите и проследяване на необхванатите, приоритетно на възраст 4-7 години. Извършен е контрол в ИСРМ на отразени мерки за отпадналите ученици. Изготвени са писма до АСП, МВР и други РУО за съдействие по различни случаи.
	
	

	4.2.
	Координиране на дейностите на образователните институции и ръководителите на другите заинтересовани институции за определяне на участници в екипите за обхват и за организиране на дейностите по механизма
	до 15.07.2022 г.
	брой институции
	123 (100%)
	Целевата стойност е изпълнена. Извършена е комуникация чрез писма, имейли и консултации по телефон. Изпратени са искания за представители за включване в нова заповед до всички институции. Спазени са сроковете по ПМС № 100.
	
	

	4.3.
	Изготвяне проект на заповед за определяне състава на екипите за обхват и техните ръководители
	до 31.07.2022 г.
	брой заповеди
	1
	Изготвена заповед за определяне екипите за обхват на територията на област Монтана.
	
	

	4.4.
	Участие в заседания на Областен координационен център за изпълнение на дейностите по Механизма
	м. септември 2021 г. – м. август 2022 г.
	брой проведени заседания
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Участие в заседание, проведено на 05.10.2021 г.
	
	

	4.5.
	Обучения на екипите за обхват за прилагане на инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск
	м. септември 2021 г. – м. октомври 2021 г.
	брой обхванати екипи
	100%
	Целевата стойност е изпълнена. През месец октомври, чрез платформата Zoom, са организирани и проведени общо 9 обучения на членовете на екипите за обхват за прилагане на Инструмент за интегрирана оценка на потребностите на дете в риск, в които се включени представители на екипите за обхват от образователните институции, представители на Агенциите за социално подпомагане и на общините.
	
	

	4.6.
	Разглеждане на постъпили документи и изготвяне на експертни становища за:
- обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по реда на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;











- обучение на деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО
	съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО

	брой деца и ученици, за които се организира СОПО и СФО
	
в зависимост от постъпилите предложения
	Постъпили 4 заявления в РУО – Монтана. Експертната комисия е провела 2 заседания за разглеждане на документите. И за 4-мата ученици са дадени положителни становища. Експертната комисия е извършила проверка на организацията и провеждането на изпитите в края на всеки срок.

За учебната 2021/2022 г. в РУО – Монтана не са постъпвали документи от директори на ДГ и училища с подготвителни групи за обучение на деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО
	
	

	4.7.
	Поддържане на регистър по общини и райони на отпадналите деца и ученици
	м. септември 2021 г. – м. август 2022 г.
	брой регистри
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Регистърът се поддържа - отразени са 20 ученици; 4 – от община Медковец; 8 – от община Монтана; 4 - от община Вълчедръм; 4 – от община Якимово.
	
	

	4.8.
	Изготвяне на становища във връзка с формиране на паралелки с изключения от минималния брой на учениците; заповеди за разрешение формирането на паралелки с ученици под 10 в паралелка 
	м. септември 2021 г. -
м. септември 2022 г.
	брой становища
	37
	За учебната 2021/2022 г. са постъпили искания за становища от 21 училища, които попадат в изключенията на Наредбата за финансиране на институциите, тъй като са с преобладаващ брой ученици от уязвими групи или паралелките са в XI и XII клас. След постъпили мотивирани искания от кметове на 7 общини, началникът на РУО - Монтана е издал 12 заповеди за сформиране на паралелки с под 10 ученици.  
	
	

	4.9.
	Изготвяне на становища във връзка със записване на ученици над максимално допустимия брой – по училищен и държавен план-прием
	м. септември 2021 г. -
м. август 2022 г.
	брой становища
	5
	Постъпили са две мотивирани искания по чл. 61, ал.5 на Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. За двете са изготвени становища. Получено е разрешение от министъра на образованието.
	
	

	4.10.
	Преглед и обобщаване на годишните програми и на отчетите на ЦПЛР от област Монтана
	м. декември 2021 г. – м. януари 2022 т.
	брой ЦПЛР
	4
	Целевата стойност е изпълнена.
Извършен е преглед и обобщаване на представените от 4-те ЦПЛР годишни програми и отчети.  Утвърдени са със заповеди на началника на РУО. Изискващита се информация е изпратена в МОН.
	
	

	4.11.
	Изготвяне на процедура и осъществяване на ежемесечен контрол относно изпълнение на индивидуалните учебни планове от училища в изпълнение на чл. 95, ал. 2 от ЗПУО
	м. септември 2021 г. – м. октомври 2021 г.
	брой процедури
	1
	Целевата стойност е изпълнена – изготвена е процедура за ежемесечен контрол на ИУП на учениците.
 В изпълнение на заповед на началника на РУО - Монтана са извършени ежемесечни проверки по документи. От месец октомври 2021 г. до юни 2022 г. е извършван ежемесечен контрол на изпълнението на ИУП на учениците в 18 училища. За същия период са извършени и 18 проверки на място за дейността на училищното ръководство, относно спазване на нормативните изисквания при изпълнение на ИУП.
	
	

	4.12.
	Поддържане на електронен регистър за резултати от мобилни проверки на посещаемостта на учениците в учебни часове
	м. октомври
2021 г. – м. юни 2022 г.
	брой бази-данни
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Регистърът се поддържа – предвид епидемичната обстановка в страна, са извършени 12 проверки на посещаемостта на учениците.
	
	

	4.13.
	Признаване на завършено образование в училище на чужда държава
	м. септември
2021 г. – м. септември 2022 г.
	% обработени заявления
	100 %
	Целевата стойност е изпълнена - постъпилите документи на 100% са обработени и разгледани в комисията на РУО.
	
	

	4.14.
	Откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавни и общински училища, центрове за специална образователна потребност и специализирани обслужващи звена



	м. септември 2021 г. – м. септември 2022 г.
	брой предложения за промени в мрежата на образователните институции
	2
	Постъпило е 1 предложение от кмета на община Монтана за закриване на ОУ „Христо Ботев“, с. Д-р Йосифово; процедурата е изпълнена.
В изпълнение на заповед на началника на РУО – Монтана е извършена текуща проверка за наличие на условия и основателна необходимост от закриване на ОУ „Хр. Ботев“, с. Д-р Йосифово, община Монтана. 
	
	

	4.15.
	Изготвяне на становища до МОН за оптимизиране на училищната мрежа при постъпили предложения от кметове на общини
	м. септември 2021 г. – м. 
септември 2022 г.
	брой постъпили предложения
	2
	Процедурата е изпълнена; изготвено е 1 становище по т.4.14.
След постъпило предложение от кмета на община Монтана е изготвен проект на становище за закриване на ОУ „Хр. Ботев“, с. Д-р Йосифово, община Монтана.
	
	

	4.16.
	Проследяване обхвата на учениците, завършили VII клас
	м. юли 2021 г. – м. септември 2022 г.
	% от завършилите VII клас
	100%
	Целевата стойност е изпълнена. За всички ученици, завършили VII клас, е налична информация за актуалния им статус.
	
	

	4.17.
	Дейности по изпълнение на процедурата за преминаване на ученик в ОРЕС в периода на обявена извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 40а, ал. 4, т. 3 на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование
	м. септември 2021 г. – м. 
септември 2022 г.
	брой разрешения за преминаване на ученици в ОРЕС по желание
	н/п
	Изпълнена е процедурата за преминаване на ученици в ОРЕС - през учебната година 10 ученици са преминали в ОРЕС с разрешение на началника на РУО и 27 ученици с разрешение на директора на съответното училище.
	
	

	4.18.
	Поддържане на регистър на учениците, преминали в ОРЕС в периода на обявена извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 40а, ал. 4, т. 1., 2. и 3. на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование
	м. септември 2021 г. – м. 
септември 2022 г.
	брой ученици, отразени в регистъра
	н/п
	Изготвен е регистър на учениците, преминали в ОРЕС в периода на обявена извънредна епидемична обстановка – 37 ученици.
	
	

	4.19.
	Поддържане на база-данни/ електронен регистър за задължителни предписания на директорите на образователни институции		
	септември, 2020 г. - септември, 2021 г.
	брой бази-данни		
	1
	Целевата стойност е изпълнена. РУО - Монтана поддържа електронен Регистър за задължителни предписания на директорите на образователни институции. През учебната година за издадени 9 заповеди на началника на РУО – Монтана за изпълнение на предписания от директорите на 5 училища и 1 ДГ. Извършен е последващ контрол по изпълнение на предписанията. На 2 директори е наложено наказание по КТ.
	
	

	4.20.
	Провеждане на работна среща с директорите на училища и на РЦПППО – Монтана за оказване на методическа подкрепа при организиране приемането на ученици със СОП и/или с хронични заболявания по реда на чл. 95 и чл. 98 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
	
м. февруари – м. април 2022 г.

	
брой работни срещи

	1
	Целевата стойност -  1, е преизпълнена. Проведени са онлайн 2 работни срещи, съвместно с РЦПППО – Монтана в периода февруари – март 2022 г.
	
	

	5.
	Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални ком-петентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

	5.1.
	Обучение на директори и учители в ДГ за представяне на модел за качествено провеждане на обучение в ОРЕС - споделяне на добри практики, обмен на дидактични материали
	м. октомври 2021 г. –
м. май 2022 г.
	брой директори/учители
	5
	Целевата стойност 5 е изпълнена – проведени са две работни срещи с 20 участници (на 06.04.2022 г. и на 13.05.2022 г.)  с цел обучение на директори и учители (екипи от седем детски градини) за прилагане на  образователен модел на МОН ПП „Утринна приказка“ в условията на ПВРЕС. Споделени са добри практики за прилагане на модела.
	
	

	5.2.
	Оказване на методическа подкрепа по прилагане на педагогическа практика „Утринна приказка в III група“ - 3 ДГ, участващи в пилотния модел на МОН
1. ДГ № 9 „Зора“-гр. Монтана
2. ДГ „Звънче“-гр. Берковица
ДГ „Детелина“-с. Василовци.
	м. декември 2021 г. –
м. май 2022 г.
	брой учители
	3
	Целевата стойност е изпълнена – в периода 07.12-17.12.2021 г. Оказана е методическа подкрепа на трима учители за насърчаване прилагането на модела в трета възрастова група.
	
	

	5.3.
	Организиране и провеждане на открита педагогическа практика и методическа среща присъствено/онлайн в начален етап на тема: „Дигиталните технологии в основата на мотивацията на учениците.“
	м. март 2022 г. – м. април 2022 г.
	брой събития

	1
	Целевата стойност е изпълнена. Откритата практика е проведена присъствено, чрез наблюдение на урок по математика в 3. клас от начален учител в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Лехчево.
В наблюдението и обсъждането на откритата практика са включени 14 начални учители от училища в общините Монтана, Вълчедръм и Бойчиновци.
	
	

	5.4.
	Участие в комисия за атестиране на педагогическите специалисти в училища на територията на област Монтана 
	м. октомври 2021 г. – м. декември 2021 г.
	брой училища
	2
	Целевата стойност е преизпълнена. През настоящата учебна година експерти на РУО – Монтана са участвали в комисии за атестиране на педагогически специалисти на 2 ЦСОП, 3 ЦПЛР и 2 училища, а така също и в атестиране на 6 директори на институции.
	
	

	6.
	Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).

	6.1.
	Работна присъствена/онлайн среща с новоназначени учители в начален етап и новоназначени учители  в групи за целодневна организация в начален етап				
	м. октомври 2021 г.
	брой работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Работната среща е проведена онлайн в платформата MS Teams на 29.10.2021 г. Представена е презентация за важни нормативни документи, образователни ресурси и насоки за работа по време на учебния процес. Участват 9 новоназначени учители в начален етап.
	
	

	6.2.
	Организиране на работна среща на учители по ЧЕ, съвместно с РУО - Русе за представяне на добри практики в обучението по чужд език.
	м. януари 2022 г. – м. април 2022 г.
	брой работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена, проведена е работна среща с учители по ЧЕ от областите Русе и Монтана в платформата MS Teams. 
	
	

	6.3.
	Създаване на група на учителите по обществени науки и гражданско образование в електронна платформа  за споделяне на добри практики, качване на електронни учебни ресурси и организиране на работни срещи
	м. октомври 2021 г. – м. юни 2022 г
	брой групи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Създадена е и функционира група в MS Teams.
	
	

	6.4.
	Организиране и провеждане на конференция с учители по математика, информатика и ИТ в V-XII клас на тема: „Добри училищни практики за преподаване с използване на технологиите и при ОРЕС“
	м. февруари 2022 г. – април 2022 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Конференцията за учители по математика, информатика и ИТ е организирана и проведена за втора поредна година. Участват 28 учители по предметите.
	
	

	6.5.
	Работна среща между училища, осъществяващи дуално обучение и работодатели, предлагащи обучение в реална работна среда в XI клас. Добри педагогически практики в дуалното обучение. Информационни дни.
	м. ноември 2021 г. - м. юни 2022 г.

	брой
срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 30 ноември 2021 година, в електронна платформа ZOOM, е проведена работна среща между училища, осъществяващи ПОО и работодатели партньори в реализирането на дуалното обучение. Срещата е организирана от РУО – Монтана със съдействието на Областна администрация – Монтана, по повод изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа, както и развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди при реализиране на дуално обучение. Участват директори и учители от пет училища с дуална форма, както и представители на 3 фирми: „ФЕЛДХЮС БГ“ ЕООД, град Монтана, БКК 95 ООД, град Монтана и „АТА-СПА“ ООД, град Вършец.
	
	

	6.6.
	Работна среща с директори на училища, осъществяващи професионално образование и обучение  във връзка с началото на учебната 2021/2022 г. и въвеждането и прилагането на Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
	м. октомври 2021 г. - м. ноември 2021 г.

	брой
срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Проведени са две работни срещи.
На 20.10.2021 г. е проведено работно съвещание с директори на училища, осъществяващи ПОО в MS Teams. Присъствали са директори от 19 училища, осъществяващи  ПОО в област Монтана. На 27.01.2022 г., в платформата MS Teams е проведена работна среща с директори на училищата, осъществяващи ПОО по прилагане на нормативни актове.
	
	

	6.7.
	Работна среща с учители по професионална подготовка – подготовка, организиране и провеждане образователно-възпитателния процес за учебната 2021/2022 г., прилагане на Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация в XII клас.
	м. октомври 2021 г. - м. ноември 2021 г.

	брой
срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена - на 06.10.2021 г., е проведено работно съвещание с учители по професионална подготовка в MS Teams. Присъстват над 50 учители от 19 училища.
	
	

	6.8.
	Работна среща с председатели на УКБДП
	м. октомври 2021 г. -
м. ноември 2021 г.
	брой
срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 08.10.2021 г. е проведено работно онлайн съвещание с председатели на комисии по БДП в MS Teams Присъстват 56 учители (37 от училища, 18 от ДГ и 1 от ЦСОП), от които: 42 председатели и 12 членове на комисии по БДП. 42 от участниците са преминали обучение за работа в УК БДП.
	
	

	6.9.
	Организиране и провеждане на дискусионни  срещи с учениците от VІІ клас с представители на бизнеса, профилираните и професионални                   училища с цел запознаване с възможностите за продължаване на образование в гимназиален етап през учебната 2022/2023 година.
	м. декември
2021 г. – м. март
2022 г.
	брой
дискусионни срещи
	н.п.
	На 18.01.2022 г. е реализиран форум по кариерно ориентиране - в СУ „Отец Паисий“, Лом и ЦПЛР-Монтана с участие на педагогически специалисти.
	
	

	6.10.
	Организиране и провеждане на Европейска седмица на професионалните умения.

	м. октомври
2021 г. – м.  ноември
2021 г
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. През месеците октомври – ноември 2021 г., на училищно ниво е организирана „Седмица на професионалните умения”. Училищата, осъществяващи ПОО, са инициирали различни дейности, отразени на сайтовете на съответните училища и във FB - група „Мисия образование Монтана“. На сайта на РУО е публикувана информация и график на дейностите.
	
	

	6.11.
	Популяризиране на организираните от                            професионалните гимназии „Дни на отворени врати“
	м. април 2022 г. – м. май
2022 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Във връзка с отбелязване на „Европейската седмица на професионалните умения“ в област Монтана и популяризиране на ПОО, училищата с ПОО, са инициирали различни събития и дейности - дни на отворените врати, срещи с ученици и работодатели, демонстрации, конкурси и раздаване на рекламни материали. 
В дейностите участват  работодатели-партньори на училищата в реализирането на ПОО.
	
	

	6.12.
	Организиране и провеждане на Панорама на  средното образование

	м. април 2022 г. – м. май 2022 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Реализирана е „Панорама на  средното образование“ в реален и виртуален формат.
На 1 юни 2022 г., в град Монтана, е проведена „Панорамата на средното образование“ с участието на учители и ученици от 9 училища, осъществяващи обучение в гимназиален етап в област Монтана от общините Бойчиновци, Георги Дамяново и Монтана.
	
	

	6.13.
	Организиране и провеждане на работна среща с директорите на училища, осъществяващи държавен план-прием в VIII клас и представители на ОА, общини, бизнес партньори и ДБТ
	м. декември
2021 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 14.12.2021 г. е реализирана работната среща.
	
	

	6.14.
	Обобщаване на предложенията на училищата за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по професии/специалности 
	м. януари
2022 г.
	%  училища с прием
	100%
	Целевата стойност е изпълнена. Всички предложения от училищата са прегледани, анализирани, коригирани при необходимост и обобщени. Обобщеното предложение е публикувано за обществено обсъждане на сайта на РУО – Монтана, изпратено е до всички заинтересовани страни. Предложението отговаря на заложените от МОН целеви стойности. Прием в VIII клас е утвърден в 25 училища, 46 паралелки, 24 професионални, 12 профилирани; в V клас - 1 паралелки на ПМПГ – Монтана и  ДДПП - 1 паралелка в СУ – Долни Цибър.
	
	

	6.15.
	Съгласуване на предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година с Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие.
	м. февруари 2022 г.
	% училища с прием
	100%
	Целевата стойност е изпълнена. На 10.02.2022 г. е проведено онлайн заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана за разглеждане и одобряване на предложението за ДПП за учебната 2022/2023 година
Заседанието е организирано от ОА – Монтана и проведено в 
Join Zoom Meeting
Изготвен е протокол за съгласуване.
	
	

	7.
	Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.

	7.1.
	Методическа подкрепа чрез провеждане на открита практика с дискусия и споделяне на добър педагогически опит от прилагането на НП „Успяваме заедно“, Модул 2 „Иновативна детска градина“ – ДГ № 1 „Щастливо детство“, Монтана (в зависимост от извънредната ситуация - онлайн/присъствено).
	м. декември 2021 г. – м. януари 2022 г.
	брой учители
	15
	Целевата стойност 15 е изпълнена. На 21.01.2022 г. е проведена присъствена работна среща с учители в ДГ с цел представяне на открита практика за споделяне на добър педагогически опит от прилагането на Националната програма.
	
	

	7.2.
	Организиране и провеждане на открита педагогическа практика  по образователно направление „Социален свят“ 
	м. февруари – м. април 2022 г.
	брой учители
	15
	Целевата стойност е изпълнена. На 27.04.2022 г. е проведена присъствена работна среща с 21 учители в ДГ, с цел представяне на открита педагогическа практика по ОН „Социален свят“ от учител В ДГ № 12 „Здравец“, гр. Монтана.
	
	

	7.3.
	Организиране и провеждане на открита педагогическа практика и методическа среща присъствено/онлайн в начален етап на тема: „Осъществяване на проектно-базирано обучение“
	м. декември 2021 г. – м. февруари 2022 г.
	брой събития

	1
	Целевата стойност е изпълнена. Откритата практика е проведена на 18.04.2022 г. чрез платформата MS Teams (първоначално заложената дата е променена поради непредвидени обстоятелства). 
От Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица  са представени дейностите, свързани с ПБО, както и трансдисциплинарен урок в 1. клас чрез проектна работа в 5 учебни дни.Участват 99 начални учители.
	
	

	7.4.
	Оказване на методическа подкрепа, наблюдение на обучението в електронна среда/присъствено и проследяване за използване на електронните образователни ресурси за развиване на езикови умения чрез ИКТ 
	м. октомври 2021 г. – м. юни 2022 г.
	брой наблюдавани уроци
	6
	Целевата стойност е преизпълнена. Наблюдавани са общо 8 учебни часа в различни училища с прилагане на ИКТ и различни образователни ресурси. 
	
	

	7.5.
	Открита мултидисциплинарна педагогическа практика и методическа среща за успешен опит при прилагането на междупредметни връзки, работа в екип и ИКТ технологии в обучението по история и цивилизации и география и икономика в VII клас
	м. май 2022 г. – м. юни 2022 г.
	брой открити практики
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Проведена е открита мултидисциплинарна практика /ИЦ и ГИ/  в VII клас под формата на състезание на тема „Аз обичам България“. 
След урока е проведена методическа среща, на която се обсъди наблюдаваната урочна единица и ефекта от използването в обучението на мултидисциплинарния и компетентностният подход; екипната работа; интерактивността в обучението, мястото на ИКТ в урочните единици.
	
	

	7.6.
	Междуинституционален мост и открита педагогическа практика на тема: „Прилагане на иновативни методи на преподаване по учебни предмети от   професионалната подготовка“ област Видин, Монтана, Хасково и Търговище
	м. ноември 2021 г. - м. юни 2022 г.

	брой
събития
	1
	Целевата стойност е преизпълнена. Реализирани са 7 онлайн срещи. В инициативата взеха участие учители от областите Разград и Силистра. За област Монтана, учители от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, град Берковица, са представили иновативни методи в провеждането на производствена практика на учениците от специалност „Организация на хотелиерството“ в Х и ХI клас.
Във всички онлайн срещи са участвали учители от област Монтана, както и експерта по ПОО.
	
	

	7.7.
	Методическа подкрепа на новоназначени учители по професионална подготовка
	учебната 2021/2022 година
	брой учители
	2
	Целевата стойност е изпълнена.  На 09.09.2021 г. е проведена работна среща с учители по професионална подготовка от СУ „Отец Паисий“, с. Медковец и СУ „Отец Паисий“, гр. Лом, по 1 учител от всяко училище. Дадени са указания по организацията и провеждането на часовете по ПП, оценяване, изготвяне на документи и др.
На 25.01.2022 г., в платформата MS Teams, е проведена работна среща с новоназначени учители по професионална подготовка от училищата в област Монтана, осъществяващи ПОО. 
Ст. експертът по ПОО е включен в програма NEST, в изпълнение на която е оказал методическа подкрепа на трима нововазначени учители от 3 училища.
	
	

	7.8.
	Дни на STEM професии за открити практики за обмен на общи идеи между училища, обучаващи по STEM професии 
	учебната 2021/2022 година
	брой
събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 10 март 2022 г. е проведена работна среща с училища, осъществяващи ПОО от област Монтана по STEM професии. В срещата участват представители от 12 училища, управителят на Областен информационен център – Монтана, членовете на проект „Младежки център в град Монтана“. Представени са STEM центрове на ПГТ-Владимирово, ПГСС-Г.Дамяново и ПГПТ-Лом.
	
	

	7.9.
	Организиране и провеждане на регионален форум на иновативните училища за споделяне на добри практики
	м. март 2022 г. – м. юни 2022 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Организиран е и е проведен Регионален форум, на който всички 9 иновативни училища са представили иновациите си. Екипите на 3 от тях са взели участие в Регионален форум, организиран от РУО – Ловеч.
	
	

	7.10.
	Организиране и провеждане на открита педагогическа практика – методическа среща за прилагането на компетентностния подход в обучението по БЕЛ в 7. клас
	м. януари
2022 г.
	брой участници
	 5
	Целевата стойност е изпълнена. Проведена е открита педагогическа практика с 5 учители по БЕЛ в платформата MS Teams.
	
	

	8.
	Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда.

	8.1.
	Стимулиране на взаимодействието с родителите за успешно включване и трайно приобщаване на всяко дете/ученик за формиране на положителни нагласи към образованието и за превръщането им в пълноценни участници в образователния процес (събиране на информация, публикуване на материали на сайта на РУО и на сайтовете на образователните институции).
	м. септември 2021 г. – м. септември 2022 г.
	брой
	н/п
	Създадена е нова рубрика на сайта на РУО – Монтана, озаглавена „Приобщаващо образование“, която се актуализира периодично; публикуват се материали на сайта на РУО – Монтана и в социалните мрежи.
	
	

	8.2.
	Координиране организиране и участие на родителски срещи с родителите на учениците в 
VII клас
	м. май 2022 г. – м. юни 2022 г.
	брой
	н/п
	Събрана е информация за планираните родителски срещи през април и май 2022 г. Изготвена е обобщена справка и график, който е предоставен на кариерните консултанти. На родителски срещи, след предварително заявено желание от ръководството на училището, са участвали кариерни консултанти и ст. експертът по ПОО (17.05.2022 г. в Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Монтана).
	
	

	8.3.
	Координиране, организиране и провеждане на дейности по БДП
	учебната 2021/2022 година
	брой
	н/п
	Всички дейности в плана за БДП на РУО – Монтана са реализирани. Отбелязани са дните на БДП от национално и международно ниво. Проведени са училищни, общински, областни кръгове на Националната викторина по БД „Да запазим децата на пътя“ и Националното състезание по БДП. Има участници в националните кръгове на състезанията. Дейностите са отчетени пред ОК БДП и ДА БДП.
	
	

	8.4.
	Организация и реализиране на Дейност 4 по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в. т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)“
	съгласно сроковете на пр  оекта
	брой
училища
	н/п
	През учебната година по дейност 4 са сформирани 56 групи за обучение на родители и медиатори с общо 280 участници.
	
	

	8.5.
	Партньорство с РДСП – Монтана – участие в Съвет по осиновяване
	всеки петък
	комисия
	1
	Участие в 26 проведени заседания.
	
	

	8.6.
	Партньорство с Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Монтана – участие в пробационен съвет в района на действие на Районен съд - Монтана
	веднъж месечно
	пробационен съвет
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Участие в 10 пробационни съвета.
	
	

	8.7.
	Съдействие и координиране на дейностите и изпълнение на процедурата за преминаване на ученици в ОРЕС по желание на родители 
	учебна 2021/2022 година
	брой постъпили заявления
	н/п
	Координиране на дейностите по изпълнението на процедурата за преминаване на ученици в ОРЕС, след подадени заявления от родители и доклади от директори на училища.
	
	

	8.8.
	Провеждане на информационни кампании и др. събития в изпълнение на Дейност V.
Дейности в подкрепа на родителите по проект 
BG05M2OP001-2.014-0001„Подкрепа за дуалната система на обучение“ с цел подобряване на връзката „ученик – училище – родител – работодател“ и популяризиране на дуалната система на обучение
	учебна 2021/2022 година
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 30 ноември 2021 година, в електронна платформа ZOOM, е проведена работна срещата между училища осъществяващи ПОО и работодатели - партньори в реализирането на дуалното обучение. В периода на осъществяване на държавния-план прием във училищата, осъществяващи дуална форма на обучение, са реализирани дни на отворените врати, дни на професиите, демонстрации и др. 
На срещи с работодатели са обсъдени нуждите и възможностите за разширяване обхвата на дуалната система на обучение (по-конкретно в областта на машиностроенето).
	
	

	8.9.
	Съдействие и координиране на дейности по организиране на конференция с работна тема „Приобщаващото образование – различни възможности, но равни шансове за успех“ по повод 15 години от основаването на РЦПППО – Монтана
	учебна 2021/2022 година
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена - оказано е съдействие при организацията и провеждането на регионална конференция „Приобщаващото образование – различни въз-можности, но равни шансове за успех“ по повод 15 години от основаването на РЦПППО – Монтана, проведена на 22-23 март 2022 г.
	
	

	8.10.
	Организиране и провеждане на дейности на Регионалния екип за популяризиране на процеса на приобщаващото образование.
	учебна 2021/2022 година
	брой работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена – проведени са регулярни срещи с РЕПЛР за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП от областта; публикувани са материали на сайта на РУО – Монтана.
	
	

	9.
	(Други регионални приоритети в дейността на РУО))

	9.1.
	Работни съвещания/онлайн видеовръзки с директори на училища и ДГ, с учители в ДГ и училищата от област Монтана с акценти:
- анализ на дейностите през учебната 2020/2021 г. и насоки и акценти през учебната 2021/2022 г. 
- сравнителен анализ на резултатите от НВО и ДЗИ на училищата от региона  спрямо националните резултати и мерки за повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ за учебната 2021/2022 г.
- анализ на резултатите от обучението в ОРЕС и предложения за преодоляване на пропуските
	м. септември 2021 г. – м. октомври 2021 г.
	брой съвещания
	15
	Проведени са 15 онлайн съвещания с учителите,  директори и други педагогически специалисти, вкл. и от учителите (при липсата на експерт по съответния учебен предмет), участвали в националните съвещания, на които са представени доклади за изпълнението, извършен е контрол от началника на отдел ОМДК.
	
	

	9.2.
	Анализ на реализирания държавен план – прием за учебната 2021/2022 година
	м. ноември 2021 г.
	н/п
	н/п
	Изготвен е доклад за представяне на Анализ на изпълнението на държавния план-прием 
за предходните три  учебни години -
2019/2020 г., 2020/2021 г., 2021/2022 г. 
в област Монтана. Същият е представен на работна среща с работодателите.
	
	

	9.3.
	Определяне на състава на регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ; проект на заповед за комисия и за утвърждаване на график на дейностите за сесия май-юни и за сесия август-септември
	съгласно график на МОН
	н/п
	н/п
	Изготвени са заповеди за определяне състава на РКОПДЗИ за двете сесии през учебната 2021/2022 година.
	
	

	9.4.
	Координиране на дейностите и информационно осигуряване на училищата, които участват в организацията и провеждането ДЗИ
	м. февруари 2022 г. – м. август 2022 г.
	н/п
	н/п
	Всички дейности са изпълнени в съответствие с утвърдения график и нормативните изисквания - писма; обобщаване на информация; изготвяне проекти на заповеди; предложения и доклади до началника.
	
	

	9.5.
	Провеждане на работни/онлайн срещи с директорите на училища с обучение в XII клас във връзка с организацията на дейностите по провеждане на ДЗИ – изясняване на проблемите, възникнали при предходни изпитни сесии, образци на заповеди и др. документация
	м. февруари 2022 г. – м. август 2022 г.
	брой работни срещи, в т.ч. и онлайн
	3
	Целевата стойност е изпълнена - проведени са работни срещи онлайн и присъствено с директорите на училища, участващи в организацията и провеждането на ДЗИ.
	
	

	9.6.
	Координиране и реализиране на дейностите по организацията и провеждането на ДЗИ съгласно графика на дейностите, определен в заповедта на министъра на образованието и науката и конкретизирани в заповедта на началника на РУО-Монтана
	м. февруари 2022 г. – м. юни 2022 г.

м. юли 2022 г. – м. септември 2022 г.
	% изпълнение на дейностите по утвърдените графици
	100 %
	Целевата стойност е изпълнена. Всички дейности по организацията и провеждането на ДЗИ през двете сесии, 2022 г. са реализирани в съот-ветствие с утвърдения график от МОН.
	
	

	9.7.
	Организационно подпомагане на училищата при подготовката и провеждане на  НВО – ІV  клас
	м. януари 2022 г. – м. май 2022 г.
	н/п
	н/п
	Извършено е подпомагане на училищата чрез писма, имейли, проверки и корекции в ЕИСИП. Проведени са работни срещи с директорите.
	
	

	9.8.
	Анализ на резултатите от НВО в IV клас – БЕЛ и математика
	м. юли 2022 г. – м. септември 2022 г.
	брой анализи
	1
	Изготвен е анализ, който предстои да бъде представен.
	
	

	9.9.
	Реализиране на дейностите по организацията и провеждането на НВО и за повишаване на резултатите от НВО – VII клас 
	м. февруари 2022 г. – м. юни 2022 г.
	брой училища
	н/п
	Извършено е подпомагане на всички 43 училища със VII клас чрез писма, имейли, проверки и корекции в ЕИСИП. Проведени са и работни срещи с директорите.
	
	

	9.10.
	Реализиране на дейностите по организацията и провеждането на НВО в Х клас 
	м. февруари 2022 г. – м. юни 2022 г.
	брой училища
	н/п
	В изпълнение на Заповед на началника на РУО – Монтана е определена РКОП на НВО Х клас и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в Х клас. В изпълнение на посочената заповед са изпълнени всички дейности в определените срокове съгласно заповедта.
	
	

	9.11.
	Определяне на резултатите от труда на директори, съгласно Наредба № 4/20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда
	септември 2021 г.
	% директори на образователни институции
	100 %
	Утвърдена е процедура за оценяването на резултатите от труда на директорите; комисии на РУО – Монтана и представители на съответните общини са извършили оценяването в определения срок; няма постъпили възражения; заповедите за определяне на ДТВ са изготвени в законовия срок – до 20.10.2022 г.
	
	

	9.12.
	Определяне на ДТВ на директорите с постоянен характер, с непостоянен характер и за определяне на награди, и за организацията на външните оценявания, съгласно Правилата за определяне на работните заплати на директорите, утвърдени със заповеди на Министъра на образованието и науката и на Правилата, утвърдени със заповед на началника на РУО – Монтана
	м. септември, 2021 г. – м. август 2022 г.
	% разгледани мотивирани предложения с приложени към тях документи
	100 %
	Със запвоеди на началника на РУО – Монтана са определени комисии и са утвърдени правила за определяне на ДТВ и ОРЗ. Всички искания на директорите на училищата, РЦПППО и ЦСОП са разгледани от комисии, определени за разглеждане на исканията за съответното ДТВ и ОРЗ.
	
	

	9.13.
	Изготвяне и прилагане на стратегия за развиване на ефективни партньорства със заинтересованите страни
	м. ноември 2021 г.
	брой документи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Изготвена е  стратегия .
	
	

	9.14.
	Анализ на партньорските взаимоотношения - на желаните и възможните за развитие и сключване на партньорски договори
	м. февруари 2022 г.
	брой договори
	3
	Извършен е анализ на партньорските взаимоотношения, договорени са инициативите за партньорства с Военно окръжие – Монтана, НТС – Монтана, БЧК – Монтана и др. Предстои сключването на договори.
	
	

	9.15.
	Участия в работни срещи, и др. инициативи вкл. и онлайн, с Националния координатор по проект „Националните координатори за учене на възрастни 
	2021/2022 г. учебна година
	брой участия
	2
	Целевата стойност е изпълнена  - участия в 2 онлайн  срещи през м.декември 2021 г., както и 1 среща в София (планираните през м.октомври 2022 г. в гр. Сливен: „Национални дни за учене през целия живот“, не се състояха, поради мерките за Ковид 19).
	
	

	9.16.
	Представяне на задачите и приоритетите в сектора на учене на възрастни пред директорите на образователните институции, осъществяващи обучение на възрастни
	не по- късно от 30 април 2022 г.

	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена  - проведена е онлайн среща през м. декември 2021 г.
	
	

	9.17.
	Публикации в ел.платформа EPALE
	до края на учебната 2021/2022 г.
	не по-малко от две публикации
	2
	Целевата стойност е изпълнена - ПГПТ-Лом и ПГСАГ- Монтана са изготвили и изпратили за публикация своя опит в сектора за учене на възрастни.
	
	

	9.18.
	Изготвяне на предложения за удостояване с грамоти, награди и отличия на педагогически специалисти:
„Константин Величков“, „Неофит Рилски“ и „Иван Рилски“

	м. октомври  2021 г. – м. юни 2022 г.
	брой удостоени педагогически кадри
	н/п
	С наградата „Неофит Рилски“ са удостоени 3 педагогически специалисти;
1 - с наградата на РУО – Монтана
	
	

	9.19.
	Организация на дейностите и изпълнение на процедурата по номиниране на ученици, учители и директори от образователните институции от област Монтана за удостояване с „Наградата на Регионално управление на образованието – Монтана“
	м. април 2022 г. – м. май 2022 г.
	брой удостоени с наградата
	в зависимост от постъпилите предложения и номинации на РУО
	Изпълнена е процедурата.
	
	

	10.
	Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година 

	[bookmark: _Hlk80088567]10.1.
	Реализиране на дейностите по НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“
	съгласно сроковете в програмата
	% обхванати училища


	100 %
	Целевата стойност е изпълнена – осигуряване, организиране и провеждане на всички дейности за ДЗИ, НВО в края на IV, VII и Х клас в училищата в област Монтана.
	
	

	10.2.
	Реализиране на дейностите по НП „Ученически олимпиади и състезания“, 
Модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за  участие в ученическите олимпиади“
	съгласно сроковете в програмата
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. През учебната година 3 училища в област Монтана са бенефициенти по модула. Сформирани са 12 групи с общо 107 ученици. Извършен е мониторинг на дейностите и необходимата информация от отчетите е изпратена в МОН.
	
	

	10.3.
	Реализиране на дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул 1 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“








Модул 2 „Културните институции като образователна среда“








Модул 3 „Библиотеките като образователна среда“







Модул 4 „Площадки за обучение по БДП“
	


съгласно сроковете в програмата
	

брой училища
	


1
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1







н/п
	За 2021 г. е одобрен проектът на ОУ „П. К. Яворов“, с. Крива бара за обособяване на стая за занимания и интереси в начален етап. Кандидатстването и класирането се извършва в МОН. Изпратен отчет в МОН.

По модул  2 „Културните институции като образователна среда“ целевата стойност е изпълнена. Участвали са 7 училища.





По Модул 3 „Библиотеките като образователна среда“ целевата стойност е изпълнена – 1 училище.




Подадени заявления от 10 ДГ и 14 училища. Одобрени от МОН 3 ДГ и 6 училища.
	
	

	10.4.
	Реализиране на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика“
Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта”





Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина“







Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители от прогимназиалния етап“
	






съгласно сроковете в програмата
	






брой училища
	3











3









6
	По Модул 1 са одобрени 5 проектни предложения от 2 училища. Извършен е мониторинг и училищата са изпратили отчет. Отчетите са обобщени и изпратени в МОН.


По модул 2 са одобрени 7 проектни предложения от 3 училища. Извършен е мониторинг във всички училища. Изготвен и изпратен отчет в срок посочен от МОН.

По Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители от прогимназиалния етап“ участват 4 училища с 6 групи.
	
	

	10.5.
	Реализиране на дейностите по НП „Успяваме заедно”
	съгласно сроковете в програмата
	брой ДГ
	одобрени от МОН
	Одобрени са 2 проектни предложения по Модул 1 „Хубаво е в детската градина“. Извършен е мониторинг в одобрените детски градини, работещи по НП. Изготвен и изпратен отчет в  МОН за изпълнението на НП. Извършено е оценяване на новите проектни предложения по Националната програмата за 2022 г. От регионалната комисия в РУО-Монтана са одобрени 7 проектни предложения от 7 ДГ. Протоколите от извършеното оценяване са изпратени в МОН.
	
	

	10.6.
	Реализиране на дейностите по НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

	съгласно сроковете в програмата
	брой образователни институции
	одобрени от МОН
	Бенефициенти по националната програма са 9 общини със средства за ел. дневник за ДГ, 3 ДГ за преносим компютър, 10 училища са получили интерактивен дисплей, 1 училище – средства за изграждане на безжична свързаност, 1 професионална гимназия със средства за софтуер за професионално обучение и 42 училища – средства за интернет свързаност.
Всички дейности са изпълнение съгласно сроковете на програмата.
	
	

	10.7.
	Реализиране на дейностите по НП „Квалификация“
	съгласно сроковете на програмата
	брой обучения
	всички обучения в определената квота за РУО - Монтана
	Целевата стойност е изпълнена. Всички обучения в определената квота за РУО – Монтана са реализирани. Организирано е обучение по Тематично направление 1. „Компетентностен подход и образователни резултати“, Мярка IV Повишаване на методическия капацитет на учителите в дигитална среда с 51 учители.
	
	

	10.8.
	Реализиране на дейностите по НП „Заедно за всяко дете“

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“



















Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

	съгласно сроковете на програмата
	брой подадени заявки
брой училища и ДГ
	






1


















н/п

	По Модул 1 е кандидатствало 1 училище в РУО – Монтана, за получаване на средства за командировки и за отпечатване на информационни материали; училището не е усвоило средствата за командировъчни разходи и те са възстановени; РУО – Монтана е усвоило средствата за информационни материали – раздадени са 650 химикалки с принт, 200 плаката и 500 брошури 

По Модул 2 е осъществена организационна и координационна дейност: по този модул  училищата директно подават заявка за участие на посочен в НП ел. адрес на МОН, както и отчет за изпълнение; изпратено е съобщение до училищата за възможността за кандидатстване и определените срокове; изискана е и обратна връзка в случай на участие – одобрено и участва по модула училище СУ „Христо Ботев“ – с. Д. Цибър.
	
	

	10.9.
	Реализиране на дейностите по  НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
	съгласно сроковете в програмата
	брой държавни образователни институции кандидатствали по програмата
	брой одобрени от МОН
	През отчетния период от държавните институции са подадени 7 заявки; всички заявки са проверени и одобрени; извън проверените в електронната платформа институции е извършена проверка на място на изразходването на получените средства по програмата в закритото ОУ „Хр. Ботев“, с. Златия.
	
	

	10.10.
	Реализиране на дейностите по НП „Иновации е действие“
	съгласно сроковете в програмата
	брой училища
	8
	5 иновативни училища от област Монтана имат сключени договори за реализиране на мобилности по програмата. Извършен е мониторинг на мобилностите с домакин - иновативните училища от областта.
	
	

	10.11.
	Реализиране на дейностите по НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“
	учебната 2021/2022 година
	брой училища

	н/п
	Няма одобрени училища
	
	

	10.12.
	Реализиране на дейностите по НП „Бизнесът преподава“ 
	учебната 2021/2022 година
	брой училища

	брой определен от МОН
	Целевата стойност е изпълнена. Участвали са 5 училища, одобрени от МОН. Във всички е осъществен мониторинг.
	
	

	10.13.
	Реализиране на дейностите по НП „Разработване на учебни помагала за обучение по ООП на ЧЕ, оценяване и одобряване на проекти за учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и проекти на учебни комплекти“, Модул II
	съгласно сроковете на програмата
	брой училища
	брой определен от МОН
	Няма определени от МОН.
	
	

	10.14.
	Реализиране на дейностите по НП „Мотивирани учители“
	съгласно сроковете в програмата
	брой училища
	н/п
	В РУО – Монтана са постъпили 2 заявления за включване на учители по програмата. От МОН е одобрен 1 от тях и са сключени изискващите се договори.
	
	

	10.15.
	Реализиране на дейностите по НП „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“
	съгласно сроковете в програмата
	
брой училища


	6
	Кандидатстването и отчитането се извършва в МОН. За 2021 г. са одобрени 4 училища.
	
	

	10.16.
	Реализиране на дейностите по НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация”
	съгласно сроковете в програмата
	брой подадени заявки
	съгласно параметрите на програмата
	По тази НП РУО – Монтана няма ангажимент. 
	
	

	10.17.
	Реализиране на дейностите по НП „Без свободен час” и изпълнение на параметрите и дейностите, заложени в програмата
Модул „Без свободен час в училище”
Модул „Без свободен час в детската градина”
	съгласно сроковете в програмата
	брой подадени заявки от ДГ и училища
	брой одобрени заявки
	Изготвен е окончателен отчет за дейностите по НП през м.01.2022 г.
Извършени са проверки на заявките, подадени от училищата и ДГ, в електронната платформа на НП за кандидатстване
По Модул 1 през м. 11.2021 г. са кандидатствали 12 училища, а през м. 07.2022 г. са участвали 17 училища – всички заявки са одобрени през м. юли 2022 г. от РУО (след връщане на част от тях за корекции)
По Модул 3 са кандидатствали само две училища и заявките са одобрени.
Детски градини не са участвали в отчетния период.
	
	

	10.18.
	Реализиране на дейностите по НП „Професионално образование и обучение“
	учебната 2021/2022 година
	брой училища

	н/п
	Няма одобрени от МОН училища.
	
	

	10.19.
	Реализиране на дейностите по НП „Представяне на съвременни условия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование“.
Модул А) Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми
Модул В) „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл.49, ал.1, т.2 от ЗПУО и училища“
Модул Г) „Електронна платформа за допълнителната подкрепа за личностно развитие“
	съгласно сроковете в програмата
	брой ЦПЛР
	





н/п







н/п



н/п
	По Модул А), Б) и Г) няма одобрени ЦПЛР от област Монтана.
По Модул В) „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал.1, т. 2 от ЗПУО и училища“ е финансирано проектно предложение на ЦПЛР - ОДК "Ние, врабчетата", гр. Монтана.
	
	

	10.20.
	Реализиране на дейностите по НП „Обучение за ИТ умения и кариера“
	учебната 2021/2022 година
	брой училища

	н/п
	Кандидатстването по програмата е от самите ученици. Изпълнение са всички дейности по информиране и консултиране на училищата.
	
	

	10.21.
	Реализиране на дейностите по НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“, Модул А
	съгласно сроковете на програмата
	брой училища
	3
	Целевата стойност е реализирана. Одобрени са 3 училища - СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, СУ „Димитър Маринов“, гр. Лом и ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“. Трите училища са реализирали заложените проектни дейности. Извършен е мониторинг. Не е констатирано неизпълнение на проектните предложения. Дейностите по модул Б се организират и изпълняват от Министерството на отбраната. От област Монтана в  модул Б, са взели участие ученици от СУ „Д. Маринов“, гр. Лом. Срокът за отчитане на дейностите по програмата е 15.10.2022 г.
	
	

	10.22.
	Реализиране на дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
	съгласно сроковете на програмата
	брой педагогически специалисти
	н/п
	В РУО – Монтана са постъпили заявки от: 6 педагогически специалисти от ДГ № 12 „Звънче“, Лом  -  1 брой, РЦПППО, Монтана – 2 педагогически специалисти; ФСПГ „Васил Левски“, Монтана – 2 педагогически специалисти; ПГПТ, Лом – 1 педагогически специалист. От комисията са разгледани заявките, отговарящи на изискванията и въведени в електронната система на проекта документи на двама педагогически специалисти от две държавни училища: ПГПТ – Лом и ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана.
	
	

	10.23.
	Организиране и провеждане на XIII-та Национална научнопрактическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ (в зависимост от извънредната ситуация - онлайн/присъствено).
	м. септември 2021 г.
	брой събития
	1
	В периода 27-29 септември 2021 г. в гр. Вършец, обл. Монтана е проведена Тринадесетата научнопрактическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”. 
В конференцията  участват 120 педагогически специалисти, 60 от тях присъствено, а останалите - онлайн чрез платформата Microsoft Teams. Представени са 44 доклада придружени с презентации от учители в детски градини от 23 области. 
	
	

	11.
	Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

	11.1
	Реализиране на дейности по Проект „Образование за утрешния ден“, ОП НОИР
	съгласно сроковете на проекта
	брой училища
	одобрени от МОН
	За учебната година са сформирани 6 групи по дейност 6 на проекта. Осъществява се мониторинг.
Проведено е 1 обучение по дейност 3.2. с възложител РУО – Монтана. По тази дейност всички групи са приключили дейности и документите са одобрени от МОН.
В момента се организират и провеждат обучения по дейност 3.3. за която МОН е организатор. Оказано е съдействие за участие на учителите.
	
	

	11.2.
	Реализиране на дейности по Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, ОП НОИР
	съгласно сроковете на проекта
	брой училища
	одобрени от МОН
	Всички дейности са реализирани и продължават да се изпълняват - мониторинг на място в училищата, консултации, раздаване на материали и др.
	
	

	11.3.
	Реализиране на дейности по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, ОП НОИР; мониторинг на изпълнение на дейностите.
	съгласно сроковете в проекта
	брой одобрени ДГ и училища
	съгласно заповед на МОН
	По дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца, които не владеят добре български език“ участват 10 училища с групи, осъществяващи задължително предучилищно образование и 23 детски градини. Всяка образователна институция е сформирала група/групи, в която/които са включени деца в допълнително обучение по български език. 
От м. април 2022 г. дейност 2.1. „Обезпечаване на средствата за изплащане на такси на деца в ДГ с повишена концентрация на деца от уязвими групи“ е прекратена, поради въвеждане на безплатни такси на децата в детските градини в цялата страна.
Всички възложени дейности и указания от УО по проекта са изпълнени и  реализирани в срок. В електронната платформа по проекта всеки месец се проверяват отчетни документи. За учебната 2021/2022 г. е извършен мониторинг на място и проверка на отчети на директори и финансови документи за разходи в 9 образователни институции, участващи в проекта.
	
	

	11.4.
	Реализиране на дейности по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР; мониторинг на изпълнение на дейностите.
	съгласно сроковете в проекта
	брой одобрени ДГ и училища
	съгласно заповед на МОН
	Всички възложени дейности и указания от УО по проекта се изпълняват и са реализирани в срок. В електронната платформа по проекта всеки месец се проверяват отчетни документи. За учебната 2021/2022 г. все още няма указания за извършване на мониторинг в образователните институции, участващи в проекта.
	
	

	11.5.
	Реализиране на дейности по Проект „Подкрепа за успех“ ОП НОИР
	съгласно сроковете в проекта
	брой училища, участващи в дейности по проекта

	съгласно заповедите на МОН 
	34 училища участват през учебната година в проекта; всички дейности са реализирани; организирани са среща за представяне на добри практики  по Дейност 7 с директори на училища, медиатори и социални работници и 10 междуучилищни дейности по Дейност 8; проектът приключи на 30.06.2022 г.
	
	

	11.6.
	Реализиране на дейности по Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, ОП НОИР
	съгласно сроковете на проекта
	брой училища

	5
	Целевата стойност е изпълнена. Броят на включените в проекта училища, съответства на първоначално кандидатствалите. И в петте училища се реализира дуална форма на обучение. Във всички училища по проекта е осъществен мониторинг.
	
	

	11.7.
	Реализиране на дейности по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, ОП НОИР
	м. септември 2021 г. – не по-късно от 30.10.2022 г. (съгласно анекса за удължаването на срока на проекта)
	индикаторите за изпълнение се задават от проекта, няма такива на регионално ниво
	брой сформирани групи по дейност 1 и броя заявления по дейност 2
	До 15 септември 2021 г. са сформирани 30 групи по дейност 1, 8 от които на РУО – Монтана. На 16 септември 2022 г. проектът е спрян поради изпълнение на индикаторите; извършени са всички плащания по дейност 1 и дейност 2; в момента проектът е приключил.
	
	

	12.
	Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН

	12.1
	Дейности по организиране и провеждане на ученическите състезания и олимпиади: 
- организиране, координиране, провеждане и анализиране на резултатите от областните кръгове /при домакинство - и на национални/ на ученическите олимпиади, състезания и конкурси, в изпълнение на заповед на 
министъра на образованието и науката, и на Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар.
	м. септември 2021 г. - м. август 2022 г.
	брой областни кръгове на олимпиади
брой областни кръгове на състезания
	12 кръга на областни олимпиади


15  кръга на областни състезания по професии
	Целевата стойност е изпълнена.
На територията на област Монтана е създадена организация за провеждане на кръговете на ученическите олимпиади и състезания, определени са със заповеди на началника на РУО, училища - координатори и училища-домакини за всяка олимпиада и/или състезание, съгласно регламентите;
оказано е съдействие от експертите на РУО – Монтана при организацията и провеждането на кръговете на олимпиадите и на състезанията;
РУО – Монтана е определен за домакин на националния кръг на олимпиадата по ИТ, който е организиран и проведен съгласно Регламента на олимпиадата.
Предстои да се извърши анали на резултатите и на предстоящите методически срещи по учебни предмети информацията да се представи на учителите.
	
	

	12.2.
	Изготвяне на предложения от
за удостояване
на зрелостници от столични
училища с почетното отличие на
МОН „Национална диплома“.
	м. май, 2022 г.
	брой
удостоени
зрелостници

	1
	Изготвено е предложение за 1 ученик от ПМПГ, Монтана; зрелостикът е включен в заповедта на МОН за удостояване с почетното отличие.
	
	

	12.3.
	Дейности по изпълнение на
ПМС № 46/19.03.2020 г. относно
условията и реда за предоставяне и
разходване на предвидените в
централния бюджет средства за
подпомагане на физическото
възпитание и спорта в детските
градини и в училищата.
	м. февруари 2022 г. – м. април
2022 г.
	брой
участващи ДГ
и училища

	100%
	Целевата стойност е изпълнена. 
В изпълнение на Постановление № 46 на Министерски съвет от 19.03.2022 г., изм. 02.03.2021 г. са одобрени 101 проекта на  общински детски градини и училища. Одобрени са и 6 проекта на образователни институции, финансирани от бюджета на Министерство на образованието и науката.
	
	

	12.4.
	Дейности по организиране и провеждане на ученическите олимпиади по БЕЛ, анализиране на резултатите от областния кръг
	януари 2022 г. -
май 2022 г.
	брой областни кръгове на олимпиади
	в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката
	В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката е проведен областен  кръг на олимпиада по БЕЛ. 
Изготвен е доклад за резултатите от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ.
	
	

	13.
	Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции 

	13.1.
	Тематични проверки
	
	
	
	
	
	

	13.1.1.
	Тематична проверка „Планиране и организиране на педагогическото взаимодействие в детската градина/училището за достигане на компетентностите от децата по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование чрез прилагане на компетентностния подход“ (в зависимост от извънредната ситуация - онлайн/присъствено). 
1. ДГ № 2 „Незабравка“, гр. Монтана
2. ДГ „Здравец“, с. Ковачица
3. ДГ „Малина“, гр. Берковица
4. ДГ „Щастливо детство“, с. Мадан
5. НУ „В. Левски“, гр. Вършец
	м. ноември 2021 г. – м. февруари 2022 г.
	брой учители
	5
	Целевата стойност 5 е изпълнена - извършена е проверка във всички образователни планирани институции. Изготвен е доклад, който съдържа анализ с резултати от проверката. При проверката са дадени препоръки на новоназначен учител в ДГ „Малина“, гр. Берковица и предписания на директора на ДГ „Здравец“, с. Ковачица, общ. Лом. Извършен е последващ контрол на дадените препоръки и предписания. Установено е, че препоръките и предписанията, касаещи изготвяне на задължителна документация на ДГ „Здравец“, с. Ковачица са изпълнени. 
	
	

	13.1.2.
	Тематична проверка „Спазване на ДОС за ООП и прилагане на учебната програма по физическо възпитание и спорт за IV клас“ в следните училища:
1. IV ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана
2. VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана
3. III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица
	съгласно срокове на МОН
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверките са извършени присъствено. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.1.3.
	Тематична проверка „Прилагане на компетентностния подход в обучението по математика в IV клас“ в следните училища:
1. СУ „Васил Левски“, гр. Бойчиновци
2. СУ „Отец Паисий“, с. Медковец
3. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Лехчево
	м. февруари 2021 г. – м. април 2022 г.
	брой училища
	
3
	
Целевата стойност е изпълнена. Проверките са извършени присъствено. Не са констатирани нарушения
	
	

	13.1.4.
	Тематична проверка „Изграждане на ключови компетентности в обучението по ЧЕ в VII клас“
1. IV ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана
2. II ОУ „К. Фотинов“, гр. Лом
3. II СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Монтана
4. I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица
	м. януари 2022 г. – м. април 2022 г.
	брой учители
	4
	Целевата стойност е изпълнена - извършена е тематична проверка в определените 4 училища. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.1.5.
	Тематична проверка „Спазване на ДОС, формиране на граждански ценности и на гражданска култура чрез обучението по ГО и повишаване на културата на взаимодействие между участващите в процеса на обучение страни“
1. ПГ „Иван Панов“, Берковица
2. ПМПГ Св. Климент Охридски“, Монтана
3. ПГТЕ „Христо Ботев“ - Монтана
	м. януари 2022 г. – м. май 2022 г
	брой учители
	3
	Целевата стойност е изпълнена. извършена е тематична проверка в определените 3 училища. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.1.6.
	Тематична проверка „Прилагане на новите учебни планове и програми по професионална подготовка в ХII клас“
1. ПГТ „Вл. Минчев“, с. Владимирово
2. ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“, гр. Лом
3. ФСПГ „В. Левски“, гр. Монтана 
	м. януари 2022 г.  – м. март 2022 г.
	брой училища

	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверката е извършена в определените 3 училища. Наблюдавани са 8 урока. Изготвени са 11 констативни протоколи, включително и от проверка на дейността на директора. Установено е, че директорите предприемат дейности по материалното, техническото, технологичното и софтуерното обезпечаване на часовете по професионална подготовка. 
Спазват се нормативните изисквания.
	
	

	13.1.7.
	Тематична проверка „Актуалност на информацията в училищните сайтове и публикуване на всички изискуеми по нормативна уредба документи – лица, контакти, правилници, училищни учебни планове, графици, отчети, стратегии и др. информация“
1. IV OУ „Г.С.Раковски", гр. Берковица 
2. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Замфирово
3. ОУ „Христо Ботев“, с. Мърчево
4.  ОУ „Васил Левски“, с. Смоляновци
5. НУ „Георги Бенковски“, гр. Монтана
6. ОУ „П. К. Яворов“, с. Крива бара
7. II СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Монтана
8. ПГТЕ „Хр. Ботев“, гр. Монтана
9. СУ „Д-р П. Берон“, с. Якимово
10. ОУ „П. Парчевич“, гр. Чипровци
	м. януари 2022 г. – м. март 2022 г.
	брой училища
	10
	Целевата стойност е изпълнена. В посочени срок е извършена проверка на интернет сайтовете на планираните училища. Констатираните пропуски са отстранявани своевременно. 
За всяка проверка е изготвен КП. Изготвен е обобщен доклад до началника на РУО – Монтана.
	
	

	13.1.8.
	Тематична проверка „Спазването на изискванията по чл. 52 на Наредба 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Правилност на изготвените отчети и протоколи за унищожените документи с фабрична номерация“
	м. май 2022 г.- м. юни 2022 г.
	%
	100%
	Всички училища са представили отчетите за ДФН и протоколите за унищожените документи в срок до 30.04.2022 г.; в хода на проверката са установени неточности и грешки, които своевременно са коригирани.
	
	

	13.1.9.
	Организация на учебния процес и подготовка за новия формат на ДЗИ по български език и литература:
ПГХЗ „Дмитрий Менделеев“- гр. Лом 
ПГЛП - гр. Монтана
ПГТ „Вл. П. Минчев“ - с. Владимирово
VII СУ „Йордан Радичков“ - гр. Монтана
	януари – април 2022 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена - извършена е тематичната проверка в определените 4 училища. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.1.10.
	Тематична проверка: „Дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие в училищата при предоставяне на ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности“ в
1. ДГ „Слънце“, гр. Вършец
2. ДГ 6 „Слънце“, гр. Монтана
3. III ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана
4. СУ „Отец Паисий“, с. Медковец
	м. ноември – м. декември 2021 г. 
	брой образователни институции
	4
	Целевата стойност – 4, е изпълнена – в срок е осъществена проверката; оказана е методическа подкрепа на директорите на образователните институции. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.
	Текущи проверки
	
	
	
	
	
	

	13.2.1.
	Проверка по спазването на ДОС по образователно направление „Математика“ за придобиване на съвкупност от компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. (в зависимост от извънредната ситуация - онлайн/присъствено).
1. ДГ № 2 „Незабравка“ , гр. Монтана
2. ДГ № 12 „Здравец“, гр. Монтана
3. ДГ „Щурче“, с. Портитовци
4. ДГ № 8 „Пролет“, гр. Монтана
5. НУ „Г. Бенковски“, гр. Монтана
	м. февруари 2022 г.  –м. април 2022 г.
	брой учители
	5
	Целевата стойност е изпълнена - извършена е текуща проверка във всички планирани образователни институции. При проверката не са констатирани нарушения. Дадени са препоръки на учител в НУ „г. Бенковски“, гр. Монтана. Извършен е последващ контрол на дадените препоръки. Установено е, че препоръките са изпълнени.
	
	

	13.2.2.
	Проверка по спазването на ДОС по образователно направление „Физическа култура“ за придобиване на съвкупност от компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. (в зависимост от извънредната ситуация - онлайн/присъствено).
1. ДГ № 2 „Червената шапчица“, гр. Лом
2. ДГ № 7 „Приказен свят“, гр. Монтана
3. ДГ „Светулка“, с. Мокреш
	съгласно срокове на МОН
	брой ДГ
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Извършена е текуща проверка в трите детски градини. При проверката не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.3.
	Проверка на организацията и резултатите от обучението на:
- деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО
- ученици в задължителна училищна възраст в СФО по редна на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО
	

м. май 2022 г.

в края на всеки учебен срок
	брой деца и
ученици
	одобрени от Експертната комисия към РУО - Монтана
	В област Монтана няма деца, обучаващи се с решение на Експертната комисия за ДГ.
Експертната комисия е осъществила контрол в края на всеки срок на организацията и обучението на одобрените 4 ученици. 
	
	

	13.2.4.
	Проверка на целодневна организация на учебния ден в начален етап в следните училища:
1. НУ „Г. Бенковски“, гр. Монтана
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Габровница
3. II ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм
	м. ноември
2021 г. – м. февруари 2022 г.
	брой училища
	3



	Целевата стойност е изпълнена. В НУ „Г. Бенковски“, гр. Монтана са дадени препоръки на проверения учител и на директора, след което е извършена повторна проверка на място. Изпълнени  са препоръките от учителя. За изпълнение на препоръките от директора срокът е по-дълъг и предстои контрол на изпълнението – до 16.09.2022 г.
	
	

	13.2.5.
	Методическа подкрепа и проверка относно прилагането на учебната програма по ЧЕ в X клас
1. ПГТЕ „Христо Ботев“, Монтана
2. СУ „Димитър Маринов“, Лом
3. ПГ „Д-р Иван Панов“, Берковица
4. ПГ „Найден Геров“, Лом
	м. ноември 2021 г. – м. февруари 2022 г.
	брой учители
	4
	Целевата стойност е изпълнена - извършена текуща проверка в определените 4 училища. Не са констатирани нарушения. Оказана е методическа подкрепа индивидуално на всеки проверяван учител.
	
	

	13.2.6.
	Проверка на спазването на ДОС за ООП и прилагане на учебната програма по география и икономика за VII клас
1. I „Н. Й. Вапцаров“, Берковица
2. IV ОУ „Иван Вазов“, Монтана
3. СУ Св. Св. Кирил и Методий“, Лехчево
	м. ноември 2021 г. – м. април 2022 г.
	брой учители
	3
	Целевата стойност 3 е изпълнена. Извършени са проверки на 3 учители, изготвени са констативни протоколи и доклади до началника на РУО за всяка проверка. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.7.
	Проверка на прилагането на компетентностния подход в обучението по обществени науки
1. I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Монтана
2. СУ „Отец Паисий“, Медковец
3. ПГ „Найден Геров“, Лом
4. III ОУ „Иван Вазов“, Берковица
5. ПГТЕ „Христо Ботев“, Монтана
	м. ноември 2021 г. – м. април 2022 г.
	брой учители
	5
	Целевата стойност 5 е изпълнена. Извършени са проверки на 3 учители, изготвени са констативни протоколи и доклади до началника на РУО за всяка проверка. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.8.
	Проверка на организацията и провеждането на Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията
	м. май-юни 2022 година
	брой училища

	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверката е извършена в планираните училища.
В ПГЛП-Монтана на 20.05.2022 г. сесия май-юни 2022 г. при провеждане на ЗДИППК в частта - теория на професията.
На 23.05.2022 г. в ПГТЕ „Христо Ботев“, гр. Монтана по време на изпит за защита на дипломен проект.
 В ПГСС „Марко Марков“, с. Г. Дамяново на 26.05.2022 г. по време на защита на дипломен проект и изпит по практика.
Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.9.
	Проверка на изпълнението на препоръки дадени в изготвени Експертни оценки на училища, осъществяващи обучение по нови професии за учебната 2021/2022 г.
	м. ноември 2021 г. – м. май 2022 г.
	брой училища

	4
	Целевата стойност е изпълнена.
Проверени са 4 училища: СУ „Димитър Маринов“, Лом, СУ „Отец Паисий“, Медковец, Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, Монтана и ПГЛП, Монтана.
Препоръките са изпълнени.
	
	

	13.2.10.
	Проверка на организацията и провеждането на обучението и възпитанието по БДП в ДГ и училище
	учебната 2021/2022 година
	брой училища

	2
	Целевата стойност е изпълнена. Извършена е проверка в 1 училище и 1 ДГ - на. 
14.12.2021 г. ПГПЧЕ „Петър Богдан“, Монтана и на
31.03.2022 г., Детска градина № 12 „Звънче“, град Лом.
Дадени са препоръки на директора на ПГПЧЕ - Монтана. Извършена е проверка на изпълнението им. Препоръките са изпълнени.
	
	

	13.2.11.
	Проверка на ОРЕС – отсъствия на учениците, регулярно текущо оценяване, пълноценно използване на осигурените технически и технологични ресурси
	м. ноември 2021 г. – м. юни 2022 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена. Извършени са текущи проверки в 4 училища за дейността на училищното ръководство и педагогическите специалисти при организацията и провеждането на ОРЕС на ученици, за които са подадени заявления по реда на чл. 115а , ал.3 и ал. 4 от ЗПУО.
	
	

	13.2.12.
	Последваща проверка на изпълнението на заповедите за задължителни предписания, дадени от началника на РУО-Монтана и препоръки, дадени от експерта през учебната 2021/2022 г.
	м. октомври 2021 г. – м. август 2022 г.
	брой училища
	
н/п
	За учебната 2021/29022 г. са издадени 9 заповеди за задължителни предписания на директори на образователни институции от област Монтана. Извършен е последващ контрол на всички.
2 директори са наказани по КТ. 
	
	

	13.2.13.
	Проверки по сигнали, молби, запитвания и жалби и /или юридически лица.
	м. септември 2021 г. – м.  август 2022 г.
	брой
проверки
	в зависимост от постъпилите сигнали, молби, жалби
	Всички постъпили жалби, сигнали, запитвания и заявления по ЗДОИ са разгледани и на подателите е отговорено в сроковете по АПК. В РУО – Монтана проверките по жалби и сигнали се разглеждат съгласно утвърдени от началника правила.
	
	

	13.2.14.
	Проверка по изпълнението на утвърдена процедура за осъществяване на ежемесечен контрол относно изпълнение на индивидуалните учебни планове от училища в изпълнение на чл. 95, ал. 2 от ЗПУО, по документи предоставени от директори на образователни институции и на място.
	м. октомври 2021 г. – м. юни 2022 г.
	брой училища
	н/п
	От месец октомври 2021 г. до юни 2022 г. е извършван ежемесечен контрол на изпълнението на ИУП на учениците в 18 училища. За същия период са извършени и 18 проверки на място за дейността на училищното ръководство относно спазване на нормативните изисквания при изпълнение на ИУП.
	
	

	13.2.15.
	Проверка на прилагането на компетентностния подход в обучението по информационни технологии в прогимназиален етап
1. IV ОУ „Иван Вазов“, гр. Монтана
2. СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец
3. I ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Берковица
	м. декември 2021 г. – м.  март 2022 г.
	брой
училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. 
В планираните училища  са извършени са проверки на обучението по ИТ в прогимназиален етап и прилагането на компетентностния подход. В хода на уроците са представени много добри практики, които са споделени от учителите на проведената регионална конференция.
	
	

	13.2.16.
	Проверка на съответствието на отразената в Списък-образец № 1 информация за образователната институция и организацията на образователния процес за учебната 2021/2022 година с нормативната уредба.
	м. октомври 2021 г. – м. ноември 2021 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност 4 е изпълнена.
Извършени са проверки  за съответствието на отразената информация в Списък-образеца на 4 училища – VI СУ „Отец Паисий“ - Монтана; СУ „Хр. Ботев“ - Брусарци; СУ „Отец Паисий“ - Медковец и СУ„Хр. Ботев“  – Долни Цибър. При установени несъответствия са дадени препоръки на на директорите на проверените училища и е оказана методическа подкрепа на училищните екипи; дадени са насоки за отстраняването им.
На директора на СУ-Долни Цибър са дадени със заповед задължителни предписания. Проследено е изпълнението на препоръките и предписанията в рамките на проверката преди и след утвърждаването на списък-образеца; изготвени са КП и доклади.
В хода на учебната година, при промени в списък-образеца, е оказано съдействие на директорите за коректното отразяване на промените в платформата.
	
	

	13.2.17.
	Проверка на съответствието на отразената в Списък-образец 2 информация за образователната институция и организацията на образователния процес за учебната 2021/2022 година с нормативната уредба.
	м. октомври 2021 г. – м. ноември 2021 г.
	брой детски градини
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Извършена е текуща проверка в детските градини. Изготвени са доклади. При проверката не са констатирани нарушения. Дадени са препоръки на директора на ДГ № 5 „Дъга“, гр. Монтана. Извършен е последващ контрол за изпълнение не препоръките. Установено е, че препоръките са изпълнени.
	
	

	13.2.18.
	Проверка на съответствието на планираната и реализираната контролна дейност от директор на училище
	м. януари 2022 г. – март 2022 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 3 училища -  I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Монтана; СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Лехчево и ОУ „Хр. Ботев“ - Расово. Проверките са реализирани в определените срокове; не са констатирани нарушения; не са дадени препоръки.
	
	

	13.2.19.
	Проверка на създадената организация в училище и осъществения контрол от директора при водене, регистриране и съхраняване на задължителната документация за документите с фабрична номерация
	м. декември 2021 г. – м. февруари 2022 г.
	брой училища
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 2 училища -  VII СУ „Йордан Радичков“ – Монтана и  ПГЛП – Монтана. Проверките са реализирани в определените срокове; не са констатирани нарушения; не са дадени препоръки; в хода на проверките е оказана методическа подкрепа на директорите по отношение на целесъобразността на планиране на контрола.
	
	

	13.2.20.
	Проверка на организацията и провеждането на ДЗИ в деня на съответния изпит – на място или чрез използване на локалния център на РУО
	м. май 2022 г. – м. август 2022 г.
	брой училища
	съгл. заповед на началника на РУО -Монтана
	Извършени са 9 проверки на място в дните на изпитите в училищата.
Всички училища, провеждащи ДЗИ, са наблюдавани през локалния видео-център.
	
	

	13.2.21.
	Проверка на организацията и провеждането на НВО в ІV клас в деня на съответните изпити 
	м. май 2022 г.
	брой училища
	съгл. заповед на началника на РУО -Монтана
	Извършени са 2 проверки в ОУ „Христо Ботев“, с. Д-р Йосифово в дните на провеждане на НВО по БЕЛ и математика. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.22.
	Проверка на организацията и провеждането на НВО  в VII клас  в деня на съответния изпит
	м. юни 2022 г.
	брой училища
	съгл. заповед на началника на РУО -Монтана
	Извършени са 6 проверки на място в училищата в дните на провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ и математика. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.23.
	Проверка на организацията и провеждането на НВО  в Х клас  в деня на съответния изпит
	м. юни 2022 г.
	брой училища
	съгл. заповед на началника на РУО -Монтана
	Извършени са 7 проверки на място в училищата в дните на провеждане на НВО в Х клас по БЕЛ и математика. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.24
	Проверка на оптимизацията на маршрутните разписания с оглед скъсяване на времето за пътуване на децата и учениците и намаляване на тежестта на пътуването. Спазване на изискванията на чл.19, т. 8 на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
	м. октомври 2021 г. – м. ноември 2021 г.
	брой училища
	5
	Целевата стойност е изпълнена. От извършаните проверки е установено, че  маршрутните разписания са изготвени ефективно с оглед намаляване на тежестта на пътуването на учениците; документацията, с която са организирани дейностите, обезпечаващи пътуването на учениците, е в необходимата пълнота и се съхранява коректно и достъпно.
	
	

	13.2.25
	Проверка на основанията на сключените трудови договори на ниво „училище“
	м. ноември 2021 г. – м. февруари 2022 г.
	брой училища
	5
	Целевата стойност е изпълнена. От извършената проверка на основанията на сключените договори в 5-те избрани училища не са установени нарушения.
	
	

	13.2.26.
	Проверка на спазването на изискванията по чл. 11, ал. 1 на ПМС № 79/13.04.2016 г.

	м. юни 2022 г. – м. юли 2022 г.
	брой училища
	6
	Целевата стойност  е изпълнена. От извършените проверки се констатира, че в проверените училища е спазено изискването на чл. 11, ал. 1 на ПМС № 79 да се осигури организацията за получаването, предаването и съхранението на учебниците, предоставени за ползване със срок над една учебна година.
	
	

	13.2.27.
	Проверки по законосъобразното управление на финансовите средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:
1. ПГЛП-Монтана
2. ОУ „Хр. Ботев“, с. Д-р Йосифово
СУ „Хр. Ботев“, с. Долни Цибър
	15 октомври 2021 г. – 30 ноември 2021 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена.
При проверката не са констатирани нарушения на воденето и отчитането на бюджетните средства и на материалните активи на училището. Счетоводната документация се съхранява в папки по видове документи и отчетни периоди. Изключение е  ОУ  - с. Д-р Йосифово, в което е констатирано, че липсва СФУК. Изпратено е писмо до Община Монтана за оказване на методическа подкрепа и контрол.
	
	

	13.2.28.
	Проверка на спазване на изискванията по чл. 290, ал. 3 от ЗПУО за публикуваните тримесечни отчети пред общите събрания на образователните институции
	до един месец след изтичане на съответното тримесечие
	брой образователни институции
	100%
	Извършени са 4 проверки (след приключване на всяко тримесечие), включващи 59 училища, 22 детски градини, 2 ЦСОП, РЦПППО и 1 ЦПРЛ, общо 85 институции. Всички  образователни институции на делегиран бюджет от област Монтана са изпълнили мерките за публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства съгласно чл. 290, ал. 3 и чл. 291 от ЗПУО, т.е. публикували са отчетите и обяснителните записки на сайтовете си или на сайтовете на първостепенния разпоредител с бюджетни средства. Доклади за спазване на мерките за публичност и прозрачност са изпращани до МОН след всяка проверка.
	
	

	13.2.29.
	Проверка на спазването на сроковете за въвеждане на информацията за дейността на образователните институции (Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 2 и Списък-Образец № 3) в Модул „Институции“ от НЕИСПУО“ 

	съгласно сроковете, определени с писма на МОН
	брой училища и ДГ
	10 училища и 10 ДГ
	В плана са заложени проверки на 10. училища и 10 ДГ, но е са проверявани всички институции за спазване на  посочения от МОН срок. Извършени са 2 проверки в електронната платформа. Проверяваните образователни институции са подали първоначални данни и са направили актуализация на данни към 02.02.2022 г., след което са ги утвърдили в посочения от МОН срок. След подписването на данните от счетоводител и директор, са генерирани съответните удостоверения.
Установените неточности са коригирани своевременно и в срок от съответните образователни институции.
	
	

	13.2.30.
	Проверки на изпълнението на критериите за включване в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2022/2023 г./в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 г.
	до 10 септември 2022 г.
	брой предложени от общините и на непредложените, които са били в списъците през уч. 2020/
2021 г.
	н/п
	За учебната 2021/2022 г. са извършени проверки на предложените от общините образователни институции и становищата за включване в списъците и придружаващите ги документи са изпратени в МОН. Комплект от преписката се съхранява в РУО – Монтана.
	
	

	13.2.31.
	Спазване на ДОС за ООП и прилагане на учебната програма по БЕЛ в 7. клас:
II СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Монтана
IV ОУ „Иван Вазов“ – гр. Монтана
I ОУ „Никола Първанов“ – гр. Лом
III ОУ „Иван Вазов“ – гр. Берковица
СУ „Христо Ботев“ –  с. Долни Цибър 
	ноември 2021 г. – февруари 2022 г.
	брой училища
	5
	Целевата стойност е изпълнена -извършена е  текуща проверка в определените 5 училища. Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.32.
	Текущи проверки: 
„Спазване на изискванията при оценяване на ученици със специални образователни потребности“ 
1. СУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър
2. V ОУ „Христо Ботев “, гр. Монтана
3. ПГХЗ „Дмитрий Ив. Менделеев“, гр. Лом
4. ФСПГ „Васил Левски“, гр. Монтана
5. ОУ „Г. С. Раковски“, с. Бързия
	м. януари – м. март 2022 г. 
	брой училища
	5
	Целевата стойност е изпълнен -осъществени са текущите проверки; оказана е методическа подкрепа на директорите на проверените училища.
Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.3.
	Мониторинг
	
	
	
	
	
	

	13.3.1.
	Мониторинг по ПП „Утринна приказка“
	м. октомври 2021 г. – м. май 2022 г.
	брой мониторинги
	съгласно заповед на началника на РУО-Монтана
	Целевата стойност е изпълнена - извършен е мониторинг в определените образователни институции. Изготвени са карти за оценка/самооценка и са изпратени в МОН.
	
	

	13.3.2.
	Мониторинг на дейностите по изпълнение на проектите за иновации в училищата от област Монтана, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г.
	м. януари 2022 г. – м. май 2022 г.
	брой училища
	9
	Във всички 9 иновативни училища в област Монтана е извършен мониторинг на дейностите по прилагане на иновативните им проекти. Становището на РУО - Монтана е, че всички работят целенасочено и ефективно и могат да продължат проектите си за периода на кандидатстване.
	
	

	13.3.3.
	Мониторинг на дейностите по изпълнение на национални програми на МОН за 2021 г.
	съгласно сроковете на НП
	%  училища, подлежащи на мониторинг
	100 %
	В зависимост от изискванията на националните програми е извършен мониторинг на дейностите, за които РУО има задължение.
	
	

	13.3.4.
	Мониторинг на дейностите по изпълнение на проекти по ОП НОИР
	съгласно сроковете на проектите
	%  училища и ДГ, подлежащи на мониторинг
	съгласно изискванията на Органа за управление на проекта
	Членовете на ТЕОУП на проектите към РУО - Монтана целогодишно извършват мониторинг на дейностите по проектите в съответствие с целите и задачите на проекта.
	
	




Дейности, реализирани през учебната 2021/2022 г. извън  Годишния план на РУО – Монтана 

	№
	Дейности по:
	Срок за изпълнение
	Изпълнение

	
	
	
	

	1
	Проверка по писмо от МОН относно използваните учебници за обучението по ЧЕ в гимназиален етап на образование
	м. май 2022 г
	Съгласно заповед на началника на РУО – Монтана от експерта по ЧЕМЕ са извършени текущи проверки в 25 училища с гимназиален етап относно използваните учебници за обучението по ЧЕ. Дадена e препоръка на 1 училище

	2
	Проверка по сигнал и писмо от МОН относно осъществяване на задължително предучилищно образование в училище в противоречие на чл. 56, ал. 2 от Закона за предучилищното и учи-лищното образование
	м. май 2022 г.
	Съгласно заповед на началника на РУО – Монтана от експерта по ПО са извършени текущи проверки в 3 училища с групи, осъществяващи задължително предучилищно образование, по сигнал и писмо от МОН. Дадени са насоки на проверените училища за недопускане записване на деца на възраст 4 години в групи за задължително предучилищно образование в училище през следващата учебна година.

	3
	Обучение по проект „NEST” и оказване на методическа подкрепа на новоназначени учители по ЧЕ, БЕЛ, ИЦ и ГИ  и Професионална подготовка от област Монтана
	м. октомври 2021 – м. юни 2022
	Изпълнени са всички дейности по обучението на Година 1 на проект „NEST”. Извършени са 26 посещения в учебни часове на учители с малък педагогически стаж.  Приложени са стратегии, свързани с работата на включените в програмата учители. Оказана е методическа подкрепа.

	4
	Реализиране на дейности по Проект „Ученически практики - 2“
	съгласно проекта
	7 училища са включени по проекта. За учебната 2021/2022 г. са приключили основните дейности – провеждане на практика в реална среда и работата на УТФ. Реализиран е мониторинг в 3 училища.
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