					Класификация на информацията 
					Ниво 0 [TLP-WHITE]


На основание, чл. 16, ал. 3 от ПУФРУО

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА


ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
1. Ранно детско развитие
2. Компетентности и таланти
3. Мотивирани и креативни учители
4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите
5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция
6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие
7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето
8. Учене през целия живот
9. Ефикасно управление и участие в мрежи

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/ 2023 година
1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст. 
2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик. 
3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със специални образователни потребности.
4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.
5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подготовка. 
6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа. 
7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).
8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда.
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III. Други регионални приоритети в дейността на РУО
1. Повишаване на резултатите на учениците от НВО и ДЗИ на областно и училищно ниво.
2. Организиране и контролиране на дейностите по провеждане на ДЗИ и НВО с цел оптималното им провеждане.


IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети:

	№
	Цели/мерки/дейности по:
	Срок за изпълнение
	Индикатори за изпълнение
	Причини за неизпълнение
	Предприети действия при неизпълнение

	
	
	
	Мерна единица
(брой, %)
	Целева стойност 
	Степен на изпълнение
	
	

	1.
	Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна  възраст.

	1.1.
	Методическа подкрепа по прилагане на педагогическа практика „Утринна приказка”
	м. ноември 2022 г. - м. май 2023 г.
	брой детски градини
	10
	Целевата стойност е изпълнена – на 24.11.2022 г. е проведена работна среща с 18 учители от 10 детски градини, прилагащи модела ПП „Утринна приказка“ в първа и четвърта възрастова група.  Споделени са видеа и презентации за изпълнението на дейности по ПП. Оказана е методическа подкрепа при възникнали въпроси. Извършена е оценка  в карта за оценка/самооценка.
	
	

	1.2.
	Работна среща с учители в системата на предучилищното образование за представяне на стандарти за ранно детско развитие и условия за тяхното прилагане на яслените групи в детските градини

	след публикуване на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст
	брой учители
	10
	Целевата стойност не е изпълнена.
	Все още не е публикувана  Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст, защото е в период на апробиране.
	Ще бъде планирано през учебната 2023/2024 г.

	1.3.
	Координиране и оказване на методическа подкрепа при прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и конкретно на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование в образователните институции

	м. ноември 2022 г. - м. май 2023 г
	брой работни срещи
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Проведени са работни срещи във II СУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Монтана и в V ОУ „Христо Ботев”, гр. Монтана с цел оказване на методическа подкрепа на ръководствата на училищата и ЕПЛР при възникнали казуси с ученици със СОП.
	
	

	1.4.
	Координиране на дейността на РЕПЛР
	

м. септември 2022 г. - м. август 2023 г.
	брой заседания
	15
	Целевата стойност е изпълнена. 
· Участие в дейности като ръководител на РЕПЛР
· Провеждане на ежемесечни срещи на РЕПЛР (онлайн и присъствено)
	
	

	2.
	Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик.

	2.1.
	Разглеждане на постъпили документи и изготвяне на експертни становища за:
- обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по реда на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО
- обучение на деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО
	съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО

	брой деца и ученици, за които се организира СОПО и СФО
	съгласно постъпилите в РУО – Монтана документи 
	Постъпили са 5 доклада от директори на училища за обучение на ученици по реда на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. Проведени са 2 редовни и 2 извънредни заседания на Експертната комисия. Одобрено е обучението на 5 ученици в задължителна училищна възраст в СФО. В края на учебната година броят им е 4 ученици – 1 ученик е преместен на територията на друга област.
За учебната 2022/2023 г. в РУО – Монтана не са постъпвали документи от директори на ДГ и училища с групи за задължително предучилищно образование за деца в самостоятелна организация по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО.
	
	

	2.2.
	Изготвяне на становища във връзка с формиране на паралелки с изключения от минималния брой на учениците; заповеди за разрешение формирането на паралелки с ученици под 10 в паралелка
	




м. септември 2022 г.  - м. септември 2023 г.
	брой становища/заповеди
	

в зависимост от постъпилите мотивирани искания 
	За учебната 2022/2023 г. след постъпили искания от директори на училища са изготвени 7 становища за сформиране на паралелки под нормативно определения минимум. След постъпили мотивирани искания от кметове на  общини, началникът на РУО - Монтана е издал 13 заповеди за сформиране на паралелки с под 10 ученици.  
	
	

	2.3.
	Координиране на дейностите на екипите за обхват и участие в прилагането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
	м. септември 2022 г. – м. август 2023 г.
	н/п
	н/п
	Формирани са 28 екипа за обхват. Извършено е координиране на дейностите и проследяване на необхванатите, приоритетно на възраст 4-7 години. Изготвени са писма до АСП, МВР и други РУО за съдействие по различни случаи.
	
	

	2.4.
	Координиране на дейностите на образователните институции и ръководителите на другите заинтересовани институции за определяне на участници в екипите за обхват и за организиране на дейностите по механизма
	до 15.07.2023 г.
	н/п
	н/п
	Извършена е комуникация чрез писма, имейли и консултации по телефон. Изпратени са искания за представители за включване в нова заповед до всички институции. Спазени са сроковете по ПМС № 100.
	
	

	2.5.
	Изготвяне проект на заповед за определяне състава на екипите за обхват и техните ръководители
	до 31.07.2023 г.
	н/п
	н/п
	Изготвена заповед за определяне екипите за обхват на територията на област Монтана.
	
	

	2.6.
	Участие в заседания на Областен координационен център за изпълнение на дейностите по Механизма
	м. септември 2022 г. – м. август 2023 г.
	брой проведени заседания
	н/п
	Участие в заседание, проведено на 29.11.2022 г. Представени резултатите от работата на екипите и обсъдени трудности и проблеми по изпълнение на ПМС № 100.
	
	

	2.7.
	Участие в заседания на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана
	м. септември 2022 г. - м. юни 2023 г.
	брой проведени заседания
	н/п
	· Участие в заседание на ОССЕИВ, проведено на 01.12.2022 г. 
· Участие в процедура за неприсъствено вземане на решение на ОССЕИВ за приемане на годишен отчет по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030
	
	

	2.8.
	Преглед и обобщаване на годишните програми и на отчетите на ЦПЛР от област Монтана
	м. декември 2022 г. - м. януари 2023 г.
	брой ЦПЛР
	4
	Целевата стойност е изпълнена. Годишните програми и отчетите на ЦПЛР от област Монтана са съгласувани
	
	

	2.9.
	Изготвяне на становища във връзка със записване на ученици над максимално допустимия брой - по училищен и държавен план - прием
	м. септември 2022 г. - м. август 2023 г. 
	брой становища
	съгласно постъпилите в РУО - Монтана доклади от директори на училища
	За учебната 2022/2023 г., след постъпили искания от ди-ректори на училища, са изготвени 6 становища, за които са получени заповеди с разрешение формиране на 6 паралелки над максимално допустимия брой - по училищен и държавен план - прием от министъра на образованието и науката
	
	

	2.10.
	Провеждане на работна среща с директорите на училища и на РЦПППО – Монтана за оказване на методическа подкрепа при организиране приемането на ученици със СОП и/или с хронични заболявания по реда на чл. 95 и чл. 98 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
	м. февруари 2023 г. - м. април 2023 г.
	брой работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. 
· Участие в работна среща на 19.12.2022 г., организирана от РЦПППО - Монтана с директори на образователни институции, ресурсни учители и координатори на ЕПЛР на тема: „Глас за всяко дете”
· Участие в кръгла маса в община Лом на 07.03.2023 г. и в кръгла маса в община Берковица на 29.03.2023 г., организирани от РЦПППО - Монтана с представители на заинтересовани страни в процеса на приобщаващото образование.
	
	

	2.11.
	Признаване на завършено образование в училище на чужда държава
	м. септември
2022 г. – м. септември 2023 г.
	% обработени заявления
	100 %
	Целевата стойност е изпълнена - всички подадени заявления за признаване на клас/етап/степен на образование са разгледани в комисия на РУО и са изготвени съответните документи.
	
	

	2.12.
	Откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавни и общински училища, центрове за специална образователна потребност и специализирани обслужващи звена
	м. септември 2022 г. – м. септември 2023 г.
	брой предложения за промени в мрежата на образователните институции
	в зависимост от постъпилите предложения на общините 
	Няма постъпили предложения от кметовете на общини за промени в мрежата на образователните институции. 
	
	

	2.13.
	Преглед и обобщаване на информацията от осъществения ежемесечен контрол от директорите на училища за посещаемост на учебните занятия и вписването на отсъствията на учениците.
	м. септември 2022 - м. юни 2023 г
	брой училища
	58
	Целевата стойност е изпълнена. Ежемесечно е събирана, обработвана и обобщавана информацията от постъпилите доклади по образец от директори на 58 училища. Изготвени са по 10 ежемесечни доклади от експертите по ОСО.
	
	

	3.
	Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със специални образователни потребности.

	3.1.
	Организиране и провеждане на работна среща с ресурсни учители и образователни медиатори на тема „Взаимодействия между образователните институции в процеса на приобщаващото образование на деца и ученици от уязвими групи”
	м. октомври 2022 г. - м. ноември 2022 г.
	брой проведени работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. 
Проведена е работна среща на 31.10.2022 г. с 52 участници (образователни медиатори, ресурсни учители, представители на РЦПППО - Монтана и ЦМЕДТ “Амалипе”, В. Търново
	
	

	3.2.
	Организиране и провеждане на дейности на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие (РЕПЛР) за популяризиране на процеса на приобщаващото образование
	учебната 2022/2023 г.
	брой работни срещи / публикации на сайта на РУО
	5 бр. работни срещи / публикации на сайта на РУО - Монтана
	Целевата стойност е изпълнена. Направени са 2 публикации:  Трети брой на Регионално електронно списание за приобщаващо образование (РЕСПО) и Информационен бюлетин на РЦПППО - Монтана “Нашите деца” на сайта на РУО - Монтана, секция “Приобщаващо образование”
Проведени са 3 работни срещи:
Обучение на РЕПЛР на 28.06.2023 г. на  тема „Работа в екип - гарант за успех”
Заседание на комисията за насочване на ученици със СОП за обучение в ЦСОП (13.06.2023 г.) 
Заседание на комисията за отлагане на ученици от записване в 1. клас (20.06.2023)
	
	

	3.3.
	Координиране на дейностите между образователните институции на територията на област Монтана и МОН относно Процедура за записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в българските държавни и общински детски градини и училища
	целогодишно
	брой насочени ученици
	според броя на постъпилите заявления
	Постъпило е едно заявление за записване на дете в детска градина от Украйна. Извър-шена е необходимата процедура по насоч-ване. Началникът на РУО – Монтана е издал заповед за насочване. Детето е записано в детска градина.
	
	

	3.4.
	Консултиране и насочване на ученици с хронични заболявания и със СОП за продължаване на образованието и обучението им в гимназиален етап (VIII клас)
	м. февруари 2023 г. - м. юни 2023 г.
	брой насочени ученици
	н/п
	В периода февруари-юли 2023 г. са извършени всички дейности, отнасящи се до насочване и записване на ученици: сформиране на екип, информационна кампания, консултации на екипите за насочване на ученици, приемане и разглеждане на постъпилите заявления от: ученик настанен в приемно семейство – 1 брой, становища за насочване на ученици със специални образователни потребности (СОП) – 43 броя за VIII клас и 1 брой за XI клас от паралелка прием в обединено училище.
Всички ученици са насочени съгласно желанията и възможностите им. Проследено е записването на учениците в указания срок. На училищата са предоставени изготвените от РЦПППО-Монтана становища.
	
	

	3.5.
	Работна среща с директори на училища, осъществяващи професионално образование и обучение и учители по професионална подготовка на тема „Изготвяне на индивидуални учебни планове за обучение на ученици със СОП”
	м. септември 2022 г.-м. ноември 2022 г.
	брой проведени работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 26.10.2022 г. е организирана и проведена работна среща. Присъстват 21 участници от всички училища, осъществяващи ПОО. По време на форума участниците са запознати с методи и стратегии за изготвяне на индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми в контекста на нормативната уредба. Представени са примерни варианти на разработени индивидуални учебни планове за ученици със специални образователни потребности. Като продължение на срещата ресурсни учители и учители по ПОО са създадили училищни екипи във Второ СУ-Монтана, Шесто СУ-Монтана и ФСПГ-Монтана за разработване на индивидуални учебни планове и програми, както и обучителни материали.
	
	

	3.6.
	Организиране и провеждане на Регионален поетичен рецитал на тема: „За него - Живота - направил бих всичко”
	м. декември 2022 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Организиран и проведен IX Регионален поетичен рецитал „За него - Живота - направил бих всичко”. Събитието е проведено присъствено на 07.12.2022 година в Общински младежки дом - Монтана. Общ брой участници - 65 рецитатори. 
	
	

	3.7
	Организиране и провеждане на работна среща с учители в начален етап на тема: „Текущо оценяване на резултатите от обучението. Създаване на варианти на учебна задача с различна степен на трудност за учениците от уязвими групи”
	м. ноември 2022 г.
	брой работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Работната среща е проведена присъствено на 30.11.2023 г. Представена е презентация от експерта относно нормативните изисквания при текущото оценяване, възможности за използване на електронни ресурси и платформи в процеса на оценяване и нагледни примери за използване на задачи с различна степен на трудност. Общ брой участници – 41 учители.
	
	

	3.8.
	Съдействие и подкрепа на учителите по математика, информатика и информационни технологии за участие на учениците им в конкурси, състезания и изяви в областта
	м. септември 2022 г. – м. юни 2023 г.
	брой състезания/конкурси
	5
	Целевата стойност е изпълнена. До училищата е изпращана информация и материали/електронни ресурси за обучения и състезания по учебните предмети. Бобър, CodeWeek, Джон Атанасов, Европейско кенгуру, ПМС, „Аз мога тук и сега“ и др.
	
	

	4.
	Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.

	4.1.
	Организиране на работна среща с учители по обществени науки и гражданско образование за споделяне на педагогически опит при прилагане на проектно-базираното обучение и прилагането на междупредметните връзки при присъствено обучение
	
м. ноември 2022 г.
	брой срещи
	
1
	Целевата стойност е изпълнена. Работната среща е проведена присъствено на 24.11.2023 г. Представена е презентация от експерта относно проектно-базираното обучение. В нея са включени основните акценти при реализиране на този метод на обучение в учебните часове. На срещата присъстват 25 учители по история и цивилизации, география и икономика, философия и гражданско образование от гр. Монтана. Представени бяха 4 добри практики по различните предмети. 
	
	

	4.2.
	Открит урок за представяне на проектно - базирано обучение в часовете по български език и литература
	м. октомври
2022 г. - м. май 2023 г.
	брой срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 05.05.2023 г. е проведен открит урок за представяне на проектно - базирано обучение в часовете по български език и литература в I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, Берковица. На откритата педагогическа практика присъстват 5 учители по български език и литература.
	
	

	4.3.
	Открит урок по ЧЕ за осъществяване на проекто-базирано обучение и прилагане на междупредметни връзки
	м. януари 2023 - м. март 2023
	брой уроци
	1
	Целевата стойност е изпълнена. През м. февруари 2023 г. е проведен открит бинарен урок по английски език и история и цивилизации с ученици от 9. клас.
	
	

	4.4.
	Съдействие и координиране на дейностите за преминаване на ученици в ОРЕС
	м. септември 2022 г. - м. юли 2023 г.  
	брой ученици, преминали в ОРЕС
	н/п
	н/п
	
	

	4.5.
	Организиране и провеждане на работна среща присъствено/онлайн с учители в начален етап на тема: „Прилагане на компетентностния подход и проектно-базирано обучение. Споделяне на добри практики за създаване на учебни ресурси  и прилагане на междупредметни връзки в начален етап.“
	
м. януари 2023 г. – м. март 2023 г.
	

брой събития

	1
	Целевата стойност е изпълнена. Работната среща е проведена онлайн в платформата MS Teams на 30.03.2023 г. Представена е презентация от експерта и са споделени добри практики от учители от III ОУ „Иван Вазов, гр. Берковица и Второ СУ „Н. Й. Вапцаров, гр. Монтана.  Общ брой участници – 138 учители.
	
	

	4.6.
	Провеждане на работна среща с учители по професионална подготовка в сходни области на образование на тема: „Споделяне на добри практики при организиране на образователно-възпитателния процес по професионална подготовка и създаването на учебни ресурси.“ 
	м. септември 2022 г. - ноември
2022 г. 
	
брой срещи
	
1
	Целевата стойност е изпълнена. На 23.11.2022 г. са проведени онлайн две срещи за изготвяне на обучителни материали, изпитни задания за дипломни проекти. Обсъдени са организацията и провеждането на ЗДИППК в училища, осъществяващи дуална форма на обучение. Участие са взели по 2 училища от област Враца и област Монтана. Две училища обучаващи, ученици в машиностроене ПГТЕ „Христо Ботев“, Монтана и ПГТ „Н. Й. Вапцаров, Враца, както и две училища, подготвящи кадри по професия „Търговски представител“ - ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“, Лом и ПГТР, Враца. 
	
	

	4.7.
	Организиране и провеждане на регионален форум на иновативните училища за споделяне на добри практики
	м. април 2023 г. – м. юли 2023 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. 
· На 21.07.2023 г. е организиран и проведен Регионален форум на иновативните училища в област Монтана с домакин СУ – Вършец с 31 участници.
· Участие с представяне на 5 иновативни училища в Регионален форум по НП „Иновации в действие“ в гр. Враца.
	
	

	4.8.
	Обучения на педагогически специалисти за придобиване на дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес - дейност 3.1 по Проект “Образование за утрешния ден”
	съгласно сроковете на проекта
	брой обучени педаг. специалисти
	н/п
	Организирано и проведено публично събитие по Проект „Образование за утрешния ден“ на 07.02.2023 г. Представена е платформата „Дигитална раница“. присъстващи – над 140.
	
	

	5.
	Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подготовка.

	5.1.
	Методическа среща с учители, преподаващи предметите история и цивилизации, география и икономика и философия като профилирана подготовка за мотивиране на активното участие на учениците в образователния процес
	м. октомври 2022 г.
	брой срещи
	1
	Целевата стойност  е  изпълнена.  Срещата е проведена на 20.10.2022 г. На срещата е представена презентация, изготвена от експерта по ОНГОР с включени основните акценти при реализиране на профилираната подготовка   и четири добри практики от учители, преподаващи профилирана подготовка през последните две учебни години. Присъстват всички учители, които преподават предметите в профил.
	
	

	5.2.

	Изготвяне на обобщена и систематизирана информация за актуалната обезпеченост с устройства за учениците и учителите в училищата
	м. октомври 2022 г.

	н/п
	н/п
	Налична е информация за обезпеченост на учениците и учителите с лаптопи и таблети. Поради липсата на обучение в ОРЕС не са използвани и не се налагало актуализиране.
	
	

	5.3.
	Работна среща с учителите по БЕЛ, преподаващи в X клас, с цел да се идентифицират проблемите и да се разработи стратегия за подготовка на учениците и повишаване на мотивацията им
	м. ноември
2022 г.
	брой срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Работната среща е проведена на 16.11.2022 година. На срещата е представена презентация, изготвена от експерта по БЕЛ с включени основни акценти, свързани с идентифициране на проблемите за слабите резултати от НВО в X клас през 2021/2022 учебна година. Дадени са насоки за повишаване мотивацията на учениците за по - добро представяне на НВО по БЕЛ в края на 2022/2023 учена година. Общ брой участници -  22 учители.
	
	

	5.4.
	Организиране и провеждане на открита педагогическа практика и методическа среща присъствено/онлайн в начален етап на тема: „Дигиталните технологии в основата на мотивацията на учениците.“
	м. февруари 2023 г. – м. април 2023 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Откритата практика е проведена присъствено чрез наблюдение на урок по БЕЛ в 4. клас на тема „Различавам антоними от синоними“, представен от начален учител в I ОУ „Васил Левски“, гр. Вълчедръм. В наблюдението и обсъждането са включени 18 начални учители.
	
	

	5.5.
	Работна среща с учители по ЧЕ на тема – „Играта като част от обучението по ЧЕ”
	м. февруари 2023 г. – м. април 2023 г.  
	брой срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. През м. февруари 2023 г. е проведена работна среща с учители по чужд език от 2. до 7. клас на тема „Играта като част от обучението по ЧЕ“. В срещата, проведена през платформата MS Teams, участват 59 учители по ЧЕ.
	
	

	5.6.
	Методическа подкрепа на временно изпълняващ длъжността „директор на училище” по отношение спазване на разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от ЗПУО - ОУ „Климент Охридски”, с. Сталийска махала
	м. октомври - м. ноември 2022 г.
	н/п
	н/п
	Целевата стойност е изпълнена. Извършена е методическа подкрепа на директор по отношение спазване на разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от ЗПУО. Установено е спазване на разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от ЗПУО.
	
	

	5.7.
	Организиране и провеждане на конференция с учители по математика, информатика и ИТ в V-XII клас на тема: „Добри училищни практики за преподаване с използване на технологиите и при ОРЕС“
	м. февруари 2023 г. – април 2023 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Организирана и проведена Регионална конференция на 27.04.2023 г. Участници - 50, от които 7 с представяне на опит и добри практики в преподаването по предметите.
	
	

	5.8.
	Реализиране на дейностите по организацията и провеждането на НВО
	м. февруари 2023 г. – м. юни 2023 г.
	брой училища
	42
	Целевата стойност е изпълнена. 
· Всички дейности по организация и провеждане на НВО в IV клас са извършени в срок. Изпратени писма, имейли, проведени консултации с директори. Извършени корекции и дейности в ЕИСИП. Проведено обучение на председателите  на УКОПНВО. Проведени две работни срещи с директори.
· Извършена е в срок организацията и провеждането на НВО в края на VII клас във всички 42 училища със VII клас: чрез писма, имейли, проверки и корекции в ЕИСИП. Проведени са и работни срещи с директорите (07.02.2023 г. и 12.06.2023 г.).
· Проведено онлайн обучение на директори на училищата и на председателите на училищните комисии/квестори – 31.05.2023 г.
· Изготвен доклад от председателя на РКОПНВО в края на VII клас. Общ брой ученици – 1039.
· Всички дейности по организация и провеждане на НВО в Х клас са извършени в срок. Изпратени писма, имейли, проведени консултации с директори. Извършени корекции и дейности в ЕИСИП. Проведено обучение на председателите  и членовете на УКОПНВО.
	
	

	6.
	Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа.

	6.1.
	Оказване на методическа подкрепа на неправоспособни учители по история и цивилизации и география и икономика, чрез участие в учебни часове, за усъвършенстване на професионалните им компетентности.
	ноември 2022 г.-май 2023 г.
	брой методически подкрепи
	2
	Целевата стойност е реализирана. Оказана е методическа подкрепа на неправоспособен учител по география и икономика в I ОУ „Васил Левски“, гр. Вълчедръм през м. декември 2022 г. и на неправоспособен учител по история и цивилизации във II ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм през м. март 2023 г. 
	
	

	6.2.
	Методическа подкрепа на учители по Чужд език на професията, чрез участие в учебни часове, за усъвършенстване на езиковите им компетентности
	м. ноември 2022 г. - м. май 2023 г.
	брой методически подкрепи
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Осъществено е организационно-методическо подпомагане на двама учители по чужд език - АЕ по професията: м. 11.2022 г. на 1  учител от ФСПГ - Монтана; м. 01.2023 г. - на 1 учител от ПГЛП - Монтана. 
	
	

	6.3.
	Оказване на методическа подкрепа на учители от начален етап в СУ „Христо Ботев”, с. Д. Цибър, чрез участие в учебни часове, относно използването на наличните дигиталните устройства и ресурси в учебни часове, прилагане на ИКТ при реализиране на образователните цели и оценяване на резултатите на учениците чрез групово и/или индивидуално устно и/или писмено изпитване за получаване на своевременна обратна връзка относно разбирането на учебното съдържанието и формиране на компетентности у учениците
	м. ноември 2022 г. - м. май 2023 г.

	брой учители от начален етап

	4
	Целевата стойност е изпълнена. В периода 15.02. – 30.03.2023 г. е оказана методическа подкрепа на 7 учители в начален етап. На 15.02.2023 г. са проведени две работни срещи – една с 4  учители в начален етап и една с 3 учители в ЦДО в начален етап. На 10.03.2023 г. са проведени два урока в начален етап с участието на експерта.
	
	

	6.4.
	„Прилагане на иновативни методи при педагогическото взаимодействие в детската градина“ - методическа подкрепа чрез провеждане на открита практика с дискусия и споделяне на добър педагогически опит от прилагането на НП „Хубаво е в детската градина“ - за млади и новоназначени учители
	м. март - м. май 2023 г. 
	брой практики
	1
	Целевата стойност е изпълнена. На 16.05.2023 г. е проведена работна среща и извършена методическа подкрепа на чрез провеждане на открита практика и дискусия за споделяне на добър педагогически опит от прилагането на НП „Хубаво е в детската градина“. Общ брой участници в работната среща - 21 учители в детски градини.
	
	

	6.5.
	Оказване на методическа подкрепа на новоназначени учители по български език и литература чрез участие на експерта в учебни часове
	м. октомври - м. декември
 2022 г.
	брой срещи за методическаподкрепа
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Оказана е методическа подкрепа на учител по български език и литература в ПГЛП, Монтана - през м. ноември 2022 година и на  учител по български език и литература в ПГТЕ „Христо Ботев“, Монтана - през м. ноември 2022 година.
	
	

	6.6.
	Оказване на методическа подкрепа на новоназначени учители по професионална подготовка и директори на училища с ПОО
	учебна 2022/2023 година
	брой учители/директори
	3
	Целевата стойност е изпълнена.
· На 19.10.2022 г. е проведена работна среща с новоназначени учители по професионална подготовка. Участие са взели 14 учители от 9 училища.
· В периода от 07.12.2022 г. до 31.01.2023 г. е оказана методическа подкрепа на учител в ЛПГ, Берковица.
· В периода от 21.06.2023 г. до 14.07.2023 г. е оказана подкрепа на учител в ПГТЕ „Христо Ботев“, Монтана. 
· На 28.06.2023 г. е проведена работна среща с директори на училища с ПОО и учители с възложени часове по ПП. Указанията са предоставени на представители на всички 20 училища, осъществяващи ПОО.
· На 30.03.2023 г. във Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров“, Монтана е проведен бинарен урок по математика и икономика на тема „Икономиката и математиката от древността до днес“. Участват 10 учители от 5 училища, осъществяващи  ПОО в област Монтана.
	
	

	6.7.
	Методическо подпомагане на директори и учители по професионална подготовка при изготвяне на индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми на учениците със СОП. Сформиране на работна група
	м. септември - м. ноември 2022 г.
	% учители/директори

	100%
	Целевата стойност е изпълнена. На 13.10.2022 г. е организирана и проведена работна среща на учители по ПОО с екипа на РЦПППО Монтана. Присъстват 21 участници от всички училища, осъществяващи ПОО. Сформирани са работни групи във Второ СУ-Монтана, Шесто СУ-Монтана и ФСПГ-Монтана.
	
	

	6.8.
	Участие в комисия за атестиране на директора и на педагогическите специалисти от СУ “Христо Ботев”, с. Долни Цибър
	м. октомври 2022 г. - м. декември  2023 г.
	брой образователни институции
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Извършено е атестиране на директора на СУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър. Всички дейности по утвърдения График за дейностите по атестиране са изпълнени в определените срокове.
Извършено е атестиране и на педагогическите специалисти в училището. Всички дейности по утвърдения от началника на РУО – Монтана График за дейността на комисията за атестиране на педагогическите специалисти са изпълнени в указания срок
	
	

	6.9.
	Оказване на методическа подкрепа на директора на СУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър при изготвяне на План за контролната дейност на директора за учебната 2022/2023 г.
	м. септември 2022 г.
	брой училища
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Оказана е методическа подкрепа на директора на СУ „Хр. Ботев”, с. Д. Цибър при изготвяне на План за контролната дейност на директора за учебната 2022/2023 г. чрез проведени консултации и разговори.
	
	

	7.
	Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).

	7.1.
	Поддържане на създадената онлайн група на учители по ОНГОР в Microsoft Teams и обогатяване на електронните ресурси в нея
	м. септември 2022 г - м. юли 2023 г.
	н/п
	н/п
	Онлайн групата реализира своята дейност. Споделени са електронни ресурси и добри практики за учители по ОНГОР.
	
	

	7.2.
	Създаване на група на учителите от област  Монтана по ЧЕ в MS Teams и споделяне на електронни ресурси от участниците в нея
	м. ноември 2022 - м. май 2023 г.
	н/п
	н/п
	Групата е създадена. Споделени са електронни ресурси и добри практики за учители по чужд език.
	
	

	7.3.
	Работна присъствена/онлайн среща с новоназначени учители в начален етап и новоназначени учители  в групи за целодневна организация в начален етап
	м. октомври 2022 г.
	брой работни срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Работната среща е проведена на 27.10.2022 г. с две групи учители. Участват общо 15 новоназначени учители, преподаващи в начален етап. Пред участниците са представени важни нормативни изисквания, методически насоки и електронни образователни ресурси.
	
	

	7.4.
	Поддържане на групата „Учители в начален етап“ от област  Монтана в MS Teams и обогатяване на електронните ресурси в нея
	м. септември 2022 г - м. август 2023 г.
	н/п
	н/п
	Онлайн в групата е проведена една работна среща. Всички презентации от проведени работни срещи и открити практики са качени в групата и са на разположение на 258 учители в начален етап, които са членове на екипа.
	
	

	7.5.
	Осъществяване на съвместна инициатива с РБ „Гео Милев”, гр. Монтана на тема: “Младежка нощ на литературата” - провеждане на литературни четения, с цел насърчаване на читателския интерес и формиране на интелектуална, емоционална и морална култура
	м. октомври 2022 г. - м. юни 2023 г.
	брой събития
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Осъществени са две събития в РБ „Гео Милев”, Монтана.
· Под надслов: „Младежка нощ на литературата” са проведени литературни четения на 27.10.2022 г. и 21.03.2023 г. Общ брой участници - 60. 
· На 21.02. - 22.02.2023 година в РБ е проведена още една инициатива, посветена на 200 - годишнината от рождението на Найден Геров. Общ брой участници - 50 ученици.
	
	

	7.6.
	Семинар за обмен на добри педагогически практики между училища, осъществяващи ПОО от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище (домакин Търговище)
	м. ноември 2022 г. - м. април 2023 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. В периода 5 - 7 април 2023 г. началникът на РУО – Монтана, ст. експертът по ПОО и 11 учители от област Монтана са взели участие в семинара. 4 учители са представили добри практики. Посетени са 2 професионални гимназии в град Попово. 
	
	

	7.7.
	Трети Междуинституционален мост за изграждане на полезно сътрудничество и взаимодействие както между регионални управления, така и между професионални гимназии
	учебна 2022/2023 година
	брой обхванати РУО и училища
	3 РУО и по 1 училище от всяко РУО
	Целевата стойност е изпълнена. Представена е дейността на 3 училища: ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Видин и СУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм. Информацията е изпращана до училища от общо 10 РУО.
	
	

	7.8.
	Провеждане на срещи-разговори с представители на фирми в сферата на машиностроенето за привличане на партньори в дуалното обучение
	м. септември 2022 г. - м. април 2023 г.
	брой срещи
	10
	Целевата стойност е изпълнена. В периода август-септември 2022 г. са проведени срещи с представители на: Балкан АД;  Палемонтех ООД; Монбат АД; Монтана Хидрауликс ООД, Монтана; ЕМКО ООД, Монтана.
Разговори са проведени Мир АД, Монтана; Берг Монтана фитинги ЕАД; ЗАИ АД Берковица. 
На 16.12.2022 г. е проведена среща с представители на машиностроителна фирма от гр. Лом и енергетиката.
	
	

	7.9.
	Работна среща между училища, осъществяващи дуално обучение, и работодатели - партньори в обучението в реална работна среда. Споделяне на опит. Информационни дни
	м. септември 2022 г. - м. април 2023 г.
	брой срещи

	1
	Целевата стойност е изпълнена. 
Реализирани са 3 срещи:
· На 02.11.2022 г. е проведена работна среща между областния управител на област Монтана, началника на РУО – Монтана, експерт по ПОО в РУО – Монтана, директора на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, Монтана и представителите на две фирми: фирма „Валка“ и  фирма „Ве Макс“. Обсъдена е възможността за осигуряване на работа в реална работна среда на учениците от Второ СУ-Монтана, обучавани по професия Хребар-сладкар. Поради невъзможност и нежелание на горецитираните и останалите фирми в град Монтана, с дейност в хлебопроизводството, не се осигури работа на учениците и се наложи преминаване от втория учебен срок от дуална в дневна форма на обучение.
· На 16.12.2022 г. в РУО – Монтана е проведена среща с директори на училища и работодатели в областта на машиностроенето и енергетиката.
· На 2.06.2023 г. е проведена работна среща с директори на училища, осъществяващи дуална система на обучение за обсъждане на проблеми, възможности за преодоляването им.
	
	

	7.10.
	Работна среща с председатели на УКБДП
	м. октомври - м. ноември 2022 г.
	брой срещи
	1
	Целевата стойност е изпълнена. 
На 29 септември 2022 г. в електронна среда чрез Teams е проведена работна среща. Присъствие са взели 46 учители (30 от училища, 10 от ДГ), от които 38 председатели на комисии. 25 от тях са преминали обучение за работа в УК БДП. На участниците са представени указания и предложения за промени, статистика и акценти, обсъждани на Национално съвещание с експертите по БДП, проведено  септември 2022 г.
	
	

	7.11.
	Поддържане на Екип от учители по математика, информатика и ИТ в MS Teams и качване на ресурси и ел. съдържание  насочено към по-качествено и ефективно обучение по предметите
	м. септември 2022 г - м. август 2023 г.
	н/п
	н/п
	Поддържа се екип от учители по предметите. Материалите от проведената присъствена форма на конференция са споделени в екипа. Проведени са работни срещи с учителите.
	
	

	7.12.
	Работна среща с новоназначени директори за оказване на методическа подкрепа и консултиране
	м. септември 2022 г.
	брой училища
	7
	Целевата стойност е изпълнена. 
На 29.09.2022 г. е организирана и проведена работна среща със седем новоназначени директори на училища за оказване на методическа подкрепа и консултиране във връзка с подготовката за началото на учебната 2022/2023 г. 
	
	

	7.13.
	Участия в работни срещи, и др. инициативи вкл. и онлайн, с Националния координатор по проект „Националните координатори за учене на възрастни“
	м. септември, 2022 г. – м. август 2023 г.
	брой участия
	2
	Целевата стойност е изпълнена. 
Посланикът на учене през целия живот е взел участие в два уебинара: на 14.03.2023 г. на тема „Валидирането – инструмент за насърчаване на заетостта“ и на 17 май 2023 г. на тема „Развитие на уменията на възрастните. Обмен на добри практики“.
	
	

	7.14.
	Представяне на задачите и приоритетите в сектора на учене на възрастни пред директорите на образователните институции, осъществяващи обучение на възрастни
	2022/2023 г. учебна година
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Проведена е онлайн среща на 10 януари 2023 г. на тема: „Модел на споделена отговорност на заинтересованите страни за повишаване на квалификацията на възрастните”.
	
	

	7.15.
	Публикации в ел. платформа EPALE
	не по- късно от 30 април 2023 г.

	брой публикации
	2
	2 публикации са изпратени за одобрение и публикуване, но не са публикувани в електронната платформа.
	
	

	7.16.
	Изготвяне на предложения за удостояване с грамоти, награди и отличия на педагогически специалисти:
„Константин Величков“, „Неофит Рилски“ и „Иван Рилски“

	м. октомври  2022 г. – м. юни 2023 г.
	брой удостоени педагогически кадри
	в зависимост от одобрените предложения
	За почетното отличие „Нео-фит Рилски“ в РУО - Монтана са постъпили и разгледани 6 предложения. Трима педагогически специалисти са номинирани от определена със заповед на началника комисия и са удостоени с почетното отличие.
	
	

	7.17.
	Организация на дейностите и изпълнение на процедурата по номиниране на ученици, учители и директори от образователните институции от област Монтана за удостояване с „Наградата на Регионално управление на образованието – Монтана“
	м. април 2023 г. – м. май 2023 г.
	брой удостоени с наградата
	в зависимост от постъпилите предложения и номинации на РУО
	За почетното отличие „Наградата на Регионално управление на образованието - Монтана“ са постъпили и разгледани 19 предложения. Четирима от отличените са педагогически специалисти, а трима от наградените  са ученици. 
	
	

	7.18. 
	Изпълнение на дейности по проект „NEST”
	м. октомври  2022 г. – м. юни 2023 г.
	н/п
	н/п
	Оказана е методическа подкрепа на 9 учители с малък педагогически опит по български и литература, история и цивилизации, география и икономика и професионална подготовка. Всички дейности по проект NEST са приключили успешно.
На 10 май 2023 г. в учебната лаборатория на СУ-Брусарци е проведен открит урок на тема: „Практическо запознаване с процесите: загряване, пастьоризация и стерилизация“ по Учебна практика по професията в X клас. Урокът е организиран и представен от учител практическо обучение и участник в Програма NEST за учебната 2021/2022 година,  като споделянето е насочено към учители от област Монтана, включени в Програма NEST. Присъствали са учители от ПГПТ-Лом, ПГЛП-Монтана и СУ-Брусарци.
	
	

	8.
	Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда.

	8.1.
	Стимулиране на взаимодействието с родителите за успешно включване и трайно приобщаване на всяко дете/ученик за формиране на положителни нагласи към образованието и за превръщането им в пълноценни участници в образователния процес (събиране на информация, публикуване на материали на сайта на РУО, FB страница „Мисия Образование Монтана“ и на сайтовете на образователните институции)
	м. септември 2022 г- м. септември 2023 г.
	н/п
	н/п
	На сайта на РУО – Монтана, във FB страница „Мисия Образование Монтана“ и на сайтовете на образователните институции периодично са публикувани материали от проведени работни срещи, открити практики, както и от проведени информационни кампании с родители на деца от уязвими групи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
	
	

	8.2.
	Партньорство с РДСП – Монтана – участие в Съвет по осиновяване
	веднъж седмично
	брой заседания на комисията
	н/п
	Съгласно заповеди на РДСП-Монтана
	
	

	8.3.
	Партньорство с Районна служба „Изпълнение на наказанията” - участие в Пробационен съвет в района на действие на Районен съд – Монтана
	веднъж месечно 
	н/п
	н/п
	Целевата стойност е изпълнена - 12 участия в Пробационен съвет в района на действие на Районен съд Монтана.
	
	

	8.4.
	Координиране, организирането и участие в родителски срещи с родители на ученици от VI и/или VII клас. Проучване нагласите на учениците за продължаване на образованието им по професии от професионално направление Машиностроене. Кариерно ориентиране
	учебна 2022/2023 година
	брой събития
	3
	Целевата стойност е изпълнена 
· На 30.01.2023 г. е проведена работна среща между представители на РУО и кариерните консултанти за обсъждане на съвместна дейност – провеждане на родителски срещи, Панорама на средното образование, списъци професии и др.
· Организирана е Панорама на средното образование. 
· Изготвен е график на родителските срещи в ОУ и СУ и предоставяне на училищата с ДПП.
	
	

	8.5.
	Координиране, организиране и провеждане на дейности по БДП
	учебна 2022/2023 година
	н/п
	н/п
	Всички дейности в плана за БДП на РУО – Монтана са реализирани. Отбелязани са дните на БДП от национално и международно ниво. Своевременно е предоставяна актуална информация и бюлетини от ДАБДП до ОИ.  
Проведен е областен кръг на Национална ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”  - участвали са 8 отбора от 8 общини. На първо място е класиран отборът на Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица, участвал в националния кръг на викторината в периода 9– 10 май 2023 г. в гр. Ботевград. 
На 29 април 2023 г. в Шесто СУ „Отец Паисий“, град Монтана е проведен областния кръг на НСБДП за област Монтана - участвали общо 7 отбора от 6 общини в двете състезателни групи.
На първите места са класирани Шесто СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана и 
ПГТ „Вл. П. Минчев“, с. Владимирово. Същите са взели участие в националния кръг на състезанието.
	
	

	8.6.
	Организация и реализиране на Дейност 4 по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в. т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)“
	съгласно сроковете на проекта
	брой групи
	н/п
	През учебната година са сформирани 63 групи по дейност 4 на проект РДУОУК с обучени общо 316 родители.
	
	

	9.
	Други регионални приоритети в дейността на РУО

	9.1.
	Популяризиране на добри практики в системата на професионалното образование:
- провеждане на часове за кариерно ориентиране на място при работодател и посещения на работодатели в училища;
- представяне на професионалните гимназии и преподаваните в тях специалности съвместно с представители на бизнеса на родителски срещи пред ученици от VII клас и техните родители;
- организиране и провеждане на Европейска                    седмица на професионалните умения;
- популяризиране на организираните от                            професионалните гимназии „Дни на отворени врати“;
- организиране и провеждане на Панорама на  средното образование
	м. септември 2022 г. – м. май 2023 г.
	н/п
	н/п
	През учебната година са организирани и проведени на областно, общинско и училищно ниво дейности за популяризиране на ПОО: 
· На 4 май 2023 г. в сградата на НТС – Монтана е проведана Панорама на средното образование с участие на учители и ученици от училища, осъществяващи обучение в гимназиален етап в област Монтана.
·  В училищата с гимназиален етап участват в дни на отворените врати и на родителските срещи в училищата със 7. клас. 
	
	

	9.2.
	Организиране на среща на експерти от РУО – Монтана и директори на училища от областта с експерти от РУО – Русе и директори на училища от област Русе за споделяне на добри практики за повишаване на резултатите на учениците на НВО и ДЗИ
	м. януари 2023 г. – м. август 2023 г.
	н/п
	н/п
	Проведена е работна среща на тема; „Образованието в мултикултурна среда - проблеми, тенденции и перспективи в регионален аспект“ между експерти от РУО – Сливен, РУО – Монтана и РУО – Хасково с акцент повишаване на резултатите на учениците. По време на визитата са посетени детски градини и училища в община Сливен, представени са добри практики. Лекция на срещата е представена от доц. д-р Петя Събева от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Срещата не е проведена между РУО - Монтана и РУО - Русе, а съвместно с РУО - Сливен и РУО - Хасково поради организационни затруднения и предвид спецификата на регионите.
	
	

	9.3.
	Мотивиране на ст. експертите от отдел ОМДК за създаване на комуникационни мрежи от експерти/директори на училища/учители за споделяне на добри практики за повишаване на резултатите на учениците на НВО и ДЗИ и провеждане на общи мероприятия
	м. октомври  2022 г. – м. август 2023 г.
	н/п
	н/п
	Ст. експертите по ПОО от РУО - Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище ежегодно организират срещи на училища, които обучават ученици, обучавани в еднакви области на образование в ПОО. 
	
	

	9.4.
	Провеждане на единно входно равнище по БЕЛ за учениците в X клас по формата на НВО 2022 г.
	м. септември 2022 г.
	брой училища
	25
	Целевата стойност е изпълнена. В периода 26.09. - 30.09. 2022 г. е проведено  единно входно ниво във всички училища с I ГЕ на територията на област Монтана. Общ брой - 25 училища.
	
	

	9.5.
	Работни съвещания/онлайн видеовръзки с директори на училища и ДГ, с учители в ДГ и училищата от област Монтана с акценти:
- анализ на дейностите през учебната 2021/2022 г. и насоки и акценти през учебната 2022/2023 г. 
- сравнителен анализ на резултатите от НВО и ДЗИ на училищата от региона  спрямо националните резултати и мерки за повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ за учебната 2022/2023 г.
- анализ на резултатите от обучението в ОРЕС и предложения за преодоляване на пропуските
	м. септември 2022 г. – м. октомври 2022 г.
	н/п
	н/п
	Проведени са работни срещи с директори на училищата и детски градини. Представени са анализи за дейностите през учебната година; дадени са насоки и акцентите за учебната 2022/2023 г. Извършен е сравнителен анализ на резултатите на учениците и зрелостниците от НВО и ДЗИ; предложени са мерки за преодоляване на пропуските от ОРЕС. 
Проведени са работни съвещания с учителите от ДГ и с учителите от начален етап, по отделните учебни предмети и тези по професионална подготовка. На срещите са представени анализи за резултатите и необходимостта от прилагане на конкретни мерки с цел мотивиране на учениците и повишаване на техните резултати.
	
	

	9.6.
	Анализ на реализирания държавен план – прием за учебната 2022/2023 година и представяне на работодателите
	м. ноември 2022 г.
	н/п
	н/п
	През месец ноември 2022 г. е изготвен Анализ 
на изпълнението на държавния план-прием 
за предходните три  учебни години - 2020/2021 г., 2021/2022 г., 2022/2023 г. в област Монтана. Същият е представен на заседание на Комисията по заетостта към ОА Монтана, състояло се на 29.11.2022 г. и публикуван на сайта на РУО – Монтана. Използван е при подготвяне на ДПП за учебната 2023/2024 година.
	
	

	9.7.
	Организиране и провеждане на работна среща с директорите на училища, осъществяващи държавен план-прием в VIII клас и представители на ОА, общини, бизнес партньори и ДБТ
	м. декември
2022 г.
	брой събития
	1
	Целевата стойност е изпълнена. Проведено заседание на 29.11.2022 г. представен и обсъден проект на ДПП и ДДПП.
	
	

	9.8.
	Обобщаване на предложенията на училищата за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година по професии/специалности 
	м. януари
2023 г.
	%
	100%
	Целевата стойност е изпълнена. 
	
	

	9.9.
	Съгласуване на предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година с Комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие
	м. февруари 2023 г.
	%
	100%
	Целевата стойност е изпълнена.
	
	

	9.10.
	Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО и ДЗИ; проект на заповеди за комисии и за утвърждаване на график на дейностите
	съгласно график на МОН
	н/п
	н/п
	Със заповеди на началника са определени РКОП на НВО и ДЗИ, съгласно утвърдения график от МОН.  
	
	

	9.11.
	Координиране на дейностите и информационно осигуряване на училищата, които участват в организацията и провеждането на НВО и ДЗИ
	м. февруари 2023 г. – м. август 2023 г.
	н/п
	н/п
	Извършено е координиране на дейностите и информационно осигуряване на училищата, които участват в организацията и провеждането на НВО и ДЗИ. 
	
	

	9.12.
	Провеждане на работни/онлайн срещи с директорите на училища с обучение в IV, VII, X и XII клас във връзка с организацията на дейностите по провеждане на НВО и ДЗИ – изясняване на проблемите, възникнали при предходни изпитни сесии, образци на заповеди и др. документация
	м. февруари 2023 г. – м. август 2023 г.
	брой работни срещи, в т.ч. и онлайн
	3
	Целевата стойност е изпълнена - проведени са работни срещи онлайн и присъствено с директорите на училища, участващи в организацията и провеждането на НВО и ДЗИ.
	
	

	9.13.
	Организационно подпомагане на училищата, координиране и реализиране на дейностите по организацията и провеждането на НВО и ДЗИ съгласно графика на дейностите, определен в заповедта на министъра на образованието и науката и конкретизирани в заповедите на началника на РУО-Монтана
	м. февруари 2023 г. – м. юни 2023 г.

м. юли 2023 г. – м. септември 2023 г.
	% изпълнение на дейностите по утвърдените графици
	100 %
	Целевата стойност е изпълнена. Осъществена подкрепа на директорите на училищата по отношение на организацията и провеждането на НВО и ДЗИ чрез писма, имейли, проверки и корекции в ЕИСИП. Проведено е обучение – инструктаж на всички директори на училища, в които се провежда НВО. Създадена е организация чрез директорите на училищата за провеждане на инструктаж на учителите, разпределени за квестори в дните на НВО.
	
	

	9.14.
	Изпълнение на процедурата за определяне на резултатите от труда на директори, съгласно Наредбата за нормиране и заплащане на труда
	м. септември 2022 г. – м. октомври 2022 г.
	% директори на образователни институции
	100%
	Утвърдена е процедура за оценяване на резултатите от труда на директорите; комисии на РУО – Монтана и представители на съответните общини са извършили оценяването в определения срок; няма постъпили възражения; заповедите за определяне на ДТВ са изготвени в законовия срок .
	
	

	9.15.
	Определяне на ДТВ на директорите с постоянен характер, с непостоянен характер и за определяне на награди, и за организацията на външните оценявания, съгласно Правилата за определяне на работните заплати на директорите, утвърдени със заповеди на Министъра на образованието и науката и на Правилата, утвърдени със заповед на началника на РУО – Монтана
	м. септември 2022 г. - м. август 2023 г.
	% разгледани мотивирани предложения с приложени към тях документи
	100 %
	Целевата стойност е изпълнена. Постъпилите искания от директори на ОИ са обработени от съответните регионални комисии в определените срокове.
	
	

	10.
	Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година

	[bookmark: _Hlk80088567]10.1.
	Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“
	в срокове, определени от МОН

	брой училища, провеждащи НВО и/или ДЗИ
	58
	В 58-те училища са проведени изпити от НВО и/или ДЗИ. Създадена е организация на регионално ниво за провеждането на изпитите и оценяването на изпитните работи на учениците и зрелостниците.
	
	

	10.2.
	Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”
	м. октомври 2022 г. - м. август 2023 г.
	брой одобрени училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена. Дейностите са изпълнени в срок и съгласно изискванията на НП. Извършени са 4 броя мониторинги във всяко училище-бенефициент по програмата. Резултатите са обобщени и изпратени в МОН.
	
	

	10.3.
	Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда”
Модул 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“  
Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 
Модул 3 „Културните институции като образователна среда” 
Модул 4 „Библиотеките като образователна среда”
Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
Модул 6 „Създаване на достъпна архитектурна среда“
Модул 7 „Сигурност в училище“




	учебна 2022/2023 г.
	брой училища
	Модул 1 – 0 


Модул 2 – 1







Модул 3 - според одобрените от МОН 




Модул 4 – 7




Модул 5 – според одобрените от МОН

Модул 6 - според одобрените от МОН

Модул 7 - според одобрените от МОН
	По Модул 1 няма одобрени проекти.

Одобрен е проектът на I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица. Кандидатстването и класирането се извършва в МОН. Обобщен и изпратен от РУО отчет в МОН. 

Одобрени са 8 училища. Всички са реализирали дейностите по проектите. Извършено е отчитане към РУО - Монтана, а РУО - Монтана е изготвило обобщен отчет към МОН.

Одобрени са 7 училища. Всички са реализирали дейностите по програмата. Училищата са изпратили обобщени отчети към МОН.

Одобрени са 6 училища и 3 ДГ.




Одобрен е РЦПППО - Монтана




От държавните училища към МОН не са постъпвали предложения.
	
	

	10.4.
	Национална програма „Хубаво е в детската градина”
	съгласно сроковете в програмата
	брой ДГ
	5
	Одобрени са 5 проектни предложения по НП „Хубаво е в детската градина“. Извършен е  мониторинг в одобрените детски градини, работещи по НП. Изготвен и изпратен отчет в  МОН за изпълнението на НП. Извършено е оценяване на новите проектни предложения по Националната програмата за 2023/2024 г. От регионалната комисия в РУО-Монтана са одобрени 7 проектни предложения от 7 ДГ. Протоколите от извършеното оценяване са изпратени в МОН.
	
	

	10.5.
	Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.
	съгласно сроковете в програмата
	брой образователни институции
	образователните институции,одобрени от МОН
	Образователните институции са запознати с информацията по програмата. Дейностите са изпълнени в срокове съгласно НП.
	
	

	10.6.
	Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“
	съгласно сроковете на програмата
	брой обучения
	всички обучения в квотата на РУО - Монтана
	Всички дейности по програмата са изпълнени. Организирано е обучение съвместно с ШУ „Епископ Константин Преславски” и са обучени 50 учители на тема “Проектно-базирано обучение”. Двама педагози от областта се обучават за придобиване на нова специалност.
	
	

	10.7.
	Национална програма „Заедно за всяко дете“
	съгласно сроковете на програмата
	брой подадени заявки
	1
	Подадена 1 бр. заявка от РУО - Монтана. Изготвени информационни материали, които са разпространени сред училищата и ДГ в областта.
	
	

	10.8.
	Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
	съгласно сроковете на програмата
	% одобрени държавни ОИ
	100%
	Целевата стойност е изпълнена.
	
	

	10.9.
	Национална програма „Иновации в действие“
	съгласно сроковете на програмата
	брой иновативни училища
	9
	По националната програма са одобрени за участие в Модул 1 10 училища от област Монтана, от които 6 иновативни и 4 неиновативни. Извършени са 6 броя мониторинги на проведените мобилности с домакини иновативните училища. Информацията е отразена в платформата на програмата, а така също и обобщената информация по изпълнението ѝ  на регионално ниво.
	
	

	10.10.
	Национална програма „Бизнесът преподава“
	съгласно сроковете на програмата
	брой, одобрени училища
	съгласно списък с одобрените от МОН
	Одобрени 3 училища - Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“, Берковица, Трето ОУ „Иван Вазов“, Берковица и ПГСАКН „Проф. Арх. Ст. Стефанов“, Монтана. Дейностите са реализирани. Осъществен мониторинг по време на семинарите. Изготвена обобщена информация и представена в МОН
	
	

	10.11.
	Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“
	съгласно сроковете на програмата
	брой училища

	съгласно списък с одобрените от МОН
	Няма одобрени училища от област Монтана
	
	

	10.12.
	Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“
	съгласно сроковете на програмата

	брой кандидатствали училища
	н/п
	По програмата допустими бенефициенти са общините. От област Монтана през 2022 г. са кандидатствали и са одобрени 10 общини.
	
	Срокът за кандидатстване по програмата през 2023 г. е до 12.07.2023., предстои оценка и класиране

	10.13.
	Национална програма „Без свободен час“
	съгласно сроковете на програмата
	% одобрени училища и ДГ от кандидатствалите
	100%
	Целевата стойност е изпълнена. За периода м. IX-X, 2022 г. по Модул 1 са кандидатствали 3 училища и за периода I-VI, 2023 г. – 16 училища. Институциите, които са кандидатствали по НП са проверени и одобрени от РУО. По Модул 2 и Модул 3 няма кандидатствали образователни институции.
	
	

	10.14.
	Национална програма „Професионално образование и обучение“
	съгласно сроковете в програмата
	брой училища
	1
	Целевата стойност е изпълнена. От МОН е утвърден списък на одобрените за финансиране проекти по НП за 2022 модул 1: Модернизиране на материално-техническата база, където фигурира СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец. Училището е подкрепено чрез 10% съфинансиране от хотел АТА СПА, гр. Вършец.
	
	

	10.15.
	Национална програма „Подкрепа на личностното развитие на децата и учениците“.
	съгласно сроковете в програмата
	брой ЦПЛР/РЦПППО
	н/п
	По Модул 1 за участие в националната програма е одобрен ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана. Директорът на образователната институция е представил отчет за изпълнение на дейностите по програмата, който е изпратен в МОН.
	
	

	10.16.
	Национална програма „Обучения за ИТ умения и кариера“
	съгласно сроковете на програмата
	брой кандидати
	н/п
	На територията на област Монтана не функционира училище, финасирано по НП и определено за обучителен център.
	
	

	10.17.
	Национална програма „Отново заедно“
	съгласно сроковете в програмата

	брой училища
	съгласно  одобрените от МОН
	През януари 2023 г. е извършено Отчитане на Националната програма „Отново заедно“ за училищата, кандидатствали и одобрени през 2022 година. Изготвена е обобщена таблица, която е изпратена в МОН. За учебната 2022 г. са организирани 22 пътувания от 18 училища. Участвали са 504 ученици. 
През 2022/2023 учебна година НП „Отново заедно” е променена на НП „България - образователни маршрути”
	
	

	10.18.
	Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“
	съгласно сроковете в програмата
	брой педагогически специалисти
	чрез електронна платформа
	По Модул 2 на програмата са одобрени за финансиране 16 педагогически специалисти от 7 образователни институции.
	
	

	10.19.
	Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“
	съгласно сроковете на програмата
	брой училища, одобрени от МОН
	31
	Одобрените училища за участие в програмата са 32 общински и 2 държавни училища. Оказана е методическа подкрепа на директорите на училищата по отношение на възможностите за кандидатстване и начина на отчитане на дейността по програмата.
	
	

	10.20.
	Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“
	съгласно сроковете на програмата
	брой училища, одобрени от МОН
	съгласно  одобрените от МОН
	Всички дейности по програмата са изпълнени. На 07.10. 2022 г. е организирано и проведено официално откриване на НП „Заедно в изкуствата и в спорта“. Общ брой училища, одобрени от МОН - 36.
	
	

	11.
	Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

	11.1.
	Проект  BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ 
	учебна 2022/2023 година
	брой училища
	5
	Целевата стойност е изпълнена. Всички 5 училища, включени в проект ПДСО при стартирането му са продължили дейностите си и през учебната 2022/2023 година. Дейностите са в процес на приключване до края на календарната година. Извършен е мониторинг в 4 училища. Координирани са организирането и провеждането на пробни стажувания, обучения на ученици по ПП и ЧЕ, обученията на учители и наставници. По време на мониторинг са наблюдавани и конкретни дейности.
	
	

	11.2.
	Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“ 
	учебна 2022/2023 година
	брой училища
	7
	Целевата стойност е изпълнена. През учебната 2022/2023 г. 10 училища са работили по проект УП-2. 
421 ученици са приключили успешно практиката си. 2-ма ученици не са отработили практическите часове и не приключват успешно проекта. Всички необходими документи са качени в електронната система на проекта и са потвърдени. Извършен е мониторинг на дейностите във всички 10 училища. 
	
	

	11.3.
	Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 
	Учебна 2022/2023 г.
	брой училища
	58
	Всички дейности съгласно Указанията по проекта и на ЕОУП са изпълнени. Документите, подлежащи на верифициране в платформата са проверени и сгрешените са коригирани.
	
	

	11.4.
	Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 
	2022/2023 г.
	брой училища
	58
	Всички дейности съгласно Указанията по проекта и на ЕОУП са изпълнени. 
Документите, подлежащи на верифициране в платформата са проверени и сгрешените са коригирани.
Извършени са и дейности по възстановяване на средства от училища и ДГ за нереализирани дейности.
	
	

	11.5.
	Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 
	съгласно сроковете на проекта
	брой одобрени ДГ и училища
	10
	Дейностите по проекта се изпълняват съгласно Указанията. През учебната 2022/2023 г. е извършен мониторинг на място в 8 образователни институции. По проекта са одобрени и работят 10 образователни институции.
	
	

	11.6.
	Реализиране на дейности по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, ОП НОИР; мониторинг на изпълнение на дейностите. 
	съгласно сроковете на проекта
	брой ДГ и училища
	според заявките за сформирани групи
	По дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца, които не владеят добре български език“ участват 8 училища с групи, осъществяващи задължително предучилищно образование и 18 детски градини. Всяка образователна институция е сформирала група/групи, в която/които са включени деца в допълнително обучение по български език. По дейност 2 участват 3 ДГ. 
Всички възложени дейности и указания от УО по проекта са изпълнени и  реализирани в срок. В електронната платформа по проекта всеки месец се проверяват отчетни документи. За учебната 2022/2023 г. е извършен мониторинг на техническото и финансовото изпълнение и проверка на отчети на директори и финансови документи за разходи във всички образователни институции, участващи в проекта. 
	
	

	12.
	Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН

	12.1.
	Дейности по организиране и провеждане на ученическите състезания и олимпиади
- организиране, координиране, провеждане и анализиране на резултатите от областните кръгове /при домакинство - и на национални/ на ученическите олимпиади, състезания и конкурси, в изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, и на Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар
	м. септември 2022 г. - м. август 2023 г.
	брой областни кръгове на олимпиади
брой областни кръгове на състезания
	съгласно заповед/и на министъра на образованието и науката
	Целевата стойност е изпълнена.
На територията на област Монтана е създадена организация за провеждане на кръговете на ученическите олимпиади и състезания -определени са със заповеди на началника на РУО училища-координатори и училища-домакини за всяка олимпиада и/или състезание, съгласно регламентите; оказано е съдействие от експертите на РУО – Монтана при организацията и провеждането на кръговете на олимпиадите и на състезанията;
Предстои да се извърши анализ  на резултатите и на предстоящите методически срещи по учебни предмети информацията да се представи на учителите.
Проведени са областни кръгове на олимпиади по: 
Математика - 40 участници от IV до XII клас. Няма класирани за национален кръг.
ИТ - разработени 4 проекта от ученици на ПМПГ - Монтана. За национален кръг са класирани 2 проекта. 
На НОИТ, проведен в гр. Шумен, ученик от ПМПГ - Монтана е класиран на I-во място във възрастова група VIII-Х клас и в направление „Софтуерни приложения”
История и цивилизации - 12 участници в областен кръг. Няма класирани за национален кръг
География и икономика - 43 участници в областен кръг. Класирани двама за национален кръг - VII  клас.
Философия - 8 ученици на областен кръг. Няма класирани за национален.
 Български език и литература. Брой участници - 107. Няма класирани за национален кръг.
„Знам и мога“ с 57 ученици, от които 1 класиран за национален кръг. 
Проведен областен кръг на Националното състезание по компютърно моделиране:
III клас – 6 ученици, 2 класирани за национален кръг; IV клас – 7 ученици, 2 класирани за национален кръг.
Проведен областен кръг на НС „Ключът на музиката”, до който са допуснати 11 ученици, от тях трима класирани за национален кръг.
Проведен е областен кръг на НС „Лаборатория за изкуство” с 19 ученици, от тях 12 са класирани за национален кръг. 
Училищата, осъществяващи ПОО, са организирали училищни кръгове на състезанията по професии. Класираните са участвали в регионални и национални. 
ПГСС „Марко Марков”, с. Георги Дамяново е домакин на Регионален кръг на състезанието “Млад Фермер”.
	
	

	12.2.
	Изготвяне на предложения за удостояване на зрелостници от училищата в област Монтана с почетното отличие на МОН „Национална диплома“
	м. май 2023 г.
	брой удостоени зрелостници
	н/п
	В област Монтана няма удостоени зрелостници
	
	

	12.3.
	Дейности по изпълнение на ПМС № 46/19.03.2020 г. относно условията и реда за предоставяне и разходване на предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и в училищата
	м. февруари 2023 г. – м. април 2023 г.

	% участващи ДГ и училища
	100 %
	Целевата стойност е изпълнена. 
В изпълнение на Постановление № 46 на Министерски съвет от 19.03.2022 г., изм. 02.03.2021 г. са одобрени 100 проекта на  общински детски градини и училища. Одобрени са и 6 проекта на образователни институции, финансирани от бюджета на Министерство на образованието и науката.
	
	

	13.
	Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции

	13.1.
	Тематични проверки
	
	
	
	
	
	

	13.1.1.
	Тематична проверка: „Прилагане на учебни програми по чужд език в VII клас” в:         
1. II ОУ “Христо Смирненски”, гр. Берковица
2. VI СУ “Отец Паисий”, гр. Монтана
3. СУ “Д. Маринов”, гр. Лом
4. III ОУ “Д-р Петър Берон”, гр. Монтана
	м. януари - м. май 2023 г.  
	брой учители
	4
	Целевата стойност е изпълнена в определения срок, проверени са 5-ма учители. Проверката е извършена от ст. експерт по ЧЕМЕ от РУО - Враца. При проверката не са установени нарушения и пропуски, поради което не са давани задължителни предписания и препоръки.
	
	

	13.1.2.
	Тематична проверка: „Спазване на изискванията на ДОС за общообразователна подготовка и прилагане на учебните програми по български език и литература за X клас.” в:
1. ПГСС „Марко Марков”, с. Георги Дамяново
2. СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец
3. VI СУ „Отец Паисий”, гр. Монтана
4. ПГПТ, гр. Лом
	м. януари - м. април 2023 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 4-ма учители в 4 училища. Няма констатирани нарушения. Проверката е извършена в оказаните срокове. С проверените учители е проведено събеседване след урока и са дадени насоки за работа, с оглед повишаване на резултатите от НВО по БЕЛ. Оказана е методическа подкрепа при възникнали въпроси и затруднения.
	
	

	13.1.3.
	Тематична проверка: „Изготвяне и изпълнение на индивидуалните учебни програми на учениците със СОП и адаптирането им в зависимост от динамиката в развитието на учениците” в:
1. СУ „Христо Ботев”, гр. Брусарци
2. ПГ „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица
3. II СУ „Н.Й. Вапцаров”, гр. Монтана
4. СУ „Отец Паисий”, с. Медковец
	м. януари 2023 г. - м. април 2023 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена в определения срок. Проверени са 4 училища. При проверката не са установени нарушения и пропуски, поради което не са давани задължителни предписания и препоръки. Оказана е методическа подкрепа при възникнали въпроси и затруднения.
	
	

	13.1.4.
	Тематична проверка: „Дейността на учителя по философия в гимназиален етап за формиране на ключови компетентности” в:
1. СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец
2. СУ „Д. Маринов”, гр. Лом
3. ПГСС „Марко Марков”, с. Георги Дамяново
1. 4. ПГТ „Владимир Минчев”, с. Владимирово
	м. януари - м. май 2023 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена.  Проверката е извършена в указаните срокове. Проверени са 4 училища и 4 учители. С всички проверени учители е проведено събеседване и при нужда е оказана методическа помощ, като са предложени конкретни методи и форми за реализиране на урочните единици и са обсъдени възможностите, които дава учебната програма по философия за формиране на ключови компетентности.
	
	

	13.1.5.
	Тематична проверка: „Социално и емоционално развитие на децата от първа възрастова група в детската градина”  в:
1. ДГ № 3 „Буратино”, гр. Монтана
2. ДГ №1 „Снежанка”, гр. Лом
3. ДГ „Слънце”, гр. Вършец
4. ДГ „Звънче”, гр. Берковица
	м. януари 2023 г. - м. април 2023 г.
	брой ДГ/училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 4 детски градини и 4 учители. С проверените учители е проведено събеседване и при нужда е оказана методическа помощ. В проверените ДГ е налична документация, доказваща взаимодействие с родителите и прилагане на адаптационен модел, който е разписан в Правилника на детската градина, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. При проверката са дадени препоръки на учители в ДГ № 1 „Снежанка“, гр. Лом и ДГ „Слънце“, гр. Вършец. Оказана е методическа подкрепа от експерта по отношение необходимостта от използване на подходящи, разнообразни методи на преподаване и интерактивни средства в педагогическото взаимодействие. Извършен е последващ контрол на дадените препоръки. Установено е, че препоръките са изпълнени.
	
	

	13.1.6.
	Тематична проверка: „Прилагане на компетентностния подход в обучението по математика в IV клас“ в:
1. ОУ „Вл. Минчев“, с. Владимирово
2. VII СУ „Йордан Радичков“, гр. Монтана
3. Второ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм
4. ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Септемврийци
	м. февруари 2023 г. – м. април 2023 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 4 училища и 4 учители. С всички проверени учители е проведено обсъждане на наблюдаваните уроци и е оказана методическа подкрепа чрез насоки и идеи за използване на подходящи електронни ресурси в процеса на обучение. В ОУ „Вл. Минчев“, с. Владимирово са дадени задължителни предписания на директора, след което е извършена повторна проверка по документи и информация в електронна среда. И в четирите проверени училища резултатите от НВО по математика са повишени значително спрямо предходната учебна година.
	
	

	13.1.7.
	Тематична проверка: „Организация и провеждане на професионално обучение в XI клас, включително РПП” в:
1. ПГЛП, Монтана
2. ПГТЕ “Христо Ботев”, Монтана
3. ПГ “Димитър Маринов”, Вълчедръм
	м. януари 2023 г. – м. април 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверката е реализирана в трите планирани училища. Изготвени са 15 констативни протокола, от които 3, отразяващи дейността на директора. Посетени са общо 13 урока при 10 учители.
 На учителите са дадени препоръки и е оказвана методическа подкрепа в хода на наблюдаваните уроци, при изготвяне на изпитни задания с критерии за оценяване на учениците по УП, при прилагане на различни стратегии на обучение и др. Установено е, че директорите предприемат дейности по материалното, техническото, технологичното и софтуерното обезпечаване на часовете по професионална подготовка. На директорите на две от училищата (ПГ-Вълчедръм и ПГТЕ-Монтана) са  дадени препоръки, чието изпълнение ще бъде проследено през учебната 2023/2024 година.
	
	

	13.1.8.
	Тематична проверка: „Актуалност на информацията в училищните сайтове и публикуване на всички изискуеми по нормативна уредба документи“– лица, контакти, правилници, училищни учебни планове, графици, отчети, стратегии и др. Информация“ в:
1. ПГТ “Вл. Минчев”, с. Владимирово
2. СУ “Христо Ботев”, с. Долни Цибър
3. НУ “Васил Левски”, гр. Вършец
4. I ОУ “Васил Левски”, гр. Вълчедръм
5. ФСПГ “Васил Левски”, гр. Монтана
6. ПГСС “Марко Марков”, с. Георги Дамяново
7. ПГСС “Дунавска земя”, с. Ковачица
8. СУ “Христо Ботев”, гр. Брусарци
9. V ОУ “Христо Ботев”, гр. Монтана
10. I ОУ “Никола Първанов”, гр. Лом
	м. декември 2022 г. - м. февруари 2023 г.
	брой училища
	10
	Извършена е проверката в определените срокове.
На директора на ПГСС – Г. Дамяново са дадени със заповед на началника на РУО – Монтана задължителни предписания за изпълнение. 
Резултатите са отразени в констативни протоколи за всяка институция и в доклад до началника на РУО – Монтана.
	
	

	13.1.9.
	1. Тематична проверка: „Спазването на изискванията по чл. 52 на Наредба 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Правилност на изготвените отчети и протоколи за унищожените документи с фабрична номерация”
	м. май 2023 г. - м. юни 2023 г.
	брой училища
	56
	Целевата стойност е изпълнена. Училищата са представили отчети и протоколи за унищожените документи с фабрична номерация в определения срок – 30.04.2023 г. Установени са предимно технически грешки, както и припокриване на информация в таблици 1 и 4 за получените и съхраняваните дубликата на документи. В хода на проверката всички пропуски и несъответствия са отстранени.  
	
	

	13.2.
	Текущи проверки 
	
	 
	 
	 
	
	 

	13.2.1.
	Проверка на съответствието на отразената в Списък-образец № 1 и Списък-образец 2 информация за образователната институция и организацията на образователния процес за учебната 2022/2023 година с нормативната уредба
1. ПГСС „М. Марков“, с. Г. Дамяново
2. ПГТ „Вл. Минчев“, с. Владимирово
3. СУ „Васил Левски“, гр. Бойчиновци
4. ПГХЗ „Дм. Ив. Менделеев“, гр. Лом
5. ПГПЧЕ „Петър Богдан“, Монтана

1. ДГ „Синчец“, гр. Брусарци
2. ДГ №2 „Незабравка“, гр. Монтана
	м. октомври 2022 г. - м. декември 2022 г.
	брой училища и ДГ  
	5 училища и 2 ДГ  
	Целевата стойност е изпълнена, проверени са 5 училища и 2 ДГ в определения срок. За установените пропуски и нарушения в са дадени препоръки на директорите на ПГХЗ – Лом и ПГПЧЕ - Монтана, и заповеди за предписания на директорите на: ПГТ - Владимирово, СУ - Бойчиновци, ПГСС-Г.Дамяново и ДГ - Брусарци. Извършен е последващ контрол на изпълнението им.
	
	 

	13.2.2.
	Проверка на организацията и провеждането на ДЗИ в деня на съответния изпит – на място или чрез използване на локалния център на РУО 
	м. май - м. август 2023 г.
	брой училища 
	всички училища с ДЗИ
	Чрез локалния център на РУО-Монтана е осъществен контрол в дните на ДЗИ във всички училища, провели изпитите (в двете изпитни сесии). При провеждане на ДЗИ е осъществен контрол на място в 8 училища
	
	 

	13.2.3.
	Проверка на организацията и провеждането на НВО в IV клас в деня на съответния изпит 
 
	м. май 2023 г.
	брой проверени училища

	съгласно заповед на началника на РУО -Монтана 
	Извършени са 2 проверки в деня на провеждане на НВО по БЕЛ - в НУ „Георги Бенковски“, гр. Монтана и в VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана.  Не са констатирани нарушения.
	
	 

	13.2.4.
	Проверка на организацията и провеждането на НВО  в VII клас  в деня на съответния изпит 
	м. юни 2023 г.
	брой проверени училища
	съгласно заповед на началника на РУО -Монтана 
	В деня на изпитите от НВО в края на VII клас е осъществен контрол в 4 училища - в I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, II СУ „Н. Й. Вапцаров“, VI СУ „Отец Паисий“ и в VII СУ „Й. Радичков“, гр. Монтана.
	
	 

	13.2.5.
	Проверка на организацията и провеждането на НВО в Х клас в деня на съответния изпит
	м. юни 2023 г.
	брой училища
	съгласно заповед на началника на РУО -Монтана 
	Извършени са две проверки в деня на провеждане на изпита по БЕЛ в VI СУ „Отец Паисий“, Монтана и в VII СУ “Йордан Радичков”, Монтана.
Извършени са 2 проверки в деня на провеждане на изпита по математика във II СУ „Н. Й. Вапцаров“, Монтана и в ПГТЕ „Христо Ботев“, Монтана.
	
	 

	13.2.6.
	Проверка на създадената организация в училище и осъществения контрол от директора при водене, регистриране и съхраняване на задължителната документация за документите с фабрична номерация в:
1. ПГСС „М. Марков“, с. Г. Дамяново
2. СУ „Хр. Ботев“, с. Д. Цибър
3. ПГТ „Вл. Минчев“, с. Владимирово
	м. януари - м. март 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена, проверени са 3-те училища в определения срок. Не са установи нарушения по отношение предмета проверката в две от проверените училища. В ПГСС – Г. Дамяново са установени административни пропуски/нарушения по отношение на издаването на заповеди и осъществяване на контрол от страна на директора.  Дадени са задължителни предписания на директора; осъществен е последващ контрол на изпълнението им. Няма установени на рушения при регистрирането и издаването на документи с фабрична номерация.
	
	 

	13.2.7.
	Проверка на създадената организация от директора на училището за признаване на завършени класове от I до VI клас - в зависимост от постъпили заявления в училищата
	м. ноември - м. декември 2022 г.
	брой училища
	2
	Целевата стойност е изпълнена, проверени са 2 училища в определения срок. Не са установи нарушения по отношение предмета на проверката – признаване на завършени класове от I до VI клас от училища на чужди държави.
	
	 

	13.2.8.
	Проверка по изпълнението на утвърдена процедура за осъществяване на ежемесечен контрол относно изпълнение на индивидуалните учебни планове от училища в изпълнение на чл. 95, ал. 2 от ЗПУО, по документи предоставени от директори на образователни институции и на място 
	м. октомври 2022 г. - м. юни 2023 г. 
	брой училища 
	съгласно постъпилите в РУО - Монтана доклади от директори 
	Осъществен е ежемесечен контрол по документи на 17 училища и 47 ученици, обучаващи се по ИУП в ИФО и КФО. Извършени текущи проверки на място в 7 училища.
	
	

	13.2.9.
	Проверка относно дейността на директорите за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП в: 
1. VII СУ „Йордан Радичков”, гр. Монтана 
2. НУ „Васил Левски”, гр. Вършец 
3. II ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм 
4. ДГ 3 „Буратино”, гр. Монтана 
	м. октомври 2022 г. - м. януари 2023 г.
	брой училища и детски градини
	3 училища
1 детска градина
	Целевата стойност е изпълнена в определения срок. Проверени са 3 училища и 1 детска градина. При проверката не са установени нарушения и пропуски, поради което не са давани задължителни предписания и препоръки. Оказана е методическа подкрепа при възникнали въпроси и затруднения
	
	 

	13.2.10.
	Текуща проверка на тема: „Организация и провеждане на учебния процес по общообразователен предмет – чужд език в X клас” в: 
1. СУ „Отец Паисий”, гр. Лом 
2. ПГСС „Марко Марков”, с. Георги Дамяново 
3. ПГТ, с. Владимирово 
4. ПГСАКН „Проф. Арх. Ст. Стефанов”, гр. Монтана 
	м. януари 2023 г. - м. май 2023 г.
	брой учители
	4
	Целевата стойност е изпълнена, проверени са 4-ма учители в определения срок. Не са установи нарушения по отношение на създадената организация и провеждането на учебния процес по профилиращ предмет – чужд език в XII клас.
	
	

	13.2.11.
	Текуща проверка на тема: „Организация и провеждане на учебния процес по профилиращ предмет – чужд език в XII клас” в: 
1. ПМПГ „Св. Кл. Охридски”, гр. Монтана 
2. ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица 
	м. октомври 2022 г. - м. януари 2023 г.
	брой учители
	2
	Целевата стойност е изпълнена.
Проверени са 2-ма учители в определения срок. Не са установи нарушения по отношение на създадената организация и провеждането на учебния процес по профилиращ предмет – чужд език в XII клас.
	
	

	13.2.12.
	Проверка на спазване на изискванията по чл. 290, ал. 3 и чл. 291 от ЗПУО за публикуването на тримесечни отчети за изпълнението на бюджета в едномесечен срок от изтичането на съответното тримесечие (след представянето на отчета пред обществения съвет и общото събрание) 
	до един месец след изтичане на съответното тримесечие
	всички образователни институции на делегиран бюджет
	100%
	Целевата стойност е изпълнена. Извършени са 4 проверки – след приключване на всяко тримесечие. Всички  образователни институции на делегиран бюджет от област Монтана са изпълнили мерките за публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства съгласно чл. 290, ал. 3 и чл. 291 от ЗПУО, т.е. публикували са отчетите и обяснителните записки на сайтовете си или на сайтовете на първостепенния разпоредител с бюджетни средства. Доклади за спазване на мерките за публичност и прозрачност са изпращани до МОН след всяка проверка.
	
	 

	13.2.13.
	Проверка на спазването на сроковете за въвеждане на информацията за дейността на образователните институции (Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 2 и Списък-Образец № 3) в Модул „Институции“ от НЕИСПУО“  
	съгласно сроковете, определени от МОН
	% образователни институции
	100%
	Извършени са 2 проверки в електронната платформа.  Образователните институции са подали първоначални данни и са направили актуализация на данни към 16.12.2022 г., след което са ги утвърдили в посочения от МОН срок. Установените неточности са коригирани своевременно и в срок от съответните образователни институции.
	
	

	13.2.14.
	Проверка на целодневна организация на учебния ден в начален етап в следните училища: 
1. СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец 
2. СУ „Отец Паисий”, с. Медковец 
3. Пето ОУ “Христо Ботев”, гр. Монтана 
	м. ноември 2022 г. – м. януари 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 3 училища и 3-ма учители в IV клас. Няма констатирани нарушения. С всички проверени учители е проведено обсъждане на наблюдаваните часове за самоподготовка и е оказана методическа подкрепа чрез насоки и идеи за използване на подходящи електронни ресурси в процеса на обучение. И в трите проверени училища резултатите от НВО по БЕЛ и математика са повишени значително спрямо предходната учебна година.
	
	

	13.2.15.
	Текуща проверка на тема: „Подготовка на учениците от VII клас, с оглед повишаване на резултатите от НВО по БЕЛ” в: 
1. СУ „Христо Ботев”, гр. Брусарци 
2. СУ „Д-р Петър Берон”, с. Якимово 
3. IV ОУ „Г. С. Раковски”, гр. Берковица 
	м. октомври 2022 г. - м. януари 2023г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Поверени са 3-ма учители в 3 училища. Няма констатирани нарушения. Проверката е извършена в оказаните срокове. С проверените учители е проведено събеседване след урока и са дадени насоки за работа, с оглед повишаване на резултатите от НВО по БЕЛ. Оказана е методическа подкрепа при възникнали въпроси и затруднения.
	
	

	13.2.16.
	Текуща проверка на тема: „Прилагане на учебните програми по български език и литература в XII клас и готовност на учениците за успешно представяне на ДЗИ” в: 
1. ПГ по СС „Дунавска земя”, с. Ковачица 
2. ПГТЕ „Христо Ботев”, гр. Монтана 
3. ЛПГ, гр. Берковица 
	м. октомври 2022 г. - м. януари 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 3-ма учители в 3 училища. Няма констатирани нарушения. Проверката е извършена в оказаните срокове. С проверените учители е проведено събеседване след урока и са дадени насоки за работа, с оглед успешно представяне на ДЗИ по БЕЛ. Оказана е методическа подкрепа при възникнали въпроси и затруднения.
	
	

	13.2.17.
	Текуща проверка на тема: „Планиране и организация на обучението по география и икономика в X  клас“ в: 
1.ПГ „Найден Геров”, гр. Лом 
2. ФСПГ „Васил Левски”, гр. Монтана 
3. СУ „Христо Ботев”, с. Долни Цибър 
	м. октомври 2022 г. - м. април 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена.  Проверени са 3 учители в 3 училища. След всеки наблюдаван урок е проведен разговор с учителя за ролята на планирането и организацията на учебния процес по география и икономика за постигане на ДОС Оказана е методическа помощ при възникнали въпроси и затруднения.
	
	

	13.2.18.
	Текуща проверка на тема: „Методическа подкрепа и контрол при прилагане на учебната програма по история и цивилизации в VII клас” в:
1. СУ „Отец Паисий”, с. Медковец 
2. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Бързия 
3. СУ „Христо Ботев”, гр. Брусарци 
	м. ноември 2022 г. - м. май 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена.  Проверени са 3 учители в 3 училища. След всеки наблюдаван урок е проведен разговор с учителя за успешните модели на преподаване, които да доведат до постигане на целите на учебната програма  Оказана е методическа помощ при възникнали въпроси и затруднения.
	
	

	13.2.19.
	Текуща проверка на тема: „Взаимодействие и партньорство на детската градина със семействата на децата“ в:
1. ДГ № 5 „Дъга”, гр. Монтана 
2. ДГ № 7 „Калинка”, гр. Лом 
3. ДГ „Патиланци”, гр. Вълчедръм 
4. ДГ „Виктория Пишурка”, гр. Лом 
	м. ноември 2022 г. - м. м. февруари 2023 г.
	брой детски градини
	4
	Целевата стойност е изпълнена.   Проверени са 4 учители в 4 детски градини. При проверката не са констатирани нарушения. Създадена е организация и са разписани форми на взаимодействие на общността в детската градина със семействата на децата.
	
	

	13.2.20.
	Текуща проверка на тема: „Спазването на ДОС по образователно направление „Български език и литература“ за придобиване на съвкупност от компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и спазване прилагането на чл. 56, ал. 2 от ЗПУО“ в: 
1.СУ „Отец Паисий”, гр. Лом 
2.ОУ „Кирил и Методий”, с. Замфир 
3.СУ „Отец Паисий”, с. Медковец 
4. Първо ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом 
	м. февруари 2023 г.- м. април 2023 г.
	брой училища
	4
	Целевата стойност е изпълнена.
Извършена е текуща проверка във всички планирани образователни институции. При проверката не са констатирани нарушения. Спазени са изискванията на държавния образователен стандарт (ДОС) по ОН „Български език и литература“ за придобиване на компетентности за успешно преминаване към училищното образование. От експерта е оказана методическа подкрепа по отношение използване на разнообразни методи на преподаване.
	
	

	13.2.21.
	Текуща проверка на тема: „Прилагане на учебната програма по български език и литература в IV клас” в:
1. Начално училище „Васил Левски”, гр. Вършец 
2. IV ОУ „Г. С. Раковски”, гр. Берковица 
3. Начално училище „Георги Бенковски”, гр. Монтана 
	м. януари 2023 г. - м. март 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена. Проверени са 3 училища и 3-ма учители. Няма констатирани нарушения. С всички проверени учители е проведено обсъждане на наблюдаваните часове и е оказана необходимата методическа подкрепа. Две от проверените училища повишават резултатите от НВО по БЕЛ спрямо предходната учебна година.
	
	 

	13.2.22.
	Текуща проверка на тема: „Организация и провеждане на обучението по БДП в ДГ и училище“ 
	м. октомври 2022 г. - м. юни 2023 г.
	брой образователни институции
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Реализирана е проверка в 2 училища поради възникнали пътни инциденти: ПГТ „Вл. П. Минчев“, село Владимирово  и 
ПГЛП,  град Монтана. На двамата директори са дадени задължителни предписания, които при последваща проверка е установено, че са изпълнени.
	
	

	13.2.23.
	Проверка на организацията и провеждането на Производствена практика в XII клас в:
1. ПГСС „М. Марков“, с. Г. Дамяново
2. СУ „Хр. Ботев“, с. Д. Цибър
	м. май 2023 г.
	брой училища
	2
	Целевата стойност е изпълнена. В хода на проверката е оказана методическа подкрепа на ръководството на училищата и учителите по ПП по отстраняване на установените неточности при изготвяне на учебна програма и график. Предоставени са им извадки от нормативни документи, отнасящи се до организацията и провеждането на ПП. 
Подготовката, организацията и провеждането на часовете по ПП в XII клас се осъществява съгласно изискванията на нормативните документи в реална работна среда, което способства за изграждане у тях на трудови навици. Сключени са договори между училищата и фирмите.
	
	

	13.2.24.
	Проверка на организацията и провеждането на Задължителните държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в частта теория и частта практика на професията – в зависимост от вида изпит (дипломен проект, изпитна тема/тест и практически изпит)
	м. май 2023 г. - м. юни 2023 г. 

	брой училища

	3
	Целевата стойност е изпълнена. Извършена е проверка в 3 училища, като е наблюдавана подготовката, организацията и провеждането на различни по вид изпити: ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“, Монтана - защита на дипломен проект; ЛПГ, Берковица - изпитна тема и тест; 
ПГПТ, Лом - практика на професията.
В ЛПГ-Берковица е създадена ефективна организация за провеждане на ЗДИППК в частта теория на професията – тема и тест.
На директорите на ПГСАКН-Монтана и ПГПТ-Лом е оказана методическа подкрепа и са отстранени някои неточности при и при изготвяне на документи, както и са коментирани възможности за подобряване на организацията и провеждането на ЗДИППК. 
	
	 

	13.2.25.
	Текуща проверка на тема:  
„Спазване на изискванията при оценяване на ученици със специални образователни потребности“ в: 
1. ПМПГ „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана 
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Габровница 
	м. декември 2022 - м. януари 2023 г.
	брой училища
	2
	Целевата стойност е изпълнена в определения срок. Проверени са 2 училища. При проверката не са установени нарушения и пропуски, поради което не са давани задължителни предписания и препоръки. Оказана е методическа подкрепа при възникнали въпроси и затруднения
	
	

	13.2.26.

	Проверки по законосъобразното управление на финансовите средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 
1. ОУ „Отец Паисий”, с. Мадан 
2. ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци 
3. ПГТ „Вл. Минчев“, с. Владимирово 
	м. декември 2022 г. - м. март 2023 г.

	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена.
В планираните 3 училища са извършени проверки в поставените срокове.
Изготвени са 3 броя КП и 3 броя доклади до началника на РУО – Монтана за резултатите от осъществения контрол.
Не са констатирани нарушения.
	
	

	13.2.27.
	Проверка на организацията и резултатите от обучението по информационни технологии в първи гимназиален етап в:
1. ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново 
2. СУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър 
3. ПГТ „Владимир Минчев“, с. Владимирово 
	м. декември 2022 г. – м. март 2023 г.
	брой училища
	3
	Целевата стойност е изпълнена.
В планираните училища са извършени проверки в поставените срокове.
Изготвени са 3 броя КП и 3 броя доклади до началника на РУО – Монтана за резултатите от осъществения контрол.
	
	

	13.2.28.
	Проверка на организацията и резултатите от обучението на 
- деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО 
1. - ученици в задължителна училищна възраст в СФО по редна на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО 
	м. януари - м. юли 2023 г.



в края на всеки учебен срок
	брой ДГ и учили
ща
	одобрени предложения от експертните комисии
	В 4 училища са извършени проверки в края на учебните срокове (в края на I-ч учебен срок в V ОУ „Хр. Ботев“, гр. Монтана и в ПГЛП, гр. Монтана и в края на II-я учебен срок и в ОУ „Отец Паисий“ и ПГСС „М. Марков“, с. Георги Дамяново) за организацията и провеждането на обучение на ученици в СФО под 16 г. 
	
	

	13.2.29.
	Осъществяване на контрол на присъствието на децата от групите, осъществяващи задължително предучилищно образование и отразяване на отсъствията им в дневниците на групите 
	м. октомври 2022 г. - м. май 2023 г.
	брой ДГ и училища с ПГ
	12
	Целевата стойност е изпълнена.
Извършени са 13 проверки в  ДГ/училища на присъствието на децата в групите, осъществяващи задължително предучилищно образование и отразяване на отсъствията им в дневниците на групите; не са установени нарушения; резултатите са отразени в регистър на РУО-Монтана.
	
	

	13.2.30.
	Проверка на посещаемостта на учениците в учебни часове и отразяване на отсъствията в училищната документация; отразяване на резултатите в регистър на РУО 
	м. октомври 2022 г. - м. юни 2023 г.

	брой проверки
	20
	Целевата стойност е изпълнена.
Извършени са 70 проверки в 43 училища (от общо 58) на посещаемостта на учениците в учебни часове и отразяване на отсъствията в училищната документация; не са установени нарушения по отношение предмета на проверката; резултатите са отразени в регистър на РУО-Монтана.
	
	 

	13.2.31.
	Проверка на оптимизацията на маршрутните разписания с оглед скъсяване на времето за пътуване на децата и учениците и намаляване на тежестта на пътуването. Спазване на изискванията на чл.19, т. 8 на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите 
	м. октомври 2022 г. - м. ноември 2022 г.
	брой училища
	5
	Целевата стойност е достигната. От проверката на създадената организация във връзка с пътуването на учениците  е установено, че в проверените училища организацията е обезпечена чрез изготвени заповеди на директорите на училищата за определяне графиците и маршрутите на съответните автобуси, списъци на пътуващите ученици, заповеди за определяне на месечни графици на педагогически специалисти за придружители  на учениците и инструктажи на пътуващите ученици. От извършената проверка е констатирано, че маршрутните разписания са изготвени ефективно с оглед намаляването на тежестта на пътуването на учениците.

	
	

	13.2.32.
	Проверка на спазването на изискванията по чл. 11, ал. 1 на ПМС № 79/13.04.2016 г. 
	м. юни 2023 г. - м. юли 2023 г. 
	брой училища 
	6 
	Целевата стойност е достигната, не са констатирани нарушения.
От проверката е установено, че проверените училища са създали организация за осигуряване, ползване и съхранение на учебните комплекти и учебните помагала от училищата и детските градини, предоставени за безвъзмездно ползване и е чл. 11, ал. 1 на ПМС № 79/2016 г., като са разписали процедури във вътрешноучилищни документи: заповеди, правила, правилници.
За реалното изпълнение на дейностите през учебната 2022/2023 г. са представени приемателно-предавателни протоколи за предаването на учебниците в началото на учебната 2022/2023 г. и след края на учебните занятия.
	
	

	13.2.33.
	Контрол на изпълнението на планираните училищни дейности за учебната 2022/2023 г. 
	м. октомври 2022 г. - м. юни 2023 г. 
	брой училища 
	8
	През м.09.2022 г. директорите на училищата от областта са изготвили и представили анализ за изпълнението на планираните дейности за предходната учебна година. Целевата стойност е изпълнена като са извършени текущи проверки в 8 училища. При проверките са установени пропуски в ОУ „Отец Паисий“, с. Мадан, поради което са дадени препоръки на директора. Нарушения са установени при проверката в ОУ „Д.р Петър Берон“, с. Септемврийци; със заповед са дадени и задължителни предписания на директора, като крайният срок за изпълнението им е до м. декември 2023 г.
В хода на проверките е оказана методическа подкрепа на директорите по отношение предмета на проверката и изпълнението на препоръките и предписанията.

	
	

	13.2.34.
	Контрол на изготвените планове за квалификационната дейност на педагогическите специалисти, основания за планираните квалификационни дейности  
1. Трето ОУ „Иван Вазов”, гр. Берковица
2. Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица
	м. октомври 2022 г. - м. юни 2023 г.

	брой училища
	2
	Целевата стойност е изпълнена. Осъществени са текущи проверки в двете училища. 
При проверките е установено, че са изготвени планове за квалификационната дейности на педагогическите специалисти, в които са включени реални и конкретни дейности и срокове. Квалификационните форми са планирани в съответствие с необходимостта от повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в определена област. Не са установени пропуски/нарушения при извършването на съответната проверка.
	
	

	13.2.35.
	Контрол за съответствие между планирани и реализирани дейности свързани със системно взаимодействие с родителите за пълноценно развитие на ученика и ефективно включване на семейството, като партньор. 
1. НУ „Г. Бенковски”, гр. Монтана
2. ОУ „Г. Стойков Раковски”, с. Бързия
	м. октомври 2022 г. - м. юни 2023 г.
	брой училища
	2
	В двете училища са извършени планираните проверки. Резултатите са отразени в Констативни протоколи. Изготвени са Доклади до началника на  РУО. При проверките е установено изпълнение на планираните дейности. Родителите са привлечени като активни участници и партньори в дейностите, организирани в училищата; не са установени нарушения.

	
	

	13.2.36.
	1. Последваща проверка на изпълнението на задължителни предписания от директори на образователни институции, дадени от началника на РУО-Монтана  през учебната 2021/2022 г. Отразяване в Регистър предписания на РУО - Монтана
	м. октомври 2022 г. – м. август 2023 г.
	брой училища
	н/п  
	Осъществен е контрол на изпълнението на дадени предписания в две училища през предходната учебна година, които са с по-дълъг срок на изпълнение.  Последващите проверки за изпълнението на задължителните предписания са отразени в Регистър предписания на РУО – Монтана.
	
	

	13.2.37.
	Проверки по сигнали, молби, запитвания и жалби и /или юридически лица
	м. септември 2022 г. - м. август 2023 г.
	брой проверки
	в зависимост от постъпилите сигнали, молби, жалби
	Постъпили са 16 сигнали/жалби; по всички са извършени проверки, изготвени са решения по АПК;  извършена е проверка на пълнотата на преписките. 
	
	

	13.3.
	Мониторинг
	
	
	
	
	
	

	13.3.1.
	Мониторинг на дейностите по изпълнение на проектите за иновации в училищата от област Монтана, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 г.
	м. януари 2023 г. – м. юни 2023 г. а
	брой училища
	11
	Във всички иновативни училища за настоящата учебна година е извършен мониторинг на изпълнението на проектите за иновации.
	
	

	13.3.2.
	Мониторинг на дейностите по изпълнение на национални програми на МОН за 2022 г.
	съгласно сроковете на НП
	 %  училища, подлежащи на мониторинг
	100 %
	В съответствие с изискванията на всяка НП е осъществен мониторинг в училищата по изпълнението на дейностите.
	
	

	13.3.3.
	Мониторинг на дейностите по изпълнение на проекти по ОП НОИР
	съгласно сроковете на проектите

	%  училища и ДГ, подлежащи на мониторинг
	100 %
	Извършвани са мониторингови посещения от ТЕОУП в зависимост от дейностите и изискванията на проектите.
	
	




Дейности извън плана:

1. Проведено външно оценяване по история и цивилизации в VI клас, което е организирано от ЦОПУО. Две училища от област Монтана са попаднали в представителната извадка. Всички дейности са реализирани според графика в Заповед №РД-07-30/26.04.2023 г. на директора на ЦОПУО.
2. Изпълнени са процедурите по оценяване на проектите на учебници по предмети, определени в заповеди на министъра на образованието и науката. Дейностите са изпълнени в определените срокове.
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