На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО 


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

П Л А Н 
ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – Р У С Е
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА





I. ВОДЕЩИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
1. Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъствено обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна среда
2. Преодоляване на последиците от COVID-19 в образованието на базата на натрупания опит 
3. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
4. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ
5. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците
6. Осигуряване на професионално образование, съответстващо на нуждите на пазара на труда
7. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за развитите и квалификация и насърчаване обмена на добри практики








II. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РУО – РУСЕ

Приоритетите в дейността на Регионално управление на образованието – Русе през учебната 2020/2021 година,  произтичат от приоритетите и целите, заложени в Националната програма за развитие: България 2020, Изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година и от специфичните проблеми в системата на предучилищното и училищното образование  в област Русе:
1. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС 100/08.06.2018 г):
· създаване на екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
· обхващане в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
· реинтеграция на децата и учениците, отпаднали от детска градина и училище;
· превенция на идентифицираните в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане.

1. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-2020 г.):
· осигуряване на постоянен достъп до качествени образователни ресурси и информация;
· мотивиране на обучаващите се за непрекъснато самообразоване чрез използване на модерни ИКТ;
· промяна на процеса на обучение и ориентирането му към провокиране на самостоятелно и критично мислене и към формиране на практически умения;
· повишаване на равнището на дигитална компетентност;
· постоянна квалификация на образователни специалисти за ефективно използване на съвременни ИКТ в учебната работа.

2. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 
3. Изпълнение на плана за действие по Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)
4. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) чрез прилагане на ефективни мерки за повишаване на учебните резултати на учениците с акцент върху грамотността и математическите компетентности
5. Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода 2015-2020 година; 
· насърчаване предлагането на „защитени” професии при изготвяне на предложенията за държавен план-прием с оглед гарантиране подготовка на кадри по професии, необходими за регионалната икономика;
· насърчаване на организирането на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател. 

6. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 година
7. Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
8. Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители







III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ:

	№
	Дейности по
	Срок
	Индикатори за изпълнение
	Отговорник
	Забележка

	
	
	
	Мерна единица
(брой, процент)
	Базова стойност
	Целева
стойност
	
	

	1.
	Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 
(2013 – 2020)

	
	1.1. Осъществяване на кореспонденция с директорите на образователните институции и ръководителите на другите заинтересовани институции за определяне на участници в екипите за обхват, които се създават на основание чл. 3, ал. 7 ал. 12 от ПМС                        №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
	




До 
15.07.2021 г.
	




Брой
писма
	




2
писма

	




2
писма

	




Старши експерт за ОНЕ
	

	
	1.2. Изготвяне на заповед за определяне на състава на екипите за обхват и техните ръководители в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1-12 от ПМС № 100/08.06.2018 г.
за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
	


До 
31.07.2021 г.
	


Брой
заповеди
	


1
заповед

	


1
заповед

	


Старши експерт за ОНЕ,
старши експерт по ПНЕ
	

	
	1.3. Координиране и мониторинг на дейностите на екипите за обхват по изпълнението на Механизма чрез Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ)
	От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой протоколи за физическо посещение
	6000 
протокола
	Съгласно данните от ИРСМ
	Ръководители на екипи
	

	
	1.4. Организиране на работни срещи с представители на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
	
От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой 
работни срещи
	
2 
работни 
срещи

	
2 
работни 
срещи

	

 Началник 
на отдел ОМДК
	

	
	1.5. Осигуряване на условия за равен достъп до образование чрез безплатен транспорт и столово хранене
	
От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой 
деца и ученици, за които е осигурен 
безплатен транспорт
и столово хранене
	
1150
 деца и ученици 
	
1100
 деца и 
ученици 
	


Старши експерт по ФО
	

	
	1.6. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване на децата от подготвителна група и учениците от І до VII клас.
	
От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	%
деца и ученици, за които са осигурени
безплатни книжки и учебници
	
100%  
деца и ученици 
	
100% 
 деца и ученици 
	

Старши експерт по ФО
	

	
	1.7. Координиране на обхвата на ученици в целодневна организация на учебния ден
	От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой
формирани групи за ЦОУД,
брой ученици включени в групите за ЦОУД
	275
 групи за ЦОУД 
6219
ученици включени в групите за ЦОУД

	250
 групи за ЦОУД;
5500
ученици включени в групите за ЦОУД

	


Старши експерт за ОНЕ

	

	
	1.8. Изготвяне на експертни становища за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по реда на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО

	Съгласно сроковете, определени в 
чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО

	Брой ученици, за които се организира СФО
	2 
ученици 
	Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на училища

	Старши експерт по БЕЛ
	

	
	1.9. Изготвяне на експертни становища за обучение на деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация на предучилищното образование по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО 
	Съгласно сроковете, определени в 
чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО

	Брой деца, за които се организира СОПО
	4 
деца 
	Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на ДГ
през учебната 2019/2020
година
	Старши експерт по ОСО
	

	
	1.10. Координиране на дейността на РЕПЛР  


	От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой проведени заседания
	15
заседания
	15
заседания
	Старши експерт по ПО
	

	
	1.11. Участие на представител на РУО - Русе в заседанията на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция
	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021г.
	Брой проведени заседания
	8
проведени заседания
	Съгласно постъпили в РУО – Русе писма на ДСП – Русе

	
Старши експерт по ПО
	






	
	1.12. Консултиране и съдействие на родители за възможностите за продължаване на образованието след признаване на завършени класове/етапи на образование в училища на чужди държави
	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021г.
	Брой проведени заседания
на комисията от РУО
	8
проведени заседания
	Съгласно постъпили в РУО – Русе заявления за легализиране на документи
	Комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе
	

	2.
	Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-2020 г.)

	
	2.1. Организиране и провеждане на работна среща с директорите от област Русе на тема „Използване на облачните технологии за организиране на обучението в електронна среда от разстояние“ – обмяна на добри практики
	От
01.02.2021 г. 
до 
31.03.2021 г.
	Брой работни срещи
	1
 работна 
среща

	1
 работна 
среща

	
Старши експерт по ОСО

	

	
	2.2. Овладяване на   знания и умения за реализиране на компютърни модели във визуална среда в часовете по компютърно моделиране в начален етап – обмяна на добри практики
	От
01.11.2020 г. 
до 
31.03.2021 г.
	Брой работни срещи
	1
 работна 
среща

	1
 работна 
среща

	
Старши експерт за ОНЕ

	

	
	2.3. Координиране и контрол на актуалността на информацията в училищните сайтове и публикуването на всички изискуеми по нормативната уредба документи
	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.
	Брой
проверени 
електронни страници  
	0
проверени 
електронни страници  

	60
проверени 
електронни страници  

	Старши експерти 
по ИО и 
по АИ
	

	3.
	Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020  година

	
	3.1. Разширяване на възможностите за обучение по ключови компетентности и придобиване на степен на професионална квалификация чрез изграждане на партньорства между средните и висшите училища и бизнеса 
	
От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой училища с изградени партньорства
	20
училища

	20
училища

	

Старши експерт по ПОО

	

	
	3.2. Участие на представители от област Русе в Националните дни за учене през целия живот
	30.10.2020 г.
	Брой участници
	3
участници

	2
участници

	Регионален координатор
	



	4.
	Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020)

	
	4.1. Организиране и осъществяване на допълнително обучение по БЕЛ за деца и ученици, за които той не е майчин в съответствие с изискванията за предоставяне на обща подкрепа по реда на чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование.
	
От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа
	230
 деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа 
	180 
деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа 
	Старши експерти за ОНЕ, по БЕЛ и по ПО
	

	
	4.2. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие и превенция на обучителните трудности чрез провеждане на скрининг в детските градини 
	От
15.09.2020 г.
до
30.03.2021 г.
	Брой
деца, включени в изследването
	522 деца, включени в изследването 
	Брой деца съгласно подадените заявления от родители 
	
Старши експерт по ПО

	

	5.
	Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)

	
	5.1. Организиране и провеждане на регионална кампания Чети с мен
	До
30.11.2020 г.
	Брой кампании
	1
кампания
	1 
кампания
	Старши експерт по БЕЛ
	

	
	5.2. Изпълнение на дейностите, определени в плана за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2020/2021 година:
5.2.1. Организиране и провеждане на Национална седмица на четенето
	По график на МОН
	

Брой училища
	

30
училища
	

30
училища
	


Старши експерт по БЕЛ
	

	6.
	Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение 
в Република България за периода 2015-2020 година

	
	6.1. Координиране на популяризирането на професии чрез организиране на дни на отворени врати в професионалните гимназии от област Русе 
	
От
01.01.2021 г.
до
15.06.2021 г.
	Брой 
ПГ, организирали дни на отворените врати
	
13 професионални гимназии 
	
13 професионални гимназии 
	
Старши експерт по ПОО
	

	
	6.2. Координиране на дейността на  кариерните консултанти в ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе при създаване и прилагане на модели за кариерно ориентиране на учениците 
	
От
01.10.2020 г.
до
15.06.2021 г.
	Брой училища, в които е осъществено кариерно ориентиране
	
20
училища

	
20
училища

	
Старши експерт по ПОО
	

	
	6.3. Оказване на методическа подкрепа на директорите на професионални гимназии при организиране и провеждане на училищни и регионални кръгове на състезанията по професии с цел популяризиране на професионалното образование – чрез кореспонденция (писма до директорите, доклади от директорите за проведените състезания)
	
От
01.12.2020 г.
до
30.04.2021 г.
	
Брой проведени състезания
	
1
състезание

	Съгласно график, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката

	



Старши експерт по ПОО
	

	
	6.4. Координиране и подпомагане на дейностите за организиране на Панорама на средното образование в област Русе 
	От
01.05.2021 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой средни училища, участвали в панорамата
	
14
средни училища

	
14
средни училища

	
Старши експерт по ПОО
	






	7.
	Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 година

	
	7.1. НП  Ученически олимпиади и национални състезания:
7.1.1. Модул:  Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади 
- координиране и мониторинг на изпълнението на дейностите;
- изготвяне на справка за окончателно приключване на дейностите
	
Учебна
2020/2021
година



	
Брой 
училища



	5
училища

	9
училища

	Старши експерти 
по БЕЛ, 
по ОНГОР и 
по ФО

	

	
	7.2. НП Осигуряване на съвременна образователна среда
 7.2.1. Модул: Културните институции като образователна среда 
- изискване на информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите и за разходваните средства от всяко училище, което работи по модула  през учебната 2020/2021 година;
- изготвяне и представяне в МОН на обобщената информация  за изпълнението на дейностите  и за изразходваните средства в област Русе 
	




До 
30.07.2021 г.
	Брой отчети
	1
финален отчет 
	1
финален 
	Старши експерти по ОНГОР, 
по БЕЛ и по ФО
	

	
	7.2.2. Модул: Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата
- мониторинг на изпълнението на дейностите
	
От 
01.10.2020 г. 
до 
15.12.2020 г.
	Брой проверени училища

	0
образователни институции

	3
образователни институции

	Старши експерти 
по ФО и
по ПНЕ
	

	
	7.3. НП Заедно в грижата за ученика
7.3.1. Модул: Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта:
-    мониторинг на изпълнението на дейностите;
- изготвяне на финален отчет до МОН за окончателното приключване на дейностите по програмата.
	





До
20.06.2021 г.
до
30.07.2021 г.

	Брой училища

	6
училища

	4
училища

	Старши експерти по ФО и
за ОНЕ

	

	
	7.3.2. Модул: Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап:
-    мониторинг на изпълнението на дейностите;
- изготвяне на финален отчет до МОН за окончателното приключване на дейностите по програмата.
	


До
20.06. 2021 г.
до
30.07.2021 г.
	Брой училища

	5
училища

	5
училища

	Старши експерти 
по ФО и 
за ОНЕ

	

	
	7.4. НП Успяваме заедно
7.4.1. Модул 1: Хубаво е в детската градина:
-    мониторинг на изпълнението на дейностите;
- изготвяне на финален отчет до МОН;
	

До
30.06.2021 г.
	Брой
детски градини
	4 детски градини 
	4 детски градини 
	Старши 
експерти 
за КПС и
по ФО
	

	
	7.4.2. Модул 2: Иновативна детска градина:
-    мониторинг на изпълнението на дейностите;
- изготвяне на финален отчет до МОН;
	До
30.06.2021 г.
	Брой
детски градини
	0 детски градини 
	2 детски градини 
	Старши 
експерти 
за КПС и 
по ФО
	

	
	7.5. НП Обучение за ИТ кариера
- мониторинг на изпълнението на дейностите

	Съгласно сроковете на НП
	Брой
центрове

	1
център
	1
център
	Старши експерт по ПОО
	

	
	7.6. НП Квалификация
- организиране на обучения на педагогически специалисти
	По график
на МОН
	Брой обучени педагогически специалисти
	162
обучени 
педагогически специалисти
	Брой, педагогически специалисти, определен от МОН за учебната 2020/2021
	Началник на отдел ОМДК и старши 
експерт за КПС
	

	
	7.7. НП Заедно за всяко дете
Модул „Подпомагане на екипите за обхват“:
- Популяризиране на работата на екипите за обхват чрез изготвяне и разпространение  на информационни материали;
- Организиране от РУО – Русе и провеждане на междуинституционална среща с цел обсъждане и решаване на организационни и методически въпроси за повишаване ефективността на работата на екипите за обхват.
	По график
на НП
	Брой
заявки
	3
одобрени заявки

	Одобрени заявки
от МОН

	
Старши
експерт по ПО
	

	
	7.8. НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
- подаване на формуляри за кандидатстване
- извършване на проверка на държавни професионални гимназии и РЦПППО, получили средства по програмата
	

До
05.11.2020 г.
До 
30.01.2021 г.
	

Брой проверени образователни институции
	

8 
проверени 
образователни институции

	Всички държавни училища и РЦПППО, получили средства по програмата
	Старши счетоводител, Старши експерт по ФО

	

	
	7.9. НП Без свободен час
- одобрение на подадените заявки от училища, детски градини и ЦСОП;
-    мониторинг на изпълнението на дейностите;

	
До
30.11.2020 г. 
до 
31.12.2020 г.
	Брой проверени училища, детски градини и ЦСОП
	
8 
проверени 
образователни институции

	
10 
образователни институции

	
Счетоводител, Старши експерт по ФО
	

	
	7.10. НП Мотивирани учители
 - координиране на изпълнението на дейностите и изготвяне на доклад до началника на РУО - Русе за резултатите от изпълнението им 

	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.
	
Брой доклади
	
1
доклад

	
1
доклад

	Старши експерти по ПНЕ и
за КПС
	

	
	7.11. НП Бизнесът преподава - мониторинг на изпълнението на дейностите
	Съгласно сроковете на НП
	Брой училища
	0
училища
	1 
училище
	Старши експерт по ПОО
	

	
	7.13. НП „Иновации в действие“ 
7.13.1. Текущ мониторинг в момента на осъществяване на обмена на иновативни практики:
Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“:
- Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ 

 Модул 1.2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“ 
	





От
25.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.


	








Брой
проверени училища

Брой
проверени училища
	








4
училища


4
училища

	








4
училища


4
училища

	Старши експерти 
по БЕЛ, 
за ОНЕ, 
по ПНЕ, 
по ОНГОР и 
по ПОО
	

	
	7.14. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“
- Обобщаване на информацията и изпращане в МОН за изпълнение на дейностите и изразходваните средства от училищата по националната програма
	30.07.2021 г.
	Брой
финални 
отчети
	
0 
финални
отчети

	1 
финален 
отчет
	Старши експерти 
по ОСО и 
по ФО
	




	8.
	Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

	
	8.1. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование:
- Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи;

- Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал и възстановяване на средства за такси за посещение на детска градина

	


До  
14.09.2021 г.


до  
14.09.2021 г.






	


Брой детски градини


Брой педагогически и непедагогически специалисти


	


20 
детски градини



20 педагогически и непедагогически специалисти




	


20 детски градини



15 педагогически и непедагогически специалисти




	





Старши експерт по ФО,
старши експерт за ОНЕ
	

	
	8.2. Проект BG05M2OP001-2.010-0001  Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти – координиране и мониторинг на изпълнението на:
- Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита

- Дейност 2: Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на ПКС и в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта ПКС
	




От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.




от
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.

	





Брой обучени педагогически специалисти







Брой педагогически специалисти
	





134 педагогически специалисти







239 
педагогически специалисти
през учебната 
	




Съгласно организираните обучения






Съгласно подадените в РУО – Русе документи
	







Началник на отдел ОМДК
старши експерт по ПНЕ




	

	
	8.3. Изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 Подкрепа за дуалната система на обучение, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.

	Брой училища
	0
училища
	8 
училища
	ТЕОУП съгласно заповед на министъра на образованието и науката
	

	
	8.4. Изпълнение на дейностите по проект по BG05M2ОP001-2.011-0001 Подкрепа за успех, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.

	Брой училища
	55 
училища
	51 
училища
	ТЕУП 
съгласно заповед на министъра на образованието и науката
	

	9.
	Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители

	
	9.1. Оказване на методическа подкрепа на директорите и заместник-директорите на образователните институции в област Русе при организиране и осъществяване на административно-управленската им дейност чрез провеждане на работни съвещания
	от
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой проведени съвещания срещи
	2
работни съвещания 

	2
работни съвещания

	Началник на отдел ОМДК
началник на отдел АПФСИО
	

	
	9.2. Методическо подпомагане на учители в начален етап чрез провеждане на работна среща с учители от начален етап
	
До
 15.10.2020 г.

	Брой
работни срещи

	1
работна среща

	1
работна
среща

	Старши експерт
за ОНЕ
	

	
	9.3. Организационно и методическо подпомагане  на учители по български език и литература:
- провеждане на работна среща с учители по български език и литература 

	
До
05.10.2020 г.

	
Брой работни срещи

	
1 
работна
среща


	
1
работна 
среща


	
Старши експерт по БЕЛ


	

	



	9.4. Организационно и методическо подпомагане  на учители по чужд език и по майчин език:
- провеждане на работна среща с учителите по чужд език и по майчин език;
	

До
15.10.2020 г.


	

Брой 
работни срещи

	

1 
работна
среща

	

1
работна среща

	

Старши експерт по 
ЧЕ и по МЕ

	

	
	9.5. Методическа подкрепа на учителите по обществени науки, гражданско образование и религия чрез  организиране на работна среща с учители по география и икономика, история и цивилизация, философия, гражданско образование и  религия
	До
10.10.2020 г.


	Брой
работни срещи

	1
работна 
среща

	1
работна 
среща

	Старши експерт по ОНГОР
	

	
	9.6. Организационно и методическо осигуряване дейността на учителите по природни науки и екология чрез провеждане на  работни срещи 
	До
30.09.2020 г.
	
Брой работни срещи

	
1
работна среща

	1
работна среща

	Старши експерт по ПНЕ
	

	
	9.7. Организационно и методическо подпомагане  на директори на професионални гимназии, обединени и средни училища, в които се осъществява обучение в професионални паралелки и на учители по професионална подготовка чрез:
- организиране на работна среща с директорите на професионални гимназии, обединени и средни училища, в които се осъществява обучение в професионални паралелки
	



До
15.11.2020 г.



	



Брой работни срещи


	



1
работна среща

	



1
работна 
среща

	



Старши експерт по ПОО
	

	
	9.8. Провеждане на работни срещи с директорите на училища и на РЦПППО – Русе за оказване на методическа подкрепа при организиране приемането на ученици със СОП и/или с хронични заболявания по реда на чл. 95 и чл. 98 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
	
От
01.02.2021 г.
до
30.04.2021 г.

	
Брой работни срещи

	1
работна среща

	1
работна
среща

	Старши експерт по
ПО
	

	
	9.9. Организационно и методическо подпомагане на новоназначени учители в детски градини чрез провеждане на работна среща
	До
31.12.2020 г.
	
Брой работни срещи
	0
работни срещи
	1
работна
среща

	Старши експерт за
КПС
	

	
	9.10. Организационно и методическо подпомагане на дейността на директорите на училища при валидиране на компетентности на лица, които нямат придобито основно или средно образование
	До
31.12.2020 г.
	
Брой работни срещи
	0
работни срещи
	1
работна
среща

	Началник на отдел ОМДК и старши 
експерт 
по ПО
	

	10.
	Дейности за преодоляване на образователните дефицити и стимулиране на изявите на учениците и
други дейности, свързани с приобщаващото образование

	
	10.1. Споделяне на добри практики за преодоляване на образователните дефицити
	От
01.02.2021 г. 
до
30.06.2021 г.
	Брой
работни 
срещи
	0
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по
ПО
	




	
	10.2. Организиране на дейности в детските градини и училищата за изява на талантите и създаване на условия за включване на децата/учениците със СОП
	От
01.10.2020 г. 
до
30.06.2021 г.
	Брой
детски градини и 
училища
	0
детски градини и 
училища
	10
детски градини и 
училища
	Старши експерт по
ПО
	

	11.
	Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число  
СТЕМ образование и дигитална трансформация

	
	11.1. Компетентностният подход в обучението по БЕЛ в Х клас – открита практикари обучените о
	До
30.01.2021 г.
	Брой
открити практики
	0
открити
практики
	1
открита
практика
	Старши 
експерт по 
БЕЛ
	

	
	11.2. Представяне на добра практика пред учителите по история и цивилизации, преподаващи в прогимназиален етап на тема „Дейности за повишаване на мотивацията на учениците  чрез компетентностния подход при обучението по история и цивилизации в VII клас“11
	
От
01.02.2021 г. 
до
31.03.2021 г.
	
Брой
открити практики
	
0
открити
практики
	
1
открита
практика
	
Старши
експерт по
ОНГОР
	

	
	11.3. Повишаване на мотивацията на учениците за овладяване на технологии за решаване на практико-приложни проблеми чрез провеждане на състезание „Ключови компетентности по природни науки“
	
От
01.10.2020 г.
до
30.11.2020 г.
	
Брой
състезания
	
1
състезание
	
1
състезание
	
Старши
експерт по
ПНЕ
	

	12.
	Регионални дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, определена чрез проучване на потребността от квалификация и при отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН

	
	12.1. Определяне на дефицитите в квалификацията на педагогическите специалисти и разработване на Регионален план за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 година на РУО – Русе (Приложение № 1).
	10.09.2020 г.
	Брой разработени планове
	1
план
	1
план
	Старши експерт 
за КПС
	

	
	12.2. Методическо подпомагане на начални учители с малък педагогически опит
	До 
30.03.2021 г.

	Брой учители
	0
учители
	2 
учители
	Старши експерт 
за ОНЕ
	

	
	12.3. Оказване на методическа подкрепа на учителите по български език и литература от училища с ниски резултати на НВО по БЕЛ в VІІ клас 
	До
30.01.2021 г.
	
Брой
работни срещи 
	
1
работна срещи
	
1
работна
среща
	
Старши експерт по БЕЛ


	

	
	12.4. Методическа подкрепа на учителите по чужд език при планиране и реализиране на урочни единици по чужд език по професията
	От
01.11.2020 г. 
до 
30.06.2021 г.
	
Брой учители
	
0
учители
	
3
учители
	Старши експерт по
ЧЕ и по МЕ
	

	
	12.5. Методическа подкрепа за учителите по  гражданско образование при въвеждането на новите учебни програми в ХI клас чрез споделяне на добра практика.
	

До
31.01.2021 г.

	
Брой
добри
практики  
	
0
добра
практика

	
1
добра
практика

	
Старши експерт по ОНГОР
	

	
	12.6. Оказване на методическа подкрепа на учителите по природни науки с малък педагогически стаж или неспециалисти по съответния предмет  при планиране на методични единици
	От
15.09.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой учители
	
2 
учители

	
2 
учители

	
Старши експерт по ПНЕ

	

	
	12.7. Оказване на методическа подкрепа на учители по професионална подготовка при планиране и реализиране на урочни единици
	От
01.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой учители
	
3 
учители 
	
3 
учители 
	
Старши експерт по ПОО
	

	
	12.8. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – Русе по реда на Наредба № 15/22.07.2019 г.
	От 
01.02.2021 г.
до 
31.07.2021 г.
	
Брой издадени удостоверения
	
82
издадени удостоверения 
	
Съгласно постъпилите заявления в РУО - Русе 
	Комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе
	

	13.
	Регионални мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти

	
	13.1. Използване на възможностите на интернет мрежата и ИКТ за намаляване на административната тежест при събиране и обобщаване на информация
	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.
	Брой справки, събрани в електронен вид
	
4
справки

	
4
справки

	Старши експерти от отделите АПФСИО и ОМДК
	





	14.
	Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции

	
	14.1. Изготвяне на становища до МОН за оптимизиране на училищната мрежа при постъпили предложения от кметове на общини
	от
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.
	Брой постъпили предложения
	2 предложения 
	Съгласно постъпилите в РУО – Русе предложения

	Началник на отдел ОМДК
	

	
	14.2. Изпълнение на дейностите, определени в  ПМС     № 128/29.06.2017 г. във връзка с актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година 
	До
14.09.2021 г.
	Брой изготвени обобщени становища за областта
	1 обобщено становище за областта за
учебната 
	1 обобщено становище за областта 

	Началник на отдел ОМДК
	

	
	14.3. Изпълнение на дейностите, определени в  ПМС     121/23.06.2017 г.
във връзка с актуализиране на Списъка на защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година 
	До
14.09.2021 г.
	Брой изготвени обобщени становища за областта
	1 обобщено становище за областта за

	1 обобщено становище за областта 

	Началник на отдел ОМДК
	

	15.
	Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием

	
	15.1. Провеждане на работни срещи с представители на бизнеса, комисията по заетост към областна администрация и Регионалната служба по заетостта във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021/2022 година
	От 
05.01.2021 г. 
до
31.03.2021 г.
	брой
проведени
работни срещи
	2
работни срещи

	2
работни срещи

	Началник на отдел ОМДК
	

	
	15.2. Изготвяне на предложение за Държавен план-прием в VIII клас в  неспециализираните училища за учебната 2021/2022 година за  област Русе
	До 
31.03.2020 г.
	Брой изготвени предложения
	1 предложение
	1 предложение
	Началник на отдел ОМДК
	

	
	15.3. Публикуване на интернет- страницата на РУО – Русе  списък на неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на територията на област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година
	

До
20.12.2020 г.
	

Брой
публикувани
списъци 
	

1
публикуван
списък
	

1
публикуван
списък
	

Старши
експерти 
по ПОО и
по ИО

	

	
	15.4. Изпращане на писма до бюрата по труда във връзка с предоставяне на информация за трайно търсените професии на пазара на труда 
	
До
20.12.2020 г.
	
Брой 
писма
	
3
писма
	
3
писма
	Старши
експерт
по ПОО

	

	
	15.5. Информиране на директорите на училищата от област Русе за срокове и изисквания за изготвяне на предложенията за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2021/2022 година
	
До
20.12.2020 г.
	
Брой 
писма
	
1
писмо
	
1
писмо
	
Старши
експерт
по ПОО

	

	
	15.6. Публикуване на интернет-страницата РУО – Русе  на утвърдения държавен план-прием и допълнителен план-прием за областта за учебната 2021/2022 година 
	
До 
05.05.2021 г. 
	
Брой публикации
	
1
публикация
	
1
публикация
	Старши
експерти 
по ПОО и
по ИО

	

	16.
	Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания

	
	16.1. Провеждане на работна среща с директори на училища за разясняване на изискванията за организиране и провеждане на НВО в ІV, VІІ и Х клас  и ДЗИ – сесия май-юни 2021 
	От
01.04.2021 г.
до
20.06.2021 г.
	Брой проведени работни срещи
	1
работна среща

	1
работна среща

	Началник на отдел ОМДК
	

	
	16.2. Координиране и контрол на организирането и провеждането на НВО в ІV, VІІ и Х клас  и ДЗИ
	От 
01.02.2021 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой проверени училища, 
брой 
училища с
видеонаблюдение
	 15 
проверени училища,

3 училища с видеонаблюде
ние

	10 
проверени училища,

4 училища с видеонаблюде
ние
	Началник на отдел ОМДК,
старши експерти по ИО и АИ
	

	
	16.3. Координиране на дейностите по провеждане на НВО и ДЗИ за учениците със СОП и осигуряване на учители консултати в деня на изпита
	Съгласно
график на дейностите,
утвърден от 
МОН
	Брой 
писма

	4 
писма
	4
писма
	Старши 
Експерт по 
ПО
	

	17.
	Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН

	
	17.1. Обобщаване на участията на училищата от областта в Ученическите игри за учебната 2020/2021 г.
	До
30.07.2021 г.
	Брой състезания, брой участници
	10 състезания,
1300
участници
	10 състезания,
1200 участници
	Началник на отдел ОМДК
	

	
	17.2. Координиране на дейността на  директорите на училища при подготовката и провеждането на общинските кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети
	по график на МОН
	Брой
проведени 
олимпиади
	18
олимпиади

	18
олимпиади

	старши експерти от отдел ОМДК
	

	
	17.3. Оказване на методическа подкрепа на директорите на училищата координатори и домакини при организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети
	по график на МОН
	Брой 
проведени
олимпиади
	18
олимпиади

	18
олимпиади

	Старши експерти от отдел ОМДК
	

	
	17.4. Провеждане на националния кръг на Националната олимпиада по физика 
	По график на МОН
	Брой национални кръгове
	1
национален кръг

	1
национален кръг

	Старши експерт по ПНЕ
	

	
	17.5. Провеждане на националния кръг на Националното състезание по БДП за ученици в VIII-X клас
	По график на МОН
	Брой национални кръгове
	0
национални кръгове

	1
национален кръг

	Старши експерт по ПНЕ
	

	
	17.5. Провеждане на националния кръг на Националната олимпиада по БЕЛ
	По график на МОН
	Брой национални кръгове
	0
национални
кръгове

	1
национален кръг

	Старши експерт по БЕЛ
	

	18.
	Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции

	18.1.
	Тематични проверки

	
	18.1.1. Формиране на ключови компетентности чрез обучението по учебния предмет „Човекът и природата“ в начален етап:
- ОУ „Хр. Ботев“ – Щръклево;
- ОбУ „Св. Кл. Охридски“ – Борово;
- ОУ „Васил Априлов“ - Русе
	
От
15.01.2021 г.
до
15.04.2021 г.
	
Брой
проверени
училища
	
3
училища

	
3
училища

	
Старши експерт за ОНЕ
	

	
	18.1.2. Училищна политика за успешно представяне на учениците от VІІ клас на НВО по БЕЛ:
- СУ „В. Левски“ с ПП – Ветово; 
- СУ „М-р Атанас Узунов“ – Русе;
- ОУ „Христо Смирненски“ – Русе;
- ОУ „А. Константинов“ – Русе;
- ОУ „Н. Рилски“ - Копривец
	От
01.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой проверени училища
	0
училища 

	5
училища 

	Старши експерт по БЕЛ
	

	
	18.1.3. Организация на дейностите по прилагане на новите учебни програми за профилирана подготовка по чужд език в XI клас:
- МГ „Баба Тонка“ – Русе; 
- ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Русе;
- СУ „Св. П. Хилендарски“ – Сливо поле
	От
01.10.2020 г.
до
31.03.2021 г.
	Брой проверени училища
	0
училища 

	3
училища 

	Старши експерт по 
ЧЕ и по МЕ
	

	
	18.1.4. Организация на дейностите по прилагане на новите учебни програми по география и икономика в Х клас:
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две Могили;
- ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе;
- СУ „Христо Ботев“ – Русе
	

От
01.10. 2020 г. до
31.12.2020 г.
	

Брой проверени училища
	

0
училища 

	

3
училища 

	

Старши експерт по ОНГОР
	

	
	18.1.5. Организация на дейностите по прилагане на учебната програма по химия и опазване на околната среда в X клас:
- СУ „Христо Ботев“ – Русе;
- СУ „Васил Левски“ – Русе
	
От
10.01.2021 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой проверени училища
	
2
училища

	
2
училища

	
Старши експерт по ПНЕ
	

	
	18.1.6. Организация на дейностите по прилагане на  учебната програма по икономика в Х клас:
- ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе; 
- ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе;
- Професионална гимназия – Бяла 
	
От
15.10.2020 г.
до
30.04.2021 г.
	
Брой проверени училища
	
3
училища

	
3
училища

	
Старши експерт по ПОО
	

	
	18.1.7. Осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието в училище:
- ПГ по транспорт – Русе;
- ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе;
- ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе
	
От
01.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой проверени училища
	
4
училища 

	
3
училища 

	
Старши експерт по ПО
	

	18.2.
	Текущи проверки

	
	18.2.1. Контрол на спазването на държавните образователни стандарти за обучението в начален етап:
- ОУ „Христо Ботев“ – Ценово;
- ОУ „Христо Ботев“ – Караманово
	
От
01.10.2020 г.
до
20.12.2020 г.
	
Брой проверени училища
	
3
училища 

	
2
училища 

	
Старши експерт за ОНЕ
	





	
	18.2.2. Организация на образователно-възпитателния процес по български език и литература в:
- СУ „Хр. Ботев“ – Русе;
- ОУ „Н. Обретенов“ -  Русе;
- ОУ „Ив. Вазов“ – Г. Враново;
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ –  Две могили
	
От
01.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой проверени училища
	3
училища 

	4
училища 

	Старши експерт по БЕЛ
	

	
	18.2.3. Организация на образователно-възпитателния процес по чужд език:
- СУПНЕ „Фр. Шилер“ – Русе;
- СУ „Хр. Ботев“ – Глоджево;
- ДУ – Русе 
	От
01.10.2020 г.
до 
01.03.2021 г.
	Брой проверени училища
	0
училища 

	3
училища
 
	
Старши експерт по 
ЧЕ и по МЕ
	

	
	18.2.4. Организация на образователно-възпитателния процес по география и икономика:
- ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили
- СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово
	От
01.11. 2020 г. до
28.02.2021 г.
	
Брой проверени училища
	
2 
училища 
	
2 
училища 
	
Старши експерт 
по ОНГОР
	

	
	18.2.5. Организация на образователно-възпитателния процес по гражданско образование:
- ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе
- ПГ по туризъм „Ив. П. Павлов“– Русе
	От
01.02. 2021 г. до
30.04.2021 г.
	
Брой проверени училища
	
2 
училища 
	
2 
училища 
	
Старши експерт 
по ОНГОР
	

	
	18.2.6. Организация на образователно-възпитателния процес по физика и астрономия: 
- ОУ „Хр. Смирненски“ – Русе
	От
01.10.2020 г.
до
31.12.2020 г.
	Брой проверени училища
	1
училище
	1
училище
	
Старши експерт 
по ПНЕ
	

	
	18.2.7. Организация на образователно-възпитателния процес по човекът и природата: 
- ОУ „В. Левски“ – Тръстеник
	От
10.01.2021 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой проверени училища
	1
училище
	1
училище
	
Старши експерт 
по ПНЕ
	

	
	18.2.8. Организация на образователно-възпитателния процес по професионална подготовка:
- ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе;
- ПГРКК – Русе 
	От
01.10.2020 г.
до
30.04.2021 г.
	
Брой проверени училища
	
1
училище 
	
2
училища 
	
Старши експерт 
по ПОО
	

	
	18.2.9. Получаване, отчитане и съхранение на документи с фабрична номерация:
- СУ „Васил Левски“ – Русе
	От
01.02.2021 г.
до
31.05.2021 г.
	Брой проверени училища
	1
училище

	1
училище

	Старши експерт 
по ОСО
	

	
	18.2.10. Спазване на изискванията за организиране и осъществяване на  обучение в  самостоятелна форма на обучение, определени в ЗПУО,  ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и  ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците:
- СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе
	

От
01.03.2021 г.
до
15.06.2021 г.
	

Брой проверени училища
	1
училище

	1
училище

	Старши експерт 
по ОСО
	

	
	18.2.11. Спазване на изискванията за водене и съхранение на задължителните документи, определени в ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
- ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево 
	
От
01.11.2020 г.
до
31.03.2021 г.
	
Брой проверени училища
	1
училище

	1
училище

	Старши експерт 
по ОСО
	

	
	18.2.12. Осъществяване на контрол и методическа подкрепа на дейността на директорите на ДГ и училищата при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците:  
- МГ „Баба Тонка“ – Русе;
- СУ „Васил Левски“ - Русе
	
От
01.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой проверени
училища
	
6
детски градини и училища 
	
2 
училища


	

Старши експерт 
по ПО
	

	
	18.2.13. Осъществяване на контрол на изпълнението на индивидуалните учебни планове на учениците със СОП в VIII клас:
- ПГО „Недка Иван Лазарова“ - Русе
	
От
01.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	
Брой проверени
училища
	
0
 училища 
	
2 
училища


	
Старши експерти по ПО и ПОО
	

	
	18.2.14. Контрол на посещението на учебни часове от учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение и обучение чрез работа (дуална система на обучение):
- Професионална гимназия – Бяла;
- ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили;
- ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе;
- ПГМТ „Ю. Гагарин“ – Русе;
- ПГСС „А. Кънчев“ – Русе;
- ПГ по транспорт – Русе;
- ПГРКК – Русе 
	



От
01.10.2020 г.
до
30.06.2021 г.
	



Брой проверени училища

	



10
училища  
	



7
училища

	

Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповеди на началника на РУО - Русе
	

	
	18.2.15. Спазване на изискванията за организиране на обучението на ученици в индивидуална форма:
- СУПНЕ „Фр. Шилер“ – Русе;
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили
	
От
01.02.2021 г.
до
30.06.2021 г.
	Брой проверени училища
	2 
училища

	2 
училища

	Комисия, определена със заповед на началника на
РУО - Русе
	

	
	18.2.16. Контрол на спазването на държавните образователни стандарти за предучилищно образование по образователно направление Български език и литература:
- ДГ „Роза“ – Ново село;
- ДГ „Мечо пух“ – Сливо поле;
- ДГ „Звездица“ – Русе 
	От
01.10.2020 г.
до
01.03.2021 г.
	Брой проверени детски градини
	0
детски градини
	3 
детски градини
	Старши експерт за КПС
	

	
	18.2.17. Качество и ефективност на дейностите в целодневна организация на предучилищното образование:
- ДГ „Незабравка“ – Русе;
- ДГ „Райна Княгиня“ – Мартен 
	От
01.02.2021 г.
до
01.05.2021 г.
	Брой проверени детски градини
	0
детски градини
	2
детски градини
	Старши експерт за КПС
	

	
	18.2.18. Планиране и организиране на вътрешно-квалификационната дейност в училищата и детските градини:
- ДГ „Здравец“ – Русе;
- ДГ „Снежанка“ – Русе;
- ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе 
	От
01.03.2021 г.
до
01.06.2021 г.
	Брой проверени образователни
институции
	3
образователни
институции
	3
образователни
институции
	Старши експерт за КПС
	

	
	18.2.19. Контрол по изпълнението и оптимизацията на маршрутните разписания при транспортното обслужване на деца и ученици:
- СУ „Св. П. Хилендарски“ – Сливо поле;
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили
	

От
01.12.2020 г.
до
30.04.2021 г.
	

Брой проверени училища
	

1 
училище

	

2 
училища

	

Старши експерт 
по ФО
	

	
	16.2.20. Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната организация на предучилищното образование в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО:
- ДГ „Пинокио“ – Русе;
- ДГ „Зора“ – Русе 
	От 
01.04.2021 г.
до
31.05.2021 г.
	Брой проверени детски градини
	1 
детска градина

	2
детски градини

	Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе
	

	
	16.2.21. Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО:
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили
	От 
01.01.2020 г.
до
30.06.2020 г.
	Брой проверени училища
	2 
училища

	1 
училище

	Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе
	

	
	18.2.22. Контрол на спазването на ДОС за обучението по БДП в училище:
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Ряхово
- ОУ „Хр. Смирненски“ - Русе
	От 
01.10.2020 г.
до
31.12.2020 г.
	Брой проверени училища
	0
училища
	2
училища
	
Старши експерт 
по ПНЕ
	

	
	18.2.23. Осъществяване на контрол върху разходваните от частните детски градини и училища средства, получени от държавния бюджет на основание чл. 287, ал. 9 от ЗПУО и чл. 10 от ПУФРУО:
 - ЧДГ „Дъга“ – Русе.
	От 
01.01.2021 г.
до
30.06.2021 г
	Брой проверени институции
	0
институции
	1
институции
	Старши експерт 
по ФО
	

	
	18.2.24. Осъществяване на контрол по законосъобразното разходване на средствата по чл. 52а от Наредбата за финансиране на институциите на основание чл. 13, ал. 1, т. 4, буква „д“ от ПУФРУО:
 - СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово;
 - ДГ „Пролет“ – с. Малко Враново.
	От 
01.01.2021 г.
до
30.06.2021 г
	Брой проверени
образователни  институции
	0
образователни
институции
	2
образователни
институции
	Старши експерт 
по ФО
	

	
	18.2.25. Проверки по сигнали и жалби на граждани и/или юридически лица, както и възложени от МОН
	
От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.
	Процент
проверени жалби и сигнали, постъпили в РУО - Русе
	100%
проверени
жалби и сигнали

	100%
проверени
жалби и сигнали

	Старши експерти, определени със заповед на началника
на РУО - Русе
	

	
	18.2.26. Осъществяване на контрол  на изпълнението на задължителните предписания, направени на директорите на училища със заповеди на началника на РУО – Русе на основание чл. 19, ал. 1 от ПУФРУО 
	От
15.09.2020 г.
до
14.09.2021 г.
	
Процент
проверени
изпълнени задължителни
предписания
	
100%
проверени
задължителни
предписания

	
100%
проверени
задължителни предписания

	Старши експерти, определени със заповед на началника
на РУО – Русе 
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