На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И  НАУКАТА

П Л А Н

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – Р У С Е

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

- ВОДЕЩИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

- Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъствено обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна среда

- Преодоляване на последиците от COVID-19 в образованието на базата на натрупания опит

- Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

- Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ

- Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците

- Осигуряване на професионално образование, съответстващо на нуждите на пазара на труда

- Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за развитите и квалификация и насърчаване обмена на добри практики

- ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РУО – РУСЕ

Приоритетите в дейността на Регионално управление на образованието – Русе през учебната 2020/2021 година,  произтичат от приоритетите и целите, заложени в Националната програма за развитие: България 2020, Изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 година и от специфичните проблеми в системата на предучилищното и училищното образование  в област Русе:

- Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС 100/08.06.2018 г):

- създаване на екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- обхващане в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- реинтеграция на децата и учениците, отпаднали от детска градина и училище;

- превенция на идентифицираните в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане.

- Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-2020 г.):

- осигуряване на постоянен достъп до качествени образователни ресурси и информация;

- мотивиране на обучаващите се за непрекъснато самообразоване чрез използване на модерни ИКТ;

- промяна на процеса на обучение и ориентирането му към провокиране на самостоятелно и критично мислене и към формиране на практически умения;

- повишаване на равнището на дигитална компетентност;

- постоянна квалификация на образователни специалисти за ефективно използване на съвременни ИКТ в учебната работа.

- Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

- Изпълнение на плана за действие по Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

- Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) чрез прилагане на ефективни мерки за повишаване на учебните резултати на учениците с акцент върху грамотността и математическите компетентности

- Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода 2015-2020 година;

- насърчаване предлагането на „защитени” професии при изготвяне на предложенията за държавен план-прием с оглед гарантиране подготовка на кадри по професии, необходими за регионалната икономика;

- насърчаване на организирането на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател.

- Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 година

- Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

- Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители

- ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ:

| № | Дейности по | Срок |  |  |  | Индикатори за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорник |  |  |  | Забележка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мерна единица (брой, процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Базова стойност |  |  |  |  |  |  |  |  | Целева стойност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Осъществяване на кореспонденция с директорите на образователните институции и ръководителите на другите заинтересовани институции за определяне на участници в екипите за обхват, които се създават на основание чл. 3, ал. 7 ал. 12 от ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст | До 15.07.2021 г. |  |  |  | Брой писма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 писма |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 писма |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Изготвяне на заповед за определяне на състава на екипите за обхват и техните ръководители в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1-12 от ПМС № 100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст | До 31.07.2021 г. |  |  |  | Брой заповеди |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 заповед |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 заповед |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт за ОНЕ, старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Координиране и мониторинг на дейностите на екипите за обхват по изпълнението на Механизма чрез Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | Брой протоколи за физическо посещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 протокола |  |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно данните от ИРСМ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ръководители на екипи |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Организиране на работни срещи с представители на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Осигуряване на условия за равен достъп до образование чрез безплатен транспорт и столово хранене | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | Брой деца и ученици, за които е осигурен безплатен транспорт и столово хранене |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150 деца и ученици |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 деца и ученици |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ФО |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване на децата от подготвителна група и учениците от І до VII клас. | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | % деца и ученици, за които са осигурени безплатни книжки и учебници |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% деца и ученици |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% деца и ученици |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ФО |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Координиране на обхвата на ученици в целодневна организация на учебния ден | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | Брой формирани групи за ЦОУД, брой ученици включени в групите за ЦОУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 групи за ЦОУД 6219 ученици включени в групите за ЦОУД |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 групи за ЦОУД; 5500 ученици включени в групите за ЦОУД |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Изготвяне на експертни становища за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по реда на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО | Съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО |  |  |  | Брой ученици, за които се организира СФО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ученици |  |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на училища |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Изготвяне на експертни становища за обучение на деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация на предучилищното образование по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО | Съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО |  |  |  | Брой деца, за които се организира СОПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 деца |  |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на ДГ през учебната 2019/2020 година |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ОСО |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Координиране на дейността на РЕПЛР | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | Брой проведени заседания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 заседания |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 заседания |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |
|  | 1.11. Участие на представител на РУО - Русе в заседанията на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021г. |  |  |  | Брой проведени заседания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 проведени заседания |  |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно постъпили в РУО – Русе писма на ДСП – Русе |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. Консултиране и съдействие на родители за възможностите за продължаване на образованието след признаване на завършени класове/етапи на образование в училища на чужди държави | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021г. |  |  |  | Брой проведени заседания на комисията от РУО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 проведени заседания |  |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно постъпили в РУО – Русе заявления за легализиране на документи |  |  |  |  |  |  |  |  | Комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |  |  |  |  |
| 2. | Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-2020 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Организиране и провеждане на работна среща с директорите от област Русе на тема „Използване на облачните технологии за организиране на обучението в електронна среда от разстояние“ – обмяна на добри практики | От 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г. |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ОСО |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Овладяване на знания и умения за реализиране на компютърни модели във визуална среда в часовете по компютърно моделиране в начален етап – обмяна на добри практики | От 01.11.2020 г. до 31.03.2021 г. |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Координиране и контрол на актуалността на информацията в училищните сайтове и публикуването на всички изискуеми по нормативната уредба документи | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  | Брой проверени електронни страници |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 проверени електронни страници |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 проверени електронни страници |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерти по ИО и по АИ |  |  |  |  |  |
| 3. | Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разширяване на възможностите за обучение по ключови компетентности и придобиване на степен на професионална квалификация чрез изграждане на партньорства между средните и висшите училища и бизнеса | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | Брой училища с изградени партньорства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 училища |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Участие на представители от област Русе в Националните дни за учене през целия живот | 30.10.2020 г. |  |  |  | Брой участници |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 участници |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 участници |  |  |  |  |  |  |  |  | Регионален координатор |  |  |  |  |  |
| 4. | Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Организиране и осъществяване на допълнително обучение по БЕЛ за деца и ученици, за които той не е майчин в съответствие с изискванията за предоставяне на обща подкрепа по реда на чл. 27 от Наредбата за приобщаващо образование. | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  | Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерти за ОНЕ, по БЕЛ и по ПО |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие и превенция на обучителните трудности чрез провеждане на скрининг в детските градини | От 15.09.2020 г. до 30.03.2021 г. |  |  |  | Брой деца, включени в изследването |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522 деца, включени в изследването |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой деца съгласно подадените заявления от родители |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |
| 5. | Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Организиране и провеждане на регионална кампания Чети с мен | До 30.11.2020 г. |  |  |  |  | Брой кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кампания |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 кампания |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |
|  | 5.2. Изпълнение на дейностите, определени в плана за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2020/2021 година: 5.2.1. Организиране и провеждане на Национална седмица на четенето | По график на МОН |  |  |  |  | Брой училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 училища |  |  |  |  |  |  |  |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |
| 6. | Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Координиране на популяризирането на професии чрез организиране на дни на отворени врати в професионалните гимназии от област Русе | От 01.01.2021 г. до 15.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой ПГ, организирали дни на отворените врати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 професионални гимназии |  |  |  |  |  |  |  | 13 професионални гимназии |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Координиране на дейността на кариерните консултанти в ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе при създаване и прилагане на модели за кариерно ориентиране на учениците | От 01.10.2020 г. до 15.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой училища, в които е осъществено кариерно ориентиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 училища |  |  |  |  |  |  |  | 20 училища |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Оказване на методическа подкрепа на директорите на професионални гимназии при организиране и провеждане на училищни и регионални кръгове на състезанията по професии с цел популяризиране на професионалното образование – чрез кореспонденция (писма до директорите, доклади от директорите за проведените състезания) | От 01.12.2020 г. до 30.04.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой проведени състезания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 състезание |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно график, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Координиране и подпомагане на дейностите за организиране на Панорама на средното образование в област Русе | От 01.05.2021 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой средни училища, участвали в панорамата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 средни училища |  |  |  |  |  |  |  | 14 средни училища |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. НП Ученически олимпиади и национални състезания: 7.1.1. Модул: Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади - координиране и мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на справка за окончателно приключване на дейностите | Учебна 2020/2021 година |  |  |  |  |  |  | Брой училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 училища |  |  |  |  |  |  |  | 9 училища |  |  |  |  |  | Старши експерти по БЕЛ, по ОНГОР и по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. НП Осигуряване на съвременна образователна среда 7.2.1. Модул: Културните институции като образователна среда - изискване на информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите и за разходваните средства от всяко училище, което работи по модула през учебната 2020/2021 година; - изготвяне и представяне в МОН на обобщената информация за изпълнението на дейностите и за изразходваните средства в област Русе | До 30.07.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой отчети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 финален отчет |  |  |  |  |  |  |  | 1 финален |  |  |  |  |  | Старши експерти по ОНГОР, по БЕЛ и по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2. Модул: Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата - мониторинг на изпълнението на дейностите | От 01.10.2020 г. до 15.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 образователни институции |  |  |  |  |  |  |  | 3 образователни институции |  |  |  |  |  | Старши експерти по ФО и по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. НП Заедно в грижата за ученика 7.3.1. Модул: Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта: - мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН за окончателното приключване на дейностите по програмата. | До 20.06.2021 г. до 30.07.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 училища |  |  |  |  |  |  |  | 4 училища |  |  |  |  |  | Старши експерти по ФО и за ОНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.2. Модул: Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап: - мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН за окончателното приключване на дейностите по програмата. | До 20.06. 2021 г. до 30.07.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 училища |  |  |  |  |  |  |  | 5 училища |  |  |  |  |  | Старши експерти по ФО и за ОНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4. НП Успяваме заедно 7.4.1. Модул 1: Хубаво е в детската градина: - мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН; | До 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой детски градини |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 детски градини |  |  |  |  |  |  |  | 4 детски градини |  |  |  |  |  | Старши експерти за КПС и по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.2. Модул 2: Иновативна детска градина: - мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН; | До 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой детски градини |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 детски градини |  |  |  |  |  |  |  | 2 детски градини |  |  |  |  |  | Старши експерти за КПС и по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. НП Обучение за ИТ кариера - мониторинг на изпълнението на дейностите | Съгласно сроковете на НП |  |  |  |  |  |  | Брой центрове |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 център |  |  |  |  |  |  |  | 1 център |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6. НП Квалификация - организиране на обучения на педагогически специалисти | По график на МОН |  |  |  |  |  |  | Брой обучени педагогически специалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 обучени педагогически специалисти |  |  |  |  |  |  |  | Брой, педагогически специалисти, определен от МОН за учебната 2020/2021 |  |  |  |  |  | Началник на отдел ОМДК и старши експерт за КПС |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7. НП Заедно за всяко дете Модул „Подпомагане на екипите за обхват“: - Популяризиране на работата на екипите за обхват чрез изготвяне и разпространение на информационни материали; - Организиране от РУО – Русе и провеждане на междуинституционална среща с цел обсъждане и решаване на организационни и методически въпроси за повишаване ефективността на работата на екипите за обхват. | По график на НП |  |  |  |  |  |  | Брой заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 одобрени заявки |  |  |  |  |  |  |  | Одобрени заявки от МОН |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8. НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала - подаване на формуляри за кандидатстване - извършване на проверка на държавни професионални гимназии и РЦПППО, получили средства по програмата | До 05.11.2020 г. До 30.01.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой проверени образователни институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 проверени образователни институции |  |  |  |  |  |  |  | Всички държавни училища и РЦПППО, получили средства по програмата |  |  |  |  |  | Старши счетоводител, Старши експерт по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9. НП Без свободен час - одобрение на подадените заявки от училища, детски градини и ЦСОП; - мониторинг на изпълнението на дейностите; | До 30.11.2020 г. до 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища, детски градини и ЦСОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 проверени образователни институции |  |  |  |  |  |  |  | 10 образователни институции |  |  |  |  |  | Счетоводител, Старши експерт по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10. НП Мотивирани учители - координиране на изпълнението на дейностите и изготвяне на доклад до началника на РУО - Русе за резултатите от изпълнението им | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой доклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 доклад |  |  |  |  |  |  |  | 1 доклад |  |  |  |  |  | Старши експерти по ПНЕ и за КПС |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11. НП Бизнесът преподава - мониторинг на изпълнението на дейностите | Съгласно сроковете на НП |  |  |  |  |  |  | Брой училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 7.13. НП „Иновации в действие“ ### 7.13.1. Текущ мониторинг в момента на осъществяване на обмена на иновативни практики: Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“: - Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ Модул 1.2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“ | От 25.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 училища 4 училища |  |  |  |  |  |  |  | 4 училища 4 училища |  |  |  |  |  | Старши експерти по БЕЛ, за ОНЕ, по ПНЕ, по ОНГОР и по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.14. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ - Обобщаване на информацията и изпращане в МОН за изпълнение на дейностите и изразходваните средства от училищата по националната програма | 30.07.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой финални отчети |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 финални отчети |  |  |  |  |  |  |  | 1 финален отчет |  |  |  |  |  | Старши експерти по ОСО и по ФО |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Изпълнение на проекти по оперативни и други програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование: - Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи; - Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал и възстановяване на средства за такси за посещение на детска градина | До 14.09.2021 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | Брой детски градини Брой педагогически и непедагогически специалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 детски градини 20 педагогически и непедагогически специалисти |  |  |  |  |  |  |  | 20 детски градини 15 педагогически и непедагогически специалисти |  |  |  |  | Старши експерт по ФО, старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти – координиране и мониторинг на изпълнението на: - Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита - Дейност 2: Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на ПКС и в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта ПКС | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | Брой обучени педагогически специалисти Брой педагогически специалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 педагогически специалисти 239 педагогически специалисти през учебната |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно организираните обучения Съгласно подадените в РУО – Русе документи |  |  |  |  | Началник на отдел ОМДК старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 Подкрепа за дуалната система на обучение, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | Брой училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  |  | 8 училища |  |  |  |  | ТЕОУП съгласно заповед на министъра на образованието и науката |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Изпълнение на дейностите по проект по BG05M2ОP001-2.011-0001 Подкрепа за успех, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  | Брой училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 училища |  |  |  |  |  |  |  | 51 училища |  |  |  |  | ТЕУП съгласно заповед на министъра на образованието и науката |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Оказване на методическа подкрепа на директорите и заместник-директорите на образователните институции в област Русе при организиране и осъществяване на административно-управленската им дейност чрез провеждане на работни съвещания | от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проведени съвещания срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 работни съвещания |  |  |  |  |  |  |  | 2 работни съвещания |  |  |  | Началник на отдел ОМДК началник на отдел АПФСИО |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Методическо подпомагане на учители в начален етап чрез провеждане на работна среща с учители от начален етап | До 15.10.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Организационно и методическо подпомагане на учители по български език и литература: - провеждане на работна среща с учители по български език и литература | До 05.10.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4. Организационно и методическо подпомагане на учители по чужд език и по майчин език: - провеждане на работна среща с учителите по чужд език и по майчин език; | До 15.10.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5. Методическа подкрепа на учителите по обществени науки, гражданско образование и религия чрез организиране на работна среща с учители по география и икономика, история и цивилизация, философия, гражданско образование и религия | До 10.10.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по ОНГОР |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6. Организационно и методическо осигуряване дейността на учителите по природни науки и екология чрез провеждане на работни срещи | До 30.09.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7. Организационно и методическо подпомагане на директори на професионални гимназии, обединени и средни училища, в които се осъществява обучение в професионални паралелки и на учители по професионална подготовка чрез: - организиране на работна среща с директорите на професионални гимназии, обединени и средни училища, в които се осъществява обучение в професионални паралелки | До 15.11.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8. Провеждане на работни срещи с директорите на училища и на РЦПППО – Русе за оказване на методическа подкрепа при организиране приемането на ученици със СОП и/или с хронични заболявания по реда на чл. 95 и чл. 98 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование | От 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9. Организационно и методическо подпомагане на новоназначени учители в детски градини чрез провеждане на работна среща | До 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 работни срещи |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт за КПС |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.10. Организационно и методическо подпомагане на дейността на директорите на училища при валидиране на компетентности на лица, които нямат придобито основно или средно образование | До 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 работни срещи |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Началник на отдел ОМДК и старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Дейности за преодоляване на образователните дефицити и стимулиране на изявите на учениците и други дейности, свързани с приобщаващото образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Споделяне на добри практики за преодоляване на образователните дефицити | От 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 работни срещи |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Организиране на дейности в детските градини и училищата за изява на талантите и създаване на условия за включване на децата/учениците със СОП | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  | Брой детски градини и училища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 детски градини и училища |  |  |  |  |  |  |  | 10 детски градини и училища |  |  |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число СТЕМ образование и дигитална трансформация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. Компетентностният подход в обучението по БЕЛ в Х клас – открита практикари обучените о | До 30.01.2021 г. |  |  |  |  |  | Брой открити практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 открити практики |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 открита практика |  |  |  |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2. Представяне на добра практика пред учителите по история и цивилизации, преподаващи в прогимназиален етап на тема „Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход при обучението по история и цивилизации в VII клас“11 | От 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г. |  |  |  |  |  | Брой открити практики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 открити практики |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 открита практика |  |  |  |  | Старши експерт по ОНГОР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3. Повишаване на мотивацията на учениците за овладяване на технологии за решаване на практико-приложни проблеми чрез провеждане на състезание „Ключови компетентности по природни науки“ | От 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г. |  |  |  |  |  | Брой състезания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 състезание |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 състезание |  |  |  |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Регионални дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, определена чрез проучване на потребността от квалификация и при отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Определяне на дефицитите в квалификацията на педагогическите специалисти и разработване на Регионален план за квалификация на педагогическите специалисти за учебната 2020/2021 година на РУО – Русе (Приложение № 1). | 10.09.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой разработени планове |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 план |  |  |  |  |  |  |  | 1 план |  |  |  | Старши експерт за КПС |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Методическо подпомагане на начални учители с малък педагогически опит | До 30.03.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой учители |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 учители |  |  |  |  |  |  |  | 2 учители |  |  |  | Старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Оказване на методическа подкрепа на учителите по български език и литература от училища с ниски резултати на НВО по БЕЛ в VІІ клас | До 30.01.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна срещи |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Методическа подкрепа на учителите по чужд език при планиране и реализиране на урочни единици по чужд език по професията | От 01.11.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой учители |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 учители |  |  |  |  |  |  |  | 3 учители |  |  |  | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. Методическа подкрепа за учителите по гражданско образование при въвеждането на новите учебни програми в ХI клас чрез споделяне на добра практика. | До 31.01.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой добри практики |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 добра практика |  |  |  |  |  |  |  | 1 добра практика |  |  |  | Старши експерт по ОНГОР |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Оказване на методическа подкрепа на учителите по природни науки с малък педагогически стаж или неспециалисти по съответния предмет при планиране на методични единици | От 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой учители |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 учители |  |  |  |  |  |  |  | 2 учители |  |  |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.7. Оказване на методическа подкрепа на учители по професионална подготовка при планиране и реализиране на урочни единици | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой учители |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 учители |  |  |  |  |  |  |  | 3 учители |  |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.8. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти чрез признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – Русе по реда на Наредба № 15/22.07.2019 г. | От 01.02.2021 г. до 31.07.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой издадени удостоверения |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 издадени удостоверения |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно постъпилите заявления в РУО - Русе |  |  |  | Комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Регионални мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Използване на възможностите на интернет мрежата и ИКТ за намаляване на административната тежест при събиране и обобщаване на информация | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой справки, събрани в електронен вид |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 справки |  |  |  |  |  |  |  | 4 справки |  |  |  | Старши експерти от отделите АПФСИО и ОМДК |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. Изготвяне на становища до МОН за оптимизиране на училищната мрежа при постъпили предложения от кметове на общини | от 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой постъпили предложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 предложения |  |  |  |  |  |  |  | Съгласно постъпилите в РУО – Русе предложения |  |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2. Изпълнение на дейностите, определени в ПМС № 128/29.06.2017 г. във връзка с актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година | До 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой изготвени обобщени становища за областта |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 обобщено становище за областта за учебната |  |  |  |  |  |  |  | 1 обобщено становище за областта |  |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3. Изпълнение на дейностите, определени в ПМС 121/23.06.2017 г. във връзка с актуализиране на Списъка на защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година | До 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой изготвени обобщени становища за областта |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 обобщено становище за областта за |  |  |  |  |  |  |  | 1 обобщено становище за областта |  |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Провеждане на работни срещи с представители на бизнеса, комисията по заетост към областна администрация и Регионалната служба по заетостта във връзка с планиране на държавния план-прием за учебната 2021/2022 година |  | От 05.01.2021 г. до 31.03.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | брой проведени работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 работни срещи |  |  |  |  |  |  |  | 2 работни срещи |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Изготвяне на предложение за Държавен план-прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 година за област Русе |  | До 31.03.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой изготвени предложения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 предложение |  |  |  |  |  |  |  | 1 предложение |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.3. Публикуване на интернет- страницата на РУО – Русе списък на неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища на територията на област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година |  | До 20.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой публикувани списъци |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 публикуван списък |  |  |  |  |  |  |  | 1 публикуван списък |  |  | Старши експерти по ПОО и по ИО |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.4. Изпращане на писма до бюрата по труда във връзка с предоставяне на информация за трайно търсените професии на пазара на труда |  | До 20.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой писма |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 писма |  |  |  |  |  |  |  | 3 писма |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.5. Информиране на директорите на училищата от област Русе за срокове и изисквания за изготвяне на предложенията за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2021/2022 година |  | До 20.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой писма |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 писмо |  |  |  |  |  |  |  | 1 писмо |  |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.6. Публикуване на интернет-страницата РУО – Русе на утвърдения държавен план-прием и допълнителен план-прием за областта за учебната 2021/2022 година |  | До 05.05.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой публикации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 публикация |  |  |  |  |  |  |  | 1 публикация |  |  | Старши експерти по ПОО и по ИО |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1. Провеждане на работна среща с директори на училища за разясняване на изискванията за организиране и провеждане на НВО в ІV, VІІ и Х клас и ДЗИ – сесия май-юни 2021 |  | От 01.04.2021 г. до 20.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проведени работни срещи |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  |  |  |  |  | 1 работна среща |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2. Координиране и контрол на организирането и провеждането на НВО в ІV, VІІ и Х клас и ДЗИ |  | От 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища, брой училища с видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 проверени училища, 3 училища с видеонаблюде ние |  |  |  |  |  |  | 10 проверени училища, 4 училища с видеонаблюде ние |  |  | Началник на отдел ОМДК, старши експерти по ИО и АИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.3. Координиране на дейностите по провеждане на НВО и ДЗИ за учениците със СОП и осигуряване на учители консултати в деня на изпита |  | Съгласно график на дейностите, утвърден от МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой писма |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 писма |  |  |  |  |  |  | 4 писма |  |  | Старши Експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1. Обобщаване на участията на училищата от областта в Ученическите игри за учебната 2020/2021 г. |  |  | До 30.07.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой състезания, брой участници |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 състезания, 1300 участници |  |  |  |  |  |  | 10 състезания, 1200 участници |  |  | Началник на отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.2. Координиране на дейността на директорите на училища при подготовката и провеждането на общинските кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети |  |  | по график на МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проведени олимпиади |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 олимпиади |  |  |  |  |  |  | 18 олимпиади |  |  | старши експерти от отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.3. Оказване на методическа подкрепа на директорите на училищата координатори и домакини при организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети |  |  | по график на МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проведени олимпиади |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 олимпиади |  |  |  |  |  |  | 18 олимпиади |  |  | Старши експерти от отдел ОМДК |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.4. Провеждане на националния кръг на Националната олимпиада по физика |  |  | По график на МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой национални кръгове |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 национален кръг |  |  |  |  |  |  | 1 национален кръг |  |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.5. Провеждане на националния кръг на Националното състезание по БДП за ученици в VIII-X клас |  |  | По график на МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой национални кръгове |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 национални кръгове |  |  |  |  |  |  | 1 национален кръг |  |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.5. Провеждане на националния кръг на Националната олимпиада по БЕЛ |  |  | По график на МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой национални кръгове |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 национални кръгове |  |  |  |  |  |  | 1 национален кръг |  |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Тематични проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.1. Формиране на ключови компетентности чрез обучението по учебния предмет „Човекът и природата“ в начален етап: - ОУ „Хр. Ботев“ – Щръклево; - ОбУ „Св. Кл. Охридски“ – Борово; - ОУ „Васил Априлов“ - Русе |  |  |  | От 15.01.2021 г. до 15.04.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  | Старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.2. Училищна политика за успешно представяне на учениците от VІІ клас на НВО по БЕЛ: - СУ „В. Левски“ с ПП – Ветово; - СУ „М-р Атанас Узунов“ – Русе; - ОУ „Христо Смирненски“ – Русе; - ОУ „А. Константинов“ – Русе; - ОУ „Н. Рилски“ - Копривец |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  | 5 училища |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.3. Организация на дейностите по прилагане на новите учебни програми за профилирана подготовка по чужд език в XI клас: - МГ „Баба Тонка“ – Русе; - ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Русе; - СУ „Св. П. Хилендарски“ – Сливо поле |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 31.03.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.4. Организация на дейностите по прилагане на новите учебни програми по география и икономика в Х клас: - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две Могили; - ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе; - СУ „Христо Ботев“ – Русе |  |  |  | От 01.10. 2020 г. до 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  | Старши експерт по ОНГОР |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.5. Организация на дейностите по прилагане на учебната програма по химия и опазване на околната среда в X клас: - СУ „Христо Ботев“ – Русе; - СУ „Васил Левски“ – Русе |  |  |  | От 10.01.2021 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.6. Организация на дейностите по прилагане на учебната програма по икономика в Х клас: - ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе; - ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе; - Професионална гимназия – Бяла |  |  |  | От 15.10.2020 г. до 30.04.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.7. Осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието в училище: - ПГ по транспорт – Русе; - ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе; - ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ – Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 училища |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. | Текущи проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.1. Контрол на спазването на държавните образователни стандарти за обучението в начален етап: - ОУ „Христо Ботев“ – Ценово; - ОУ „Христо Ботев“ – Караманово |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 20.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт за ОНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.2. Организация на образователно-възпитателния процес по български език и литература в: - СУ „Хр. Ботев“ – Русе; - ОУ „Н. Обретенов“ - Русе; - ОУ „Ив. Вазов“ – Г. Враново; - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  |  |  |  |  |  | 4 училища |  | Старши експерт по БЕЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.3. Организация на образователно-възпитателния процес по чужд език: - СУПНЕ „Фр. Шилер“ – Русе; - СУ „Хр. Ботев“ – Глоджево; - ДУ – Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 01.03.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  | 3 училища |  | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.4. Организация на образователно-възпитателния процес по география и икономика: - ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили - СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово |  |  |  | От 01.11. 2020 г. до 28.02.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт по ОНГОР |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.5. Организация на образователно-възпитателния процес по гражданско образование: - ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе - ПГ по туризъм „Ив. П. Павлов“– Русе |  |  |  | От 01.02. 2021 г. до 30.04.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт по ОНГОР |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.6. Организация на образователно-възпитателния процес по физика и астрономия: - ОУ „Хр. Смирненски“ – Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.7. Организация на образователно-възпитателния процес по човекът и природата: - ОУ „В. Левски“ – Тръстеник |  |  |  | От 10.01.2021 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.8. Организация на образователно-възпитателния процес по професионална подготовка: - ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе; - ПГРКК – Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 30.04.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт по ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.9. Получаване, отчитане и съхранение на документи с фабрична номерация: - СУ „Васил Левски“ – Русе |  |  |  | От 01.02.2021 г. до 31.05.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  | Старши експерт по ОСО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.10. Спазване на изискванията за организиране и осъществяване на обучение в самостоятелна форма на обучение, определени в ЗПУО, ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците: - СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе |  |  |  | От 01.03.2021 г. до 15.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  | Старши експерт по ОСО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.11. Спазване на изискванията за водене и съхранение на задължителните документи, определени в ДОС за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование: - ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево |  |  |  | От 01.11.2020 г. до 31.03.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  | Старши експерт по ОСО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.12. Осъществяване на контрол и методическа подкрепа на дейността на директорите на ДГ и училищата при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците: - МГ „Баба Тонка“ – Русе; - СУ „Васил Левски“ - Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 детски градини и училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт по ПО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.13. Осъществяване на контрол на изпълнението на индивидуалните учебни планове на учениците със СОП в VIII клас: - ПГО „Недка Иван Лазарова“ - Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерти по ПО и ПОО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.14. Контрол на посещението на учебни часове от учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение и обучение чрез работа (дуална система на обучение): - Професионална гимназия – Бяла; - ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили; - ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе; - ПГМТ „Ю. Гагарин“ – Русе; - ПГСС „А. Кънчев“ – Русе; - ПГ по транспорт – Русе; - ПГРКК – Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 училища |  |  |  |  |  |  | 7 училища |  | Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповеди на началника на РУО - Русе |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.15. Спазване на изискванията за организиране на обучението на ученици в индивидуална форма: - СУПНЕ „Фр. Шилер“ – Русе; - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили |  |  |  | От 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.16. Контрол на спазването на държавните образователни стандарти за предучилищно образование по образователно направление Български език и литература: - ДГ „Роза“ – Ново село; - ДГ „Мечо пух“ – Сливо поле; - ДГ „Звездица“ – Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 01.03.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени детски градини |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 детски градини |  |  |  |  |  |  | 3 детски градини |  | Старши експерт за КПС |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.17. Качество и ефективност на дейностите в целодневна организация на предучилищното образование: - ДГ „Незабравка“ – Русе; - ДГ „Райна Княгиня“ – Мартен |  |  |  | От 01.02.2021 г. до 01.05.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени детски градини |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 детски градини |  |  |  |  |  |  | 2 детски градини |  | Старши експерт за КПС |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.18. Планиране и организиране на вътрешно-квалификационната дейност в училищата и детските градини: - ДГ „Здравец“ – Русе; - ДГ „Снежанка“ – Русе; - ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе |  |  |  | От 01.03.2021 г. до 01.06.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени образователни институции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 образователни институции |  |  |  |  |  |  | 3 образователни институции |  | Старши експерт за КПС |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.19. Контрол по изпълнението и оптимизацията на маршрутните разписания при транспортното обслужване на деца и ученици: - СУ „Св. П. Хилендарски“ – Сливо поле; - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили |  |  |  | От 01.12.2020 г. до 30.04.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2.20. Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната организация на предучилищното образование в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО: - ДГ „Пинокио“ – Русе; - ДГ „Зора“ – Русе |  |  |  | От 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени детски градини |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 детска градина |  |  |  |  |  |  | 2 детски градини |  | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2.21. Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО: - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили |  |  |  | От 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  |  |  |  |  |  | 1 училище |  | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.22. Контрол на спазването на ДОС за обучението по БДП в училище: - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Ряхово - ОУ „Хр. Смирненски“ - Русе |  |  |  | От 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 училища |  |  |  |  |  |  | 2 училища |  | Старши експерт по ПНЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.23. Осъществяване на контрол върху разходваните от частните детски градини и училища средства, получени от държавния бюджет на основание чл. 287, ал. 9 от ЗПУО и чл. 10 от ПУФРУО: - ЧДГ „Дъга“ – Русе. |  |  |  | От 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени институции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 институции |  |  |  |  |  |  | 1 институции |  | Старши експерт по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.24. Осъществяване на контрол по законосъобразното разходване на средствата по чл. 52а от Наредбата за финансиране на институциите на основание чл. 13, ал. 1, т. 4, буква „д“ от ПУФРУО: - СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово; - ДГ „Пролет“ – с. Малко Враново. |  |  |  | От 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой проверени образователни институции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 образователни институции |  |  |  |  |  |  | 2 образователни институции |  | Старши експерт по ФО |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.25. Проверки по сигнали и жалби на граждани и/или юридически лица, както и възложени от МОН |  |  |  | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент проверени жалби и сигнали, постъпили в РУО - Русе |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% проверени жалби и сигнали |  |  |  |  |  |  | 100% проверени жалби и сигнали |  | Старши експерти, определени със заповед на началника на РУО - Русе |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.26. Осъществяване на контрол на изпълнението на задължителните предписания, направени на директорите на училища със заповеди на началника на РУО – Русе на основание чл. 19, ал. 1 от ПУФРУО |  |  |  | От 15.09.2020 г. до 14.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент проверени изпълнени задължителни предписания |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% проверени задължителни предписания |  |  |  |  |  |  | 100% проверени задължителни предписания |  | Старши експерти, определени със заповед на началника на РУО – Русе |  |  |  |  |  |  |