На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО

|  | РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието – Русе |  |
| --- | --- | --- |

П  Л  А  Н

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – Р У С Е

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

- ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ СЪГЛАСНО СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА                      ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2030)

- Ранно детско развитие

- Компетентности и таланти

- Мотивирани и креативни учители

- Сплотени училищни общности и системна работа с родителите

- Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция

- Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие

- Реализация на професиите в настоящето и бъдещето

- Учене през целия живот

- Ефикасно управление и участие в мрежи

- ПРИОРИТЕТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

- Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст.

- Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците.

- Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху български език и литература и математика.

- Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес.

- Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

- Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).

- Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.

- Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда.

- ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РУО – Р У С Е

- Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС 100/08.06.2018 г):

- създаване на екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- обхващане в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;

- реинтеграция на децата и учениците, отпаднали от детска градина и училище;

- превенция на идентифицираните в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане.

- Развитие на професионалното образование и обучение в съответствие със стратегията за развитите на област Русе:

- насърчаване предлагането на „защитени” професии при изготвяне на предложенията за държавен план-прием с оглед гарантиране подготовка на кадри по професии, необходими за регионалната икономика;

- насърчаване на организирането на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател.

- Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2021 година.

- Организационно и методическо подпомагане на  дейността на директори, заместник-директори и другите педагогически специалисти.

- Координиране и контролиране  на дейността на директорите на училища при организиране и провеждане на ДЗИ и НВО

- ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

| № | Цели/мерки/дейности по: | Срок за изпълнение | Индикатори за изпълнение |  |  | Отговорник | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мерна единица (брой, %) | Базови стойности | Планирани стойности |  |  |
| 1. | Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготвяне на експертни становища за обучение на деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация на предучилищното образование по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО. | Съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО | Брой деца, за които се организира СОПО | 6 деца | Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на ДГ | Старши експерт по ОСО |  |
|  | Изготвяне на експертни становища за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по реда на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО. | Съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО | Брой ученици, за които се организира СФО | 2 ученици | Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на училища | Старши експерт по БЕЛ |  |
|  | Изготвяне на мотивирани становища за включване на предложените от общините детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година. | До 14.09.2022 г. | Брой изготвени становища | 20 становища | В съответствие с броя ДГ и училища, включени в списъка за учебната 2021/2022 г. | Експерти, определени със заповед на началника на РУО - Русе |  |
|  | Изготвяне на мотивирани становища за включване на предложените от общините детски градини училища в Списъка на защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година. | До 14.09.2022 г. | Брой изготвени становища | 3 становища | В съответствие с броя ДГ и училища, включени в списъка за учебната 2021/2022 г. | Експерти, определени със заповед на началника на РУО - Русе |  |
|  | Координиране на дейностите за изпълнение на ПМС № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. | По график на МОН | Брой обобщени справки по образец на МОН | 3 справки | 3 справки | Началник на отдел ОМДК |  |
|  | Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие и превенция на обучителните трудности чрез провеждане на скрининг в детските градини. | от 15.09.2021 г. до 30.03.2022 г. | Брой деца от 3 г. до 3 г. и 6 м., включени в изследването | 389 деца, включени в изследването | 452 деца, включени в изследването | Старши експерт по ПО |  |
|  | Осъществяване на ежемесечен контрол на изпълнението на индивидуалните учебни планове на учениците, обучавани в индивидуална форма в съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 2 от ЗПУО чрез изготвяне на обобщен доклад до началника на РУО - Русе. | от 15.09.2021 г. до 10.07.2022 г. | Брой доклади до началника на РУО - Русе | 9 доклада | 9 доклада | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |
|  | Координиране на обхвата на ученици в целодневна организация на учебния ден чрез обобщаване на информацията, вписана в НЕИСПУО. | От 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой групи за ЦОУД, брой ученици включени в групите за ЦОУД | 250 групи за ЦОУД 5500 ученици включени в групите за ЦОУД | 220 групи за ЦОУД 5000 ученици включени в групите за ЦОУД | Старши експерт за ОНЕ |  |
|  | Организиране на работна среща с директори на професионални гимназии на тема „Анализ на резултатите от осъществената през учебната 2020/2021 година инспекция от Националния инспекторат по образованието в професионални гимназии в област Русе и набелязване на мерки и дейности за изпълнение на направените в докладите препоръки“. | До 30.09.2021 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Началник на отдел ОМДК Старши експерт по ПОО |  |
| 1.10. | Координиране на дейността на кариерните консултанти в ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе при създаване и прилагане на модели за кариерно ориентиране на учениците. | От 01.10.2021 г. до 15.06.2022 г. | Брой училища, в които е осъществено кариерно ориентиране | 15 училища | 20 училища | Старши експерт по ПОО |  |
| 1.11. | Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване на децата от подготвителна група и учениците от І до VII клас. | От 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г. | % деца и ученици, за които са осигурени безплатни книжки и учебници | 100% деца и ученици | 100% деца и ученици | Старши експерт по ФО |  |
| 1.12. | Осигуряване на условия за равен достъп до образование чрез безплатен транспорт на децата и учениците в средищните и защитените детски градини и училища | От 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой деца и ученици | 1150 деца и ученици | 1100 деца и ученици | Старши експерт по ФО |  |
| 2. | Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Методическа подкрепа на педагогическите специалисти, предоставящи допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП в електронна среда от разстояние. | от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерт по ПО |  |
| 2.2. | Създаване и използване на дигитални учебни ресурси при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в началните класове – споделяне на добра практика. | До 30.11.2021 г. | Брой открити практики | 0 открити практики | 1 открита практика | Старши експерт за ОНЕ |  |
| 3. | Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху български език и литература и математика |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ на резултатите по БЕЛ и по математика от проведеното през месец май 2021 година НВО в ІV клас и обсъждане на възможностите за преодоляване на установените дефицити в обучението на учениците. | До 20.10.2021 г. | брой съвещания | 1 съвещание | 1 съвещание | Старши експерт за ОНЕ |  |
| 3.2. | Организационно и методическо подпомагане на учители по български език и литература: - провеждане на работна среща с учители по български език и литература. | До 15.10.2021 г. | Брой работни срещи | 1 работна среща | 1 работна среща | Старши експерт по БЕЛ |  |
| 3.3. | Оказване на методическа подкрепа на учителите по български език и литература от училища с ниски резултати на НВО по БЕЛ в VІІ клас. | До 25.02.2022 г. | Брой работни срещи | 1 работна срещи | 1 работна среща | Старши експерт по БЕЛ |  |
| 3.4. | Организиране и осъществяване на допълнително обучение по БЕЛ в съответствие с предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие по реда на чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез обобщаване на информацията от директорите на образователни институции. | от 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа | 450 деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа | 500 деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа | Старши експерти по ПО, по БЕЛ и за ОНЕ |  |
| 3.5. | Организационно и методическо подпомагане на учители по чужд език и по майчин език при организиране и осъществяване на обучението. | До 10.10.2021 г. | Брой съвещания | 1 съвещание | 1 съвещание | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |
| 3.6. | Методическо подпомагане на дейността на учителите по математика чрез провеждане на работно съвещание. Анализ на резултатите от НВО по математика в VІІ и Х клас – дефиниране на констатираните пропуски и обсъждане на мерки за тяхното преодоляване. | До 20.10.2021 г. | Брой съвещания | 1 съвещание | 1 съвещание | Старши експерт за ОНЕ |  |
| 3.7. | Методическа подкрепа на учителите по обществени науки, гражданско образование и религия чрез организиране на работна среща с учители по география и икономика, история и цивилизация, философия, гражданско образование и религия. | До 07.10.2021 г. | Брой работни срещи | 1 работна среща | 1 работна среща | Старши експерт по ОНГОР |  |
| 3.8. | Организационно и методическо осигуряване на дейността на учителите по природни науки и екология чрез провеждане на работна среща. | До 10.10.2021 г. | Брой работни срещи | 1 работна среща | 1 работна среща | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 3.9. | Провеждане на работно съвещание с директорите на училища в област Русе за запознаване с промените в ДОС за учебната 2021/2022 година. | До 30.11.2021 г. | Брой работни съвещания | 1 работно съвещание | 1 работно съвещание | Старши експерт по ОСО |  |
| 4. | Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Координиране дейността на РЕПЛР | от 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой проведени заседания | 24 заседания | 15 заседания | Старши експерт по ПО |  |
| 4.2. | Участие на представител на РУО – Русе в заседанията на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. | от 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой проведени заседания | 14 заседания | 9 заседания | Старши експерт по ПО |  |
| 4.3. | Организиране на работна среща с директорите на училища, осъществяващи обучение в професионални паралелки на тема: „Разработване на индивидуални учебни планове за ученици със СОП за придобиване на компетентности за първа степен на професионална квалификация по специалности от професии.“ | До 30.09.2021 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерти по ПО и ПОО |  |
| 4.4. | Осъществяване на кореспонденция с директорите на образователните институции и ръководителите на другите заинтересовани институции за определяне на участници в екипите за обхват, които се създават на основание чл. 3, ал. 7 ал. 12 от ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. | До 15.07.2022 г. | Брой писма | 2 писма | 2 писма | Старши експерт за ОНЕ |  |
| 4.5. | Изготвяне на заповед за определяне на състава на екипите за обхват и техните ръководители в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1-12 от ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. | До 31.07.2022 г. | Брой заповеди | 1 заповед | 1 заповед | Старши експерти за ОНЕ и по ПНЕ |  |
| 4.6. | Координиране и мониторинг на дейностите на екипите за обхват по изпълнението на Механизма чрез Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ). | От 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой протоколи за физическо посещение | 6000 протокола | Съгласно данните от ИРСМ | Ръководители на екипи |  |
| 4.7. | Изготвяне на ежемесечни графици за посещение на адреси от екипите за обхват за първия и втория учебен срок на учебната 2021/2022 година. | До 20.09.2021 г. До 10.02.2022 г. | Брой графици | 2 графика | 2 графика | Ръководители на екипи |  |
| 5. | Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обучение за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти на тема „Преодоляване на гнева и агресията, и разрешаване на конфликти“. | от 15.09.2021 г. до 30.04.2022 г. | Брой участници в обучението | 0 участници | 15 участници | Старши експерт по ПО |  |
| 5.2. | Обучение за продължаваща квалификация на директори на образователни институции на тема „Атестиране на педагогическите специалисти в съответствие с изискванията на ДОС за статута и професионалното развитите на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“. | До 31.10.2021 г. | Брой участници в обучението | 0 участници | 50 участници | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |
| 5.3. | Методическа подкрепа на учителите по чужд език при планиране и реализиране на урочни единици по чужд език за ОРЕС. | От 01.11.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой учители | 3 учители | 2 учители | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |
| 5.4. | Открита педагогическа практика по физика и астрономия за учители, преподаващи в първи гимназиален етап. | От 01.01.2022 г. до 31.05.2022 г. | Брой открити практики | 0 открити практики | 1 открита практика | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 5.5. | # Обучение за учители по география и икономика на тема „Компетентностен подход в обучението по география и икономика“. | до 30.06.2022 г. | Брой обучения | 0 обучения | 1 обучение | Старши експерт по ОНГОР |  |
| 5.6. | # Разглеждане на заявления на педагогически специалисти за повишаване на квалификацията им чрез признаване на квалификационни кредити по ред и условия, определени в Наредба № 15/2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. | Съгласно сроковете, определени в Наредба № 15/2019 | Брой издадени удостовере ния | 23 удостовере ния | Съгласно постъпилите в РУО – Русе заявления на педагогически специалисти | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |
| 6. | Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разширяване на възможностите за обучение по ключови компетентности и придобиване на степен на професионална квалификация чрез изграждане на партньорства между средните и висшите училища и бизнеса. | От 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой училища с изградени партньорства | 20 училища | 20 училища | Старши експерт по ПОО |  |
| 6.2. | Организиране на работна среща на тема „Ефективно партньорство между училището и работодателите при осъществяване на обучение на учениците в дуална система на обучение“ – споделяне на добри практики. | До 30.06.2022 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерт по ПОО |  |
| 6.3. | Организационно и методическо подпомагане на директори на училища с професионални паралелки и учители по професионална подготовка при организиране и провеждане на държавните изпити за придобиване на втора/трета степен на професионална квалификация - изисквания на Наредба № 1/19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Национални изпитни програми. | До 30.11.2021 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерт по ПОО |  |
| 7. | Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проектно-базирано обучение в класовете от начален етап Процесът дизайн мислене в образователната среда – споделяне на добри практики. | До 30.01.2022 г. | Брой открити практики | 0 открити практики | 1 открита практика | Старши експерт за ОНЕ |  |
| 7.2. | Методическа подкрепа на учителите по български език и литература от училищата, обект на проверка от НИО през учебната 2020/2021 г. – работна среща за споделяне на добри практики при прилагане на иновативни подходи в образователния процес. | До 15.03.2022 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерт по БЕЛ |  |
| 7.3. | Методическа подкрепа на учителите по чужд език от училищата в област Русе, обект на проверка от НИО през учебната 2020/2021 г. – работна среща за споделяне на добри практики при прилагане на иновативни подходи в образователния процес. | До 31.03.2022 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерт по БЕЛ |  |
| 7.4. | Насърчаване на прилагането на иновации в образователния процес чрез споделяне на добри практики от иновативни училища в област Русе. | До 30.06.2021 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерти по ОСО, БЕЛ, ЧЕ и МЕ |  |
| 7.5. | Методическа подкрепа на учители по професионална подготовка от училищата в област Русе, обект на проверка от НИО през учебната 2020/2021 г. - споделяне на добри практики за работа в екип и за създаване на учебни ресурси. | До 15.03.2022 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерт по ПОО |  |
| 7.6. | Методическа подкрепа на учители по природни науки от училищата в област Русе, обект на проверка от НИО през учебната 2020/2021 г. чрез провеждане на работна среща за създаване на учебни ресурси. | До 15.03.2022 г. | Брой работни срещи | 0 работни срещи | 1 работна среща | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 8. | Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Консултиране и съдействие на родителите на ученици със СОП за възможностите за продължаване на образованието след завършен VІІ клас. | от 01.04.2022 г. до 15.06.2022 г. | Брой ученици със СОП, насочени след VІІ клас | 51 ученици | Съгласно подадените заявления в РУО - Русе | Старши експерт по ПО |  |
| 8.2. | Координиране и подпомагане на дейностите за организиране на Панорама на средното образование в област Русе. | От 01.05.2022 г. до 30.06.2022г. | Брой средни училища, участващи в панорамата | 14 училища | 14 училища | Старши експерт по ПОО |  |
| 8.3. | Координиране на популяризирането на професии чрез организиране на дни на отворени врати в училища с професионални паралелки от област Русе. | От 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. | Брой училища, организирали дни на отворени врати | 10 училища | 10 училища | Старши експерт по ПОО |  |
| 8.4. | Подпомагане на родителите на децата и учениците при преминаване в ОРЕС чрез публикуване на информация на сайта на РУО - Русе за изискванията за организира и провеждане на ОРЕС в съответствие с ДОС за организация на училищното образование. | До 10.10.2021 г. | Брой публикувани информации | 0 публикувани информации | 1 публикувана информация | Началник на отдел ОМДК, Старши експерти по ИО и АИ |  |
| 9. | ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РУО - РУСЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Провеждане на работна среща с директори на училища за разясняване на изискванията за организиране и провеждане на НВО в ІV, VІІ и Х клас и ДЗИ в края на учебната 2021/2022 година. | От 01.04.2021 г. до 20.06.2021 г. | Брой проведени работни срещи | 1 работна среща | 1 работна среща | Председатели на регионални комисии, определени със заповеди на началника на РУО - Русе |  |
| 9.1.2. | Координиране и контрол на организирането и провеждането на НВО в ІV, VІІ и Х клас и ДЗИ. | От 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г. | Брой проверени училища, брой училища с видеонаблюдение | 15 проверени училища, 10 училища с видеонаблюдение |  | Началник на отдел ОМДК, старши експерти по ИО и АИ |  |
| 9.1.3. | Координиране на дейностите по провеждане на НВО в ІV, VІІ и Х клас и ДЗИ за учениците със СОП и осигуряване на учители консултати в деня на изпита по реда на чл. 107 от Наредбата за приобщаващото образование в деня на изпита. | Съгласно график на дейностите, утвърден от МОН | Брой писма | 4 писма | 4 писма | Старши експерт по ПО |  |
| 9.2. | Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Оказване на методическа подкрепа на директорите на училищата и на РЦПППО – Русе при организиране на дейностите за насочване на ученици със СОП и/или с хронични заболявания по реда на чл. 95 и чл. 98 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. | от 01.02.2022 г. до 30.04.2022 г. | Брой работни срещи | 1 работна среща | 1 работна среща | Старши експерт по приобщаващо образование |  |
| 9.2.2. | Провеждане на работни срещи с представители на бизнеса, комисията по заетост към областния съвет за регионално развитие във връзка с планиране и съгласуване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 година. | От 05.01.2022 г. до 31.03.2022 г. | брой проведени работни срещи | 2 работни срещи | 1 работна среща | Началник на отдел ОМДК |  |
| 9.2.3. | Изготвяне на обобщено предложение за Държавен план-прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година за област Русе по образец на МОН. | До 31.03.2022 г. | Брой изготвени предложения | 1 предложение | 1 предложение | Началник на отдел ОМДК |  |
| 9.2.4. | Публикуване на интернет-страницата на РУО – Русе на списъка на профилираните и професионалните гимназии, средните и обединените училища на територията на област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година. | До 20.12.2021 г. | Брой публикувани списъци | 1 публикуван списък | 1 публикуван списък | Старши експерти по ПОО, ИО и АИ |  |
| 9.2.5. | Изпращане на писма до бюрата по труда в област Русе във връзка с предоставяне на информация за трайно търсените професии на пазара на труда. | До 20.12.2021 г. | Брой писма | 3 писма | 3 писма | Старши експерт по ПОО |  |
| 9.2.6. | Информиране на директорите на училища от област Русе за срокове и изисквания за изготвяне на предложенията за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година. | До 20.12.2021 г. | Брой писма | 1 писмо | 1 писмо | Старши експерт по ПОО |  |
| 9.2.7. | Публикуване на интернет-страницата на РУО – Русе за обсъждане на предложението за държавен план-прием за областта за учебната 2022/2023 година и на утвърдения държавен план-прием за областта за учебната 2022/2023 година. | До 05.05.2022 г. | Брой публикации | 1 публикации | 2 публикации | Старши експерти по ПОО, ИО и АИ |  |
| 9.3. | Атестиране на дейността на педагогическите специалисти |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | Атестиране на педагогическите специалисти при условията и по реда на Раздел VІІІ „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти“ във връзка с параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредба № 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. | До 30.04.2022 г. | Брой атестирани директори | 0 атестирани директори | 5 атестирани директори | Началник на отдел АПФСИО |  |
| 9.3.2. | Определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати чрез оценяване на труда на директорите на образователни институции през учебната 2020/2021 година в съответствие с изискванията на ДОС за нормиране и заплащане на труда. | До 10.10.2021 г. | Брой оценени директори | 65 оценени директори | 63 оценени директори | Началник на отдел АПФСИО |  |
| 10. | Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | НП Ученически олимпиади и национални състезания: Модул: Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади - координиране на изпълнението на дейностите; - изготвяне на справка за окончателно приключване на дейностите. | Учебна 2021/2022 година | Брой училища | 6 училища | 6 училища | Старши експерти по БЕЛ, ОНГОР и ФО |  |
| 10.2. | НП Осигуряване на съвременна образователна среда: Модул: Културните институции като образователна среда - изискване на информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите и за разходваните средства от всяко училище, което работи по НП през учебната 2021/2022 година; - изготвяне и представяне в МОН на обобщената информация за изпълнението на дейностите и за изразходваните средства в област Русе. | До 29.07.2022 г. | Брой отчети | 1 финален отчет | 1 финален отчет | Старши експерти по БЕЛ, ОНГОР и ФО |  |
| 10.3. | НП Осигуряване на съвременна образователна среда: Модул: Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата - мониторинг на изпълнението на дейностите. | От 01.10.2021 г. до 15.12.2021 г. | Брой образователни институции | 3 образователни институции | 3 образователни институции | Старши експерти по ФО и ПНЕ |  |
| 10.3. | НП Заедно в грижата за всеки ученик: Модул 1: Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта: - мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН за окончателното приключване на дейностите по програмата. Модул 2: Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители от детската градина: - мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН за окончателното приключване на дейностите по програмата. Модул 3: Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап - мониторинг на изпълнението на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН за окончателното приключване на дейностите по програмата. | До 20.12.2021 г. | Брой училища | 4 училища 2 училища 4 училища | 4 училища 2 училища 4 училища | Старши експерти по ФО и за ОНЕ |  |
| 10.4. | НП Успяваме заедно: Модул 1 „Хубаво е в детската градина“: - осъществяване на мониторинг на изпълнение на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН. Модул 2 „Иновативна детска градина“ - осъществяване на мониторинг на изпълнение на дейностите; - изготвяне на финален отчет до МОН. | до 30.06.2022 г. | Брой детски градини | 6 детски градини | Съгласно списък с одобрените от МОН училища | Старши експерт по ПО |  |
| 10.5. | НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование: - координиране на дейностите по програмата. | Съгласно сроковете на НП | Брой детски градини и училища | 4 детски градини 7 училища | Съгласно списък с одобрените от МОН училища | Старши експерт по ИО |  |
| 10.6. | НП Квалификация: - организиране на обучения на педагогически специалисти. | По график на МОН | Брой обучени педагогически специалисти | 103 педагогичес ки специалисти | Брой, педагогичес ки специалисти, определен от МОН | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |
| 10.7. | НП Заедно за всяко дете Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“: - популяризиране на работата на екипите за обхват чрез изготвяне и разпространение на информационни материали; - организиране на междуинституционална среща с участие на екипите за обхват от РУО – Русе; Окончателен отчет на средствата по реализация на националната програма. | По график на НП | Брой одобрени заявки | 4 одобрени заявки на училища 1 одобрена заявка на РУО - Русе | Съгласно одобрените от МОН заявки | Старши експерти по ПО и ФО |  |
| 10.8. | НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала - подаване на формуляри за кандидатстване; - извършване на проверка на държавни професионални гимназии и РЦПППО, получили средства по програмата. | По график на НП | Брой проверени образователни институции | 4 училища | Съгласно одобрените от МОН училища | Старши счетоводител, Старши експерт по ФО |  |
| 10.9. | НП Иновации в действие - подкрепа на училищата при изготвяне на документите за кандидатстване по програмата. | По график на МОН | Брой училища | 9 училища | Съобразно списъка на училищата, определени за участие в програмата, публикуван на сайта на МОН след утвърждаването му от министъра на образованието и науката | Старши експерти по БЕЛ, ПНЕ, ОНГОР, ПО, ПОО, ЧЕ и МЕ и за ОНЕ |  |
| 10.10. | НП Бизнесът преподава: - координиране на дейностите по програмата. | Съгласно сроковете на НП | Брой училища | 3 училища | Съгласно списък с одобрените от МОН училища | Старши експерт по ПОО |  |
| 10.11. | НП Мотивирани учители: - координиране на изпълнението на дейностите и изготвяне на доклад до началника на РУО - Русе за резултатите от изпълнението им. | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой доклади | 1 доклад | 1 доклад | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 10.12. | НП Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот: - обобщаване на информацията и изпращане в МОН за изпълнение на дейностите и изразходваните средства от училищата по националната програма. | До 30.07.2021 г. | Брой финални отчети | 0 финални отчети | 1 финален отчет | Старши експерти по ОСО и по ФО |  |
| 10.13. | НП Без свободен час: - одобрение на подадените заявки от училища, детски градини и ЦСОП; - мониторинг на изпълнението на дейностите. | По график на НП | Брой проверени образователни институции | 6 проверени образователни институции | 4 проверени образователни институции | Счетоводител, Старши експерт по ФО |  |
| 10.14. | НП Професионално образование и обучение: – координиране на дейностите по програмата. | Съгласно сроковете на НП | Брой училища | 3 училища | Съгласно списък с одобрените от МОН училища | Старши експерт по ПОО |  |
| 10.15. | НП Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование Модул А „Подкрепа на децата и учениците за работата на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономическите обсерватории и планетариуми“: - представяне на отчет в МОН за изпълнение на дейностите. | По график на НП | Брой ЦПЛР | 2 ЦПЛР | 2 ЦПЛР | Старши експерт по ПО |  |
| 10.16. | НП Обучение за ИТ умения и кариера: - координиране на дейностите по програмата; - изготвяне на годишен доклад съгласно изискванията на НП | Съгласно сроковете на НП | Брой доклади | 1 доклад | 1 доклад | Старши експерт за АИ |  |
| 10.17. | НП Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия - изискване на информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите и за разходваните средства от всяко училище, което работи по НП през учебната 2021/2022 година; - изготвяне и представяне в МОН на обобщената информация за изпълнението на дейностите и за изразходваните средства в област Русе. | По график на МОН | Брой отчети | 1 отчет | 1 отчет | Старши експерти по ОНГОР, БЕЛ и ФО |  |
| 10.18. | НП Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти: – координиране на дейностите по програмата. | Съгласно сроковете на НП | Брой училища | 0 училища | Съгласно подадени заявки от училищата | Старши експерти по ФО и ПОО |  |
| 10.19. | НП Отново заедно: - мониторинг на реализацията на дейностите. | По график на НП | Брой проверени училища | 0 училища | Всички училища, одобрени за финансиране по програмата | Счетоводител, Старши експерт по ФО |  |
| 11. | Изпълнение на проекти по оперативни и други програми |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | BG05M2OP001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти - финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Координиране и мониторинг на изпълнението на: - Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита. - Дейност 2: Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на ПКС и в подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта ПКС. | От 15.09.2021 г. до 04.08.2022 г. От 15.09.2021 г. до 04.08.2022 г. | Брой обучени педагогически специалисти Брой педагогически специалисти | Съгласно организираните обучения Съгласно подадените в РУО – Русе документи | Съгласно организираните обучения Съгласно подадените в РУО – Русе документи | ТЕУП в РУО – Русе, определен със заповед на министъра на образованието и науката |  |
| 11.2. | BG05M2OP001-3.018-0001 Подкрепа за приобщаващо образование, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Дейност 3: „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“. Дейност 4: „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализиране кабинети и помещения“. Дейност 5: „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“. Дейност 6: „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта“. | от 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой обучени членове на ЕПЛР Брой оборудвани специализирани кабинети Разработени модели и програми за обучение; брой назначен допълнителен персонал Брой родители | Съгласно определените в проекта стойности Съгласно одобрените заявки от МОН Одобрени заявени специалисти от ЕОУП в МОН Съгласно определените в проекта стойности | Съгласно определените в проекта стойности Съгласно одобрените заявки от МОН Одобрени заявени специалисти от ЕОУП в МОН Съгласно определените в проекта стойности | ТЕУП в РУО – Русе, определен със заповед на министъра на образованието и науката |  |
| 11.3. | Изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 Подкрепа за успех, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой училища | 46 училища | 46 училища | ТЕУП, определен със заповед на министъра на образованието и науката |  |
| 11.4. | BG05M2ОP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж: Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими груп.; Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи: - осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал; - възстановяване на средства за такси за посещение на детска градина (проверка и потвърждаване на въведени в платформата на проекта суми). | До 14.09.2022 г. | Брой детски градини Брой специалисти Брой детски градини | 25 детски градини 15 педагогически и непедагогически специалисти 21 детски градини | 25 детски градини 15 педагогически и непедагогически специалисти 21 детски градини | ТЕУП, определен със заповед на министъра на образованието и науката |  |
| 11.5. | Изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой сформирани групи от ученици и брой обучени педагогически специалисти | Съгласно подадените заявки | Съгласно подадените заявки | ТЕУП, определен със заповед на министъра на образованието и науката |  |
| 11.6. | BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж: Дейност 1: „Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение"; Дейност 3: Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение. | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой училища | 8 училища | 8 училища | ТЕУП, определен със заповед на министъра на образованието и науката |  |
| 12. | Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Обобщаване на участията на училищата от областта в Ученическите игри за учебната 2021/2022 година. | До 30.07.2022 г. | Брой обобщени справки по образец на МОН | 1 обобщена справка по образец на МОН | 1 обобщена справка по образец на МОН | Началник на отдел ОМДК |  |
| 12.2 | Координиране на дейността на директорите на училища при подготовката и провеждането на общинските кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети. | По график на МОН | Брой проведени олимпиади | 18 олимпиади | 18 олимпиади | Старши експерти от отдел ОМДК |  |
| 12.3 | Оказване на методическа подкрепа на директорите на училища-координатори и училища-домакини при организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети. | По график на МОН | Брой проведени олимпиади | 18 олимпиади | 18 олимпиади | Старши експерти от отдел ОМДК |  |
| 12.4. | Оказване на методическа подкрепа на директорите на професионални гимназии при организиране и провеждане на училищни и регионални кръгове на състезанията по професии с цел популяризиране на професионалното образование – чрез кореспонденция (писма до директорите, доклади от директорите за проведените състезания). | От 01.12.2021 г. до 15.05.2022 г. | Брой проведени състезания | 8 състезания | 8 състезания | Старши експерт по ПОО |  |
| 12.5. | Създаване и поддържане на електронен регистър за участията на децата и учениците от областта в дейностите от Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. | До 15.10.2021 г. | Брой регистри | 0 регистри | 1 регистър | Старши експерти по ИО, АИ, ФО ПО и за ОНЕ |  |
| 13. | КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Т Е М А Т И Ч Н И П Р О В Е Р К И |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Училищна политика за успешно представяне на учениците от ІV клас на НВО по математика: - НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бяла; - ОУ „Иван Вазов“ – Голямо Враново; - СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово | От 01.11.2021 г. до 30.04.2022 г. | Брой училища | 0 училища | 3 училища | Старши експерт за ОНЕ |  |
| 13.1.2. | Организация на дейностите по прилагане на новите учебни програми за профилирана подготовка по български език и литература в XII клас: - АЕГ „Гео Милев“ – Русе; - СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе; - СУ „Хр. Ботев“ – Русе | От 01.10.2021 г. до 31.03.2022 г. | Брой проверени училища | 0 училища | 3 училища | Старши експерт по БЕЛ |  |
| 13.1.3. | Практическа насоченост на обучението по чужд език чрез прилагане на компетентностния подход: - ОУ „Отец Паисий“ – Тетово; - ОУ „Св. Климент Охридски“ – Долна студена; - ОУ „Христо Смирненски“ – Русе | От 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой проверени училища | 0 училища | 3 училища | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |
| 13.1.4. | Организация на дейностите във връзка с прилагане на новите учебни програми по география и икономика - профилирана подготовка в ХII клас: - СУEE „Св. К.-К. Философ“ – Русе; - СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Сливо поле; - СУ „Христо Ботев“ – Русе | От 01.10.2021 г. до 29.04.2022 г | Брой училища | 0 училища | 3 училища | Старши експерт по ОНГОР |  |
| 13.1.5. | Формиране на ключови компетентности чрез обучението по човекът и природата: - ОУ „Алеко Константинов“ – Русе; - ОУ „Братя Миладинови“ – Русе; - ОУ „Петко Р. Славейков“ – с. Смирненски | От 10.01.2022 г. до 15.05.2022 г. | Брой училища | 0 училища | 3 училища | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 13.1.6. | Организиране на обучението на ученици със СОП по индивидуални учебни планове за придобиване на компетентности за първа степен на професионална квалификация по специалности от професии: - ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе; - ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе; - ПГ по транспорт – Русе. | До 30.06.2022 г. | Брой училища | 0 училища | 3 училища | Старши експерти по ПО и ПОО |  |
| 13.2. | Т Е К У Щ И П Р О В Е Р К И |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Контрол на спазването на държавните образователни стандарти за обучението в начален етап: - ОУ „Олимпи Панов“ – Русе; - СУ „Йордан Йовков“ – Русе | От 01.11.2021 г. до 01.03.2022 г. | Брой училища | 2 училища | 2 училища | Старши експерт за ОНЕ |  |
| 13.2.2. | Организация на образователно-възпитателния процес по български език и литература: - СУ „Възраждане“ – Русе; - СУ „Й. Йовков“ - Русе; - ПГСС „А. Кънчев“ – Русе | От 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой проверени училища | 3 училища | 3 училища | Старши експерт по БЕЛ |  |
| 13.2.3. | Организация на образователно-възпитателния процес по чужд език: - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сеново; - ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник; | От 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой проверени училища | 2 училища | 2 училища | Старши експерт по ЧЕ и по МЕ |  |
| 13.2.4. | Организация на образователно-възпитателния процес по география и икономика: - ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе | От 01.10.2021 г. до 29.04.2022 г. | Брой училища | 1 училище | 1 училище | Старши експерт по ОНГОР |  |
| 13.2.5. | Организация на образователно-възпитателния процес по гражданско образование: - - ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ - Русе | От 01.10.2021 г. до 29.04.2022 г. | Брой училища | 1 училище | 1 училище | Старши експерт по ОНГОР |  |
| 13.2.6. | Организация на образователно-възпитателния процес по физика и астрономия: - ОУ „Любен Каравелов“ - Русе | От 10.10.2021 г. до 20.12.2021 г. | Брой училища | 1 училище | 1 училище | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 13.2.7. | Организация на образователно-възпитателния процес по химия и опазване на околната среда: - ПГ по транспорт - Русе | От 10.01.2022 г. до 15.05.2022 г. | Брой училища | 1 училище | 1 училище | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 13.2.8. | Контрол на спазването на ДОС за обучението по безопасност на движението по пътищата: - ОУ „Л. Каравелов“ - Русе | От 10.10.2021 г. до 20.12.2021 г. | Брой училища | 1 училище | 1 училище | Старши експерт по ПНЕ |  |
| 13.2.9. | Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната организация на предучилищното образование в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО: - ДГ „Слънце“ – Русе; - ДГ „Райна Княгиня“ – Мартен; - ДГ Зора“ - Русе | От 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой проверени детски градини | 2 детска градина | 3 детски градини | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |
| 13.2.10. | Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО: - СУ „М-р Ат. Узунов“ – Русе; - ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе; - СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили | От 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой проверени училища | 2 училища | 2 училища | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе |  |
| 13.2.11. | Организиране на обучението на ученици със СОП в ІХ клас по индивидуални учебни планове за придобиване на компетентности за първа степен на професионална квалификация по специалности от професии: - ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ - Русе | До 30.06.2022 г. | Брой училища | 0 училища | 1 училище | Старши експерти по ПО и ПОО |  |
| 13.2.12. | Контрол и методическа подкрепа на дейността на директорите на ДГ и училища при предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците: - ДГ „Ралица“ – Русе; - ОУ „Ангел Кънчев“ - Русе | От 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г | Брой проверени образователни институции | 2 образователни институции | 2 образователни институции | Старши експерт по ПО |  |
| 13.2.13. | Спазване на изискванията за организиране на обучението на ученици в индивидуална форма: - ОУ „Алеко Константинов“ – Русе; - ОУ „Братя Миладинови“ – Русе | От 01.02.2022 г. до 30.06.2022 г. | Брой проверени училища | 2 училища | 2 училища | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО – Русе |  |
| 13.2.14. | Контрол на посещението на учебни часове от учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение и в дуална система на обучение при присъствено обучение и при ОРЕС: - Професионална гимназия – Бяла; - ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили; - ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе; - ПГМТ „Ю. Гагарин“ – Русе; - ПГСС „А. Кънчев“ – Русе; - ПГ по транспорт – Русе; - ПГО „Недка Иван Лазарова“ - Русе - СУ „Възраждане“ – Русе; - ОУ „Иван Вазов“ – Русе; - ОУ „Никола Обретенов“ - Русе | От 01.10.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой училища | 10 училища | 10 училища | Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповеди на началника на РУО - Русе |  |
| 13.2.15. | Контрол на спазването на изискванията на ДОС за учебния план и ДОС за нормиране и заплащане на труда при изготвяне на Списък-образец № 1 чрез проверка на въведената информация в НЕИСПУО: - ОУ „Олимпи Панов“ – Русе; - ОУ „Отец Паисий“ – Тетово; - ОУ „Иван Вазов“ – Русе; - СУ „Св. П. Хилендарски“ – Сливо поле - ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили | До 30.11.2021 г. | Брой училища | 0 училища | 5 училища | Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповеди на началника на РУО - Русе |  |
| 13.2.16 | Контрол на спазване на изискванията за изготвяне на Списък-образец № 1 и № 2 чрез проверка на информацията, въведена от всички образователни институции в областта в НЕИСПУО за дублирани на деца и ученици. | По график, определен в Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на ПУО | Брой образователни институции | 0 образователни институции | 108 образователни институции | Старши експерти по ИО и АИ |  |
| 13.2.17 | Контрол на спазване на изискванията за изготвяне на Списък-образец № 1 чрез проверка на информацията, въведена от всички училища в областта в НЕИСПУО за автобусите, стопанисвани от училищата. | До 30.11.2021 г. | Брой училища | 0 училища | 68 училища | Старши експерт по ФО |  |
| 13.2.18. | Контрол на спазване на изискванията за изготвяне на Списък-образец № 1, № 2 и № 3 чрез проверка на информацията, въведена от всички образователни институции в НЕИСПУО за: - децата и учениците със СОП, за които ресурсното подпомагане се извършва от РЦПППО; - учениците, които се обучават в ЦСОП. | До 30.11.2021 г. | Брой образователни институции | 0 образователни институции | 108 образователни институции | Старши експерти по ФО и ПО |  |
| 13.2.19. | Контрол на спазване на сроковете за полагане на приравнителни изпити, определени в удостоверение за завършен клас, етап, степен на образование, по документи, издадени от училища на чужди държави, след извършено приравняване от експертната комисия в РУО – Русе. | От 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. | Брой училища | 0 училища | 1 училище | Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО – Русе |  |
| 13.2.20. | Контрол на законосъобразното разходване на средствата по чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 4, буква „д“ от ПУФРУО: - ОУ „Неофит Рилски“ – с. Копривец, общ. Бяла; - ОУ „Алеко Константинов“ – Русе | До 30.06.2022 г. | Брой проверени образователни институции | 2 проверени образователни институции | 2 проверени образователни институции | Старши експерт по ФО |  |
| 13.2.21. | Контрол на изпълнението и оптимизацията на маршрутните разписания при транспортното обслужване на деца и ученици: - ОУ „Иван Вазов“ – с. Голямо Враново, общ. Сливо поле - ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе | До 30.06.2022 г. | Брой проверени образовател ни институции | 2 проверени образователни институции | 2 проверени образователни институции | Старши експерт по ФО |  |
| 13.2.22. | Контрол на разходваните от частните детски градини и училища средства, получени от държавния бюджет на основание чл. 287, ал. 9 от ЗПУО и чл. 10 от ПУФРУО: - ЧДГ „Дъга“ – Русе. | До 30.06.2022 г. | Брой проверени образователни институции | 1 образователна институция | 1 образователна институция | Старши експерт по ФО |  |
| 13.2.23. | Контрол на актуалността на информацията в училищните сайтове и на спазването на изискванията на ЗПУО за публикуване на училищни документи: - всички средни училища в област Русе; - всички професионални гимназии в град Русе; - всички основни училища в общините Иваново и Ценово | От 15.09.2020 г. до 20.12.2021 г. | Брой проверени електронни страници | 60 проверени електронни страници | 32 проверени електронни страници | Старши експерти по ИО и АИ |  |
| 13.2.24. | Проверки по сигнали и жалби на граждани и/или юридически лица, постъпили в РУО – Русе, както и възложени от МОН | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Процент проверени жалби и сигнали, постъпили в РУО - Русе | 100% проверени жалби и сигнали | 100% проверени жалби и сигнали | Старши експерти, определени със заповед на началника на РУО - Русе |  |
| 13.2.25. | Осъществяване на контрол на изпълнението на задължителните предписания, направени на директорите на училища със заповеди на началника на РУО – Русе на основание чл. 19, ал. 1 от ПУФРУО | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Процент проверени изпълнени задължителни предписания | 100% проверени задължителни предписания | 100% проверени задължителни предписания | Старши експерти, определени със заповед на началника на РУО – Русе |  |
| 13.3. | М О Н И Т О Р И Н Г |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1. | Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Успяваме заедно“, Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ и Модул 2 „Иновативна детска градина“ | до 31.05.2022 г. | Брой проверени детски градини | 6 детски градини | 6 детски градини | Старши експерт по ПО |  |
| 13.3.2. | Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Ученически олимпиади и национални състезания“, Модул: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ | Учебна 2021/2022 година | Брой проверени училища | 6 училища | 6 училища | Старши експерти по БЕЛ, ОНГОР и ФО |  |
| 13.3.3. | Мониторинг на изпълнението на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой проверени училища | 7 училища | 7 училища | ТЕУП, определен заповед на министъра на образованието и науката |  |
| 13.3.4. | Мониторинг на иновативната дейност и въздействието й върху качеството на образователния процес в училищата, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 година | До 30.06.2022 г. | Брой училища | 9 училища | 9 училища | Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповед на началника на РУО - Русе |  |
| 13.3.5. | Мониторинг на изпълнението на дейностите на НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ (Модул1, Модул 2 и Модул 3) | До 20.12.2021 г. | Брой училища | 7 училища | 7 училища | Старши експерти по ФО и за ОНЕ |  |
| 13.3.6. | Текущ мониторинг на осъществяване на дейностите за обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“ по: - Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ - Модул 1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“ - Модул 1.2: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП“. | От 01.12.2021 г. до 30.06.2022 г. | Брой училища | 9 училища | В съответствие със списъка на училищата, определени за участие в програмата | Старши експерти по БЕЛ, ПНЕ, ОНГОР, ПО, ПОО, ЧЕ и МЕ и за ОНЕ, |  |
| 13.3.7. | Мониторинг на дейностите по НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия” за изпълнението на модул А) „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ от програмата, чрез проверки на място в училищата от област Русе, получили финансиране. | До 30.06.2022 г. | Брой проверени училища | 0 училища | 3 училища | Старши експерти по ОНГОР, БЕЛ и ФО |  |
| 13.3.8. | Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Професионално образование и обучение“ 2021 година | До 30.06.2022 г. | Брой училища | 4 училища | Съгласно списък на одобрените от МОН училища | Старши експерти по ПОО и ФО |  |
| 13.3.9. | Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Бизнесът преподава“ | До 30.06.2022 г. | Брой училища | 2 училища | Съгласно списък на одобрените от МОН училища | Старши експерт по ПОО |  |
| 13.3.10. | Мониторинг на изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. | От 15.09.2021 г. до 14.09.2022 г. | Брой училища | 2 училища | 3 училища | Старши експерт по ПОО |  |

Изготвил: