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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РУСЕ


П Л А Н
З А Д Е Й Н О С Т Т А   Н А
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – РУСЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
1. Ранно детско развитие
2. Компетентности и таланти
3. Мотивирани и креативни учители
4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите
5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция
6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие
7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето
8. Учене през целия живот
9. Ефикасно управление и участие в мрежи

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 година
1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст. 
2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик. 
3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със специални образователни потребности.
4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС.
5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подготовка. 
6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа. 
7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).
8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда.


III.  Други регионални приоритети в дейността на РУО - Русе
1. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (ПМС 100/08.06.2018 г):
· създаване на екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
· обхващане в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст;
· реинтеграция на децата и учениците, отпаднали от детска градина и училище;
· превенция на идентифицираните в ИСРМ деца и ученици в риск от отпадане.

1. Развитие на професионалното образование и обучение в съответствие със стратегията за развитите на област Русе: 
· насърчаване предлагането на „защитени” професии при изготвяне на предложенията за държавен план-прием с оглед гарантиране подготовка на кадри по професии, необходими за регионалната икономика;
· насърчаване на организирането на професионално образование и обучение чрез работа (дуално обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател. 

2. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2022 година.
3. Организационно и методическо подпомагане на  дейността на директори, заместник-директори и другите педагогически специалисти.
4. Координиране и контролиране  на дейността на директорите на училища при организиране и провеждане на ДЗИ и НВО 

IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети:
	№
	Цели/мерки/дейности по:
	Срок за изпълнение
	Индикатори за изпълнение
	Отговорник
	Забележка

	
	
	
	Мерна единица
(брой, %)
	Текуща стойност (Базови стойности)
	Целева стойност края на 2022/ 2023 
(Планирани стойности)
	
	

	1.
	Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна  възраст

	1.1. 
	Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие и превенция на обучителните трудности чрез провеждане на скрининг в детските градини.
	от
15.09.2022 г.
до
30.03.2023 г.
	Брой
деца от
3 г. до 3 г. и 6 м., включени в изследването
	350
деца, включени в изследването
	450
деца, включени в изследването
	Старши експерт по ПО
	

	1.2.
	Изготвяне на експертни становища за обучение на деца в задължителна предучилищна възраст в самостоятелна организация на предучилищното образование по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО.
	Съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО
	Брой деца, за които се организира СОПО
	4
деца
	Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на ДГ
	Старши експерт по ПО
	

	2.
	Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите образователната система. Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик

	2.1.
	Координиране дейността на РЕПЛР
	от 
15.09.2022 г. 
до 
30.06.2023 г.
	Брой 
проведени 
заседания
	37 
заседания
	30 
заседания
	Старши експерт по ПО
	

	2.2.
	Участие на представител на РУО – Русе в заседанията на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.
	от 
15.09.2022 г. 
до 
14.09.2023 г.
	Брой 
проведени 
заседания
	11 
заседания
	9 
заседания
	Старши експерт по ПО
	

	2.3.

	Осъществяване на кореспонденция с директорите на образователните институции и ръководителите на другите заинтересовани институции за определяне на участници в екипите за обхват, които се създават на основание чл. 3, ал. 7 ал. 12 от ПМС  №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
	До
15.07.2023 г.
	Брой
писма
	2
писма

	2
писма

	Старши експерт 
за ОНЕ
	

	2.4.
	Изготвяне на заповед за определяне на състава на екипите за обхват и техните ръководители в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1-12 от ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
	До
31.07.2023 г.
	Брой
заповеди
	1
заповед

	1
заповед

	Старши експерти 
за ОНЕ и по ПНЕ
	

	2.5.
	Координиране и мониторинг на дейностите на екипите за обхват по изпълнението на Механизма чрез Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).
	От
15.09.2022 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой 
протоколи за физическо посещение
	Съгласно данните от ИРСМ
	Съгласно данните от ИРСМ
	Ръководители на екипи
	

	2.6.
	Изготвяне на ежемесечни графици за посещение на адреси от екипите за обхват за първия и втория учебен срок на учебната 2022/2023 година.
	До 
20.09.2022 г. 
за І-ви уч. срок
до 
10.02.2023 г.
за ІІ-ри уч. срок
	Брой 
графици
	2
графика
	2 
графика
	Ст. експерт по ПНЕ и ръководители на екипи
	

	2.7.
	Изготвяне на експертни становища за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в самостоятелна форма по реда на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.
	Съгласно сроковете, определени в чл. 21, ал. 4 от ПУФРУО
	Брой ученици, за които се организира СФО
	3
ученици
	Съгласно постъпилите в РУО – Русе доклади на директори на училища
	Старши експерт по БЕЛ
	

	2.8.
	Осъществяване на ежемесечен контрол на изпълнението на индивидуалните учебни планове на учениците, обучавани в индивидуална форма в    съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 2 от ЗПУО чрез изготвяне на обобщен доклад до началника на РУО - Русе.
	От
15.09.2022 г.
до
10.07.2023 г.
	Брой доклади до началника на
РУО - Русе
	9
доклада
	9
доклада
	Старши експерт по ПО
	

	2.9.
	Изготвяне на мотивирани становища за включване на предложените от общините детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година. 
	До
20.09.2022 г.
	Брой 
изготвени становища 
	20 
становища
	В съответствие с броя ДГ и училища, 
Предложени за включване в списъка за учебната 2022/2023 г.  
	Експерти, определени със заповед на
началника на РУО - Русе
	

	2.10.
	Изготвяне на мотивирани становища за включване на предложените от общините детски градини училища в Списъка на защитените детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година.
	До
20.09.2022 г.
	Брой 
изготвени становища 
	3
становища
	В съответствие с броя ДГ и училища, 
Предложени за включване в списъка за учебната 2022/2023 г.  
	Експерти, определени със заповед на
началника на РУО - Русе
	

	3.
	Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със специални образователни потребности

	3.1.
	Организиране на работна среща с директорите на училища, осъществяващи обучение в професионални паралелки на тема: „Разработване на индивидуални учебни планове за ученици със СОП за придобиване на компетентности за първа степен на професионална квалификация по специалности от професии.“
	До 
30.09.2022 г.
	Брой 
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	1
работна 
среща
	Старши експерти по 
ПО и ПОО
	

	3.2.
	Организиране и осъществяване на допълнително обучение по БЕЛ в съответствие с предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие по реда на чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез обобщаване на информацията от директорите на образователни институции.
	До
30.06.2023 г.
	Брой деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа
	500 деца и ученици, на които е предоставена обща подкрепа
	Съгласно постъпилата в РУО - Русе информация от директорите на ДГ и училища
	Старши експерти по ПО, по БЕЛ и за ОНЕ 
	

	3.3.
	Координиране на дейностите за насочване на малолетни лица, търсещи или получили международна или временна закрила  в съответствие с изискванията на Наредба №3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане на лицата, търсещи или получили международната закрила 
	От
15.09.2022 г.
до
14.09.2023 г.
	Брой
заповеди
	70
заповеди
	Съгласно постъпилите в РУО - Русе заявления за насочване
	Началник на отдел ОМДК
	


	3.4.
	Осигуряване на условия за допълнително обучение по български език като чужд за подкрепа на приобщаването на децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, в съответствие с изискванията на Наредба №6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
	От
15.09.2022 г.
до
14.09.2023 г.
	Брой
заповеди
	5 
заповеди
	Съгласно постъпилите в РУО доклади на директори за обучение по БЕ като чужд
	Старши експерт по БЕЛ
	

	4.
	Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС

	4.1.
	Методическа подкрепа на учителите от начален етап от училищата, обект на проверка от НИО през учебната 2021/2022 година - работна среща за споделяне на добри практики при прилагане на иновативни подходи, техники и методи в обучението в начален етап. Придобиване на STEM умения в началните класове.
	До 
30.01.2023 г.
	Брой 
открити 
практики
	0
работни срещи
	1 
работна 
среща
	Старши експерт за ОНЕ
	

	4.2.
	Методическа подкрепа на учителите по български език и литература и по чужд език от училищата, обект на проверка от НИО през учебната 2021/2022 година – работна среща за споделяне на добри практики при прилагане на иновативни методи в образователния процес.
	
До
30.04.2023 г.

	
Брой
работни срещи

	
0
работни
срещи

	

1
работна
среща

	Старши експерти по БЕЛ и по ЧЕ и по МЕ
	

	4.3.
	Методическа подкрепа на директорите на училища, обект на проверка от НИО през учебната 2021/2022 година на тема „Планиране и организиране на дейността на педагогическия съвет в съответствие с изискванията на ЗПУО и ДОС за системата на предучилищното и училищното образование”
	До
30.11.2022 г.

	Брой
работни срещи

	0
работни
срещи

	

1
работна
среща

	Старши експерт по ОСО
	

	4.4.
	Методическа подкрепа на учители по математика, обществени науки и природни науки от училищата в област Русе, обект на проверка от НИО през учебната 2021/2022 година,  чрез споделяне на добри практики.
	До
28.04.2023 г.
	Брой
работни срещи
	0
работни
срещи
	1
работна
среща
	Старши експерти по математика, ОНГОР и  ПНЕ
	

	5.
	Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подготовка

	5.1.
	Методическа подкрепа на педагогическите специалисти, предоставящи допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП в електронна среда от разстояние
	До 
31.12.2022 г.
	Брой 
работни срещи
	1 
работни срещи 
	1 
работна 
среща
	Старши експерт по ПО
	

	5.2.
	Методическа подкрепа на учителите по български език и литература от училища с ниски резултати на ДЗИ по БЕЛ през учебната 2021/2022 година
	До
30.04.2023 г.
	Брой работни срещи
	0
работни срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по БЕЛ
	

	5.3.
	Методическа подкрепа на учители, преподаващи математика в VII клас от училища с ниски резултати на НВО по математика през учебната 2021/2022 година
	До
30.04.2023 г.
	Брой работни срещи
	0
работни срещи
	1
работна
среща
	Старши експерт по математика
	

	5.4.
	Работна среща с учители по чужд език  за споделяне на добри практики за прилагане на иновативни подходи в образователния процес с цел повишаване на резултатите на учениците на ДЗИ.
	До
30.04.2023 г.
	Брой работни срещи
	0
работни срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по ЧЕ и по МЕ
	

	6.
	Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа

	6.1.
	Подкрепа за развитие на педагогически специалисти чрез споделяне на добра педагогическа практика по биология и здравно образование 
	От 
10.01.2023 г. 
до 
10.04.2023 г.
	Брой 
открити 
практики
	0 
открити 
практики
	1 
открита 
практика
	Старши експерт по
ПНЕ
	

	6.2.
	Подкрепа за развитие на педагогически специалисти чрез споделяне на добра педагогическа практика по география и икономика в Х клас
	до
28.04.2023 г.
	Брой
открити 
практики
	0 
открити 
практики
	1 
открита 
практика
	Старши експерт по
ОНГОР
	

	6.3.
	Разглеждане на заявления на педагогически специалисти за повишаване на квалификацията им чрез признаване на квалификационни кредити по ред и условия, определени в Наредба № 15/2019 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
	Съгласно сроковете, определени в Наредба № 15/2019
	Брой
издадени удостовере
ния
	16 
удостовере
ния
	Съгласно постъпилите в  РУО – Русе заявления на  педагогически специалисти
	Експертна комисия, определена със заповед на началника на 
РУО - Русе
	

	6.4.
	Обучение за продължаваща квалификация на педагогически специалисти с ръководни функции на тема: „Технологиите в подкрепа на ефективното управление на образователната институция”
	До
20.12.2022 г.
	Брой
обучения
	6 
обучения
	1
обучение
	Началник на отдел ОМДК,
ст. експерт по ОСО
	

	7.
	Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение)

	7.1.
	Разширяване на възможностите за обучение по ключови компетентности и придобиване на степен на професионална квалификация чрез изграждане на партньорства между средните и висшите училища и бизнеса.
	От
15.09.2022 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой 
училища с 
изградени партньорства
	20
училища
	20
училища
	Старши експерт по ПОО

	

	7.2.
	Организационно и методическо подпомагане на дейността на учителите от начален етап чрез провеждане на работна среща
	До
10.11.2022 г.

	Брой 
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	1
работна 
среща
	Старши експерт за ОНЕ
	

	7.3.
	Организационно и методическо подпомагане  на директори на училища, в които се осъществява обучение в професионални паралелки 
	До
15.11.2022 г.

	Брой 
работни 
срещи
	0
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по ПОО

	



	7.4.
	Организационно и методическо подпомагане на дейността на професионалната общност от учители по български език и литература чрез провеждане на работна среща
	До
10.11.2022 г.

	Брой 
работни 
срещи
	0
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по БЕЛ
	

	7.5.
	Организационно и методическо подпомагане на дейността на професионалната общност от учители по математика чрез провеждане на работна среща
	До
10.11.2022 г.
	Брой 
работни 
срещи
	0
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по математика
	

	7.6.
	Организационно и методическо подпомагане на дейността на професионалната общност от учители по информатика и информационни технологии чрез провеждане на работна среща
	До
10.11.2022 г.
	Брой 
работни 
срещи
	0
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по математика
	

	7.7.
	Организационно и методическо подпомагане на дейността на професионалната общност от учители по чужди езици чрез провеждане на работна среща 
	До
10.11.2022 г.
	Брой
работни
срещи
	1 
работна среща
	1
работна 
среща
	Старши експерт по ЧЕ и МЕ
	

	7.8.
	Организационно и методическо подпомагане на дейността на професионалната общност от учители по география и икономика, история и цивилизации, философия, гражданско образование и религия чрез провеждане на работна среща
	До
10.11.2022 г.
	Брой 
работни 
срещи
	0
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	Старши експерт по ОНГОР
	

	7.9.
	Организационно и методическо подпомагане на дейността на професионалната общност от учители по природни науки чрез провеждане на работна среща
	До
10.11.2022 г.
	Брой 
работни 
срещи
	1
работна 
среща
	1
работна 
среща
	Старши експерт по ПНЕ
	

	8.
	Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда

	8.1.
	Консултиране и съдействие на родителите на ученици със СОП за възможностите за продължаване на образованието след завършен  VІІ клас.
	от 
01.04.2023 г. 
до 
15.06.2023 г.
	Брой ученици със СОП, насочени след VІІ клас
	45
ученици 
	Съгласно 
подадените заявления в РУО - Русе
	Старши експерт по ПО
	

	8.2.
	Координиране и подпомагане на дейностите за организиране на Панорама на средното образование в област Русе.
	От
01.05.2023 г.
до 
30.06.2023 г.
	Брой средни училища, участващи в панорамата
	14
училища
	14
училища
	Старши експерт по ПОО
	

	8.3.
	Координиране на популяризирането на професии чрез организиране на дни на отворени врати в училища с професионални паралелки от област Русе. 
	От
01.01.2023 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой
училища,
организирали дни на
отворени врати
	12
училища
	12
училища
	Старши експерт по ПОО
	

	9.
	(Други регионални приоритети в дейността на РУО))

	9.1
	Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания

	9.1.1.
	Провеждане на работна среща с директори на училища за разясняване на изискванията за организиране и провеждане на НВО в ІV в края на учебната 2022/2023 година.
	До
10.05.2023 г.
	Брой 
проведени 
работни срещи
	1
работна среща

	1
работна 
среща

	Председател на РКОПНВО определен със заповед на началника на 
РУО - Русе
	

	9.1.2.
	Провеждане на работна среща с директори на училища за разясняване на изискванията за организиране и провеждане на НВО в VІІ клас  в края на учебната 2022/2023 година.
	До
31.05.2023 г.
	Брой 
проведени 
работни срещи
	1
работна среща

	1
работна 
среща

	Председател на РКОПНВО определен със заповед на началника на 
РУО - Русе
	

	9.1.3.
	Провеждане на работна среща с директори на училища за разясняване на изискванията за организиране и провеждане на НВО в Х клас  в края на учебната 2022/2023 година.
	До
31.05.2023 г.
	Брой 
проведени 
работни срещи
	1
работна среща

	1
работна 
среща

	Председател на РКОПНВО определен със заповед на началника на 
РУО - Русе
	







	9.1.4.
	Провеждане на работна среща с директори на училища за разясняване на изискванията за организиране и провеждане на ДЗИ в края на учебната 2022/2023 година.
	До
31.03.2023 г.
	Брой 
проведени 
работни срещи
	1
работна среща

	1
работна 
среща

	Председател на регионалната комисия, определен със заповед на началника на 
РУО - Русе
	








	9.1.5.
	Координиране и контрол на организирането и провеждането на НВО в ІV, VІІ и Х клас и ДЗИ.
	От
01.02.2023 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой
проверени училища,
брой
училища с
видеонаблюдение
	25
проверени училища,
10 
училища с видеонаблюдение
	15
проверени училища,
10 
училища с видеонаблюдение
	Началник на отдел ОМДК,
старши експерти по ИО и АИ
	





	9.1.6.
	Координиране на дейностите за провеждане на НВО в ІV, VІІ и Х клас  и ДЗИ за учениците със СОП и осигуряване на учители-консултанти в деня на изпита по реда на чл. 107 от Наредбата за приобщаващото образование в деня на изпита.
	Съгласно
график на дейностите,
утвърден от
МОН
	Брой
писма

	4
писма
	4
писма
	Старши
експерт по
ПО
	






	9.2.
	Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием

	9.2.1.
	Оказване на методическа подкрепа на директорите на училищата и на РЦПППО – Русе при организиране на дейностите за насочване на ученици със СОП и/или с хронични заболявания по реда на чл. 95 и чл. 98 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
	от 
01.02.2023 г. 
до 
30.04.2023 г.
	Брой 
работни срещи
	1 
работна среща
	1 
работна 
среща
	Старши експерт по приобщаващо образование
	

	9.2.2.
	Провеждане на работна среща с представители на бизнеса, комисията по заетост към областния съвет за регионално развитие във връзка със съгласуване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 година.
	От 
05.01.2023 г. 
до
15.02.2023 г.
	брой
проведени
работни срещи
	2
работни срещи

	1 
работна 
среща
	Началник на отдел ОМДК
	

	9.2.3.
	Изготвяне на обобщено предложение за Държавен план-прием в VIII клас в  неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година за  област Русе по образец на МОН.
	До 
01.02.2023 г.
	Брой 
изготвени предложения
	1 
предложение
	1 
предложение
	Началник на отдел ОМДК
	

	9.2.4.
	Публикуване на интернет-страницата на РУО – Русе  на списъка на профилираните и професионалните гимназии, средните и обединените училища на територията на област Русе, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година.
	До
30.12.2022 г.
	Брой
публикувани
списъци
	1
публикуван
списък
	1
публикуван
списък
	Старши експерти
по ПОО, ИО и АИ
	

	9.2.5.
	Изпращане на писма до бюрата по труда в област Русе във връзка с предоставяне на информация за трайно търсените професии на пазара на труда. 
	До
20.12.2022 г.
	Брой
писма
	3
писма
	3
писма
	Старши експерт
по ПОО
	

	9.2.6.
	Информиране на директорите на училища от област Русе за срокове и изисквания за изготвяне на предложенията за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 година.
	До
20.12.2022 г.
	Брой
писма
	1
писмо
	1
писмо
	Старши експерт
по ПОО
	

	9.2.7.
	Публикуване на интернет-страницата на РУО – Русе  за обсъждане на предложението за държавен план-прием за областта за учебната 2023/2024 година 
	До
31.03.2023 г.
	Брой
публика
ции
	1
публикация
	1
публикация
	Старши експерти
по ПОО, ИО и АИ
	

	9.2.8.
	Организиране и провеждане на състезания и олимпиада по математика, включени в регламента за държавен план-прием в МГ „Баба Тонка“ – Русе, в V клас за учебната 2023/2024 година.
	От
 01.12.2022 г. до
31.05.2023 г.
	Брой организирани
състезания/олимпиада
	2 състезания и 1 олимпиада, организирани през учебната 2021/2022 г.
	2 състезания и 1 олимпиада, организирани през учебната 2022/2023 г.
	Старши експерт по математика
	

	9.3.
	Атестиране на дейността на педагогическите специалисти 

	9.3.1.
	Атестиране на педагогическите специалисти при условията и по реда на Раздел VІІІ „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти“ във връзка с параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби  от Наредба №15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
	До
30.12.2022 г.
	Брой
атестирани 
директори
	7
атестирани
директори
	2
атестирани
директори
	Началник на отдел АПФСИО

	

	9.3.2.
	Определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати чрез оценяване на труда на директорите на образователни институции през учебната 2021/2022 година в съответствие с изискванията на ДОС за нормиране и заплащане на труда. 
	До
30.10.2022 г.
	Брой 
оценени 
директори
	64
оценени 
директори
	64
оценени
директори
	Началник на отдел АПФСИО
	

	10.
	Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година 

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]10.1.
	 НП  Ученически олимпиади и национални състезания:
Модул:  Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади 
- координиране на изпълнението на дейностите;
- изготвяне на справка за окончателно приключване на дейностите.
	

Учебна
2022/2023
година



	
Брой 
училища



	6
училища

	6
училища

	Старши експерти 
по БЕЛ, ОНГОР и ФО

	

	10.2.
	НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпа образователна среда:
Модул 3: Културните институции като образователна среда 
- изискване на информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите и за разходваните средства от всяко училище, което работи по  НП през учебната 2022/2023 година;
- изготвяне и представяне в МОН на обобщената информация  за изпълнението на дейностите  и за изразходваните средства в област Русе.
	До
31.08.2023 г.
	Брой
отчети
	1
финален
отчет
	1
финален
отчет
	Старши експерти
по БЕЛ, ОНГОР и ФО
	

	10.3.
	НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда:
Модул: Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка
- мониторинг на изпълнението на дейностите в СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” - Русе.
	От
01.10.2022 г.
до
14.09.2023 г.
	Брой
образова
телни институции
	0
образовател
ни 
институции
	1
образователна 
институция
	Старши експерти 
по ФО и ПНЕ
	

	10.4.
	НП Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпа образователна среда:
Модул 2: Подкрепа на целодневното обучение на учениците
- изискване на информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите и за разходваните средства от всяко училище, което работи по  НП през учебната 2022/2023 година;
- изготвяне и представяне в МОН на обобщената информация  за изпълнението на дейностите  и за изразходваните средства в област Русе.
	До
28.02.2023 г.
	Брой
отчети
	1
финален
отчет
	1
финален
отчет
	Старши експерти
за ОНЕ и
по ФО
	

	10.5.
	НП ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование:
- координиране на дейностите по програмата.
	Съгласно
сроковете
на НП
	Брой
детски градини и
училища
	4
детски градини
7
училища
	Съгласно списък с одобрените от МОН
училища
	Старши експерт по ИО
	

	10.6.
	НП Мотивирани учители и квалификация
 - координиране на дейностите по програмата

	По 
график
на НЦПКС 
	Брой
обучени
педагогически
специалис
ти
	
138
педагогичес
ки специалисти
	Брой, педагогичес
ки специалисти, определен от МОН
	Старши експерт 
по ЧЕ и по МЕ 
	

	10.7.
	НП Заедно за всяко дете
Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“:
- популяризиране на работата на екипите за обхват чрез изготвяне и разпространение на информационни материали;
- организиране на междуинституционална среща с участие на екипите за обхват от РУО – Русе;
	По
график
на НП
	Брой
одобрени
заявки
	1 
одобрена заявка на РУО - Русе
	Съгласно одобрените от МОН
заявки
	Старши експерти по
ПО и ФО
	

	10.8.
	НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала
- подаване на формуляри за кандидатстване;
- извършване на проверка на държавни професионални гимназии и РЦПППО, получили средства по програмата.
	По
график 
на НП
	Брой
проверени образователни
институции
	9
институции
	Съгласно одобрените от МОН
институции
	Старши 
счетоводител, Старши експерт по ФО
	

	10.9.
	НП Иновации в действие 
- координиране на изпълнението на дейностите

	По
график
на МОН
	Брой
училища
	9 
училища
	Съгласно одобрените от МОН
училища
	Старши експерт
по ОСО
	

	10.10.
	НП Бизнесът преподава:
- координиране на дейностите по програмата.
	Съгласно
сроковете
на НП
	Брой
училища
	5 
училища
	Съгласно списък с одобрените от МОН
училища
	Старши експерт по ПОО
	

	10.11.
	НП Заедно в изкуствата и спорта
· координиране на дейностите по програмата;
· - определяне на училища-домакини, мястото и времето за творческите изяви на групите в съответното направление от сферата на изкуствата, категория и възрастова група на  участниците;
· - изготвяне на обобщен по училища междинен отчет  за фактически извършените разходи;
· - изготвяне доклад до Националния дворец на децата за резултатите от извършения мониторинг;
· - изготвяне на отчет за изпълнение на програмата.
	Съгласно сроковете на НП
	Брой училища
	-
	Модул 1 Изкуства - 26 училища
Модул 2
Спорт - 25 училища 
	
Старши експерти по ОНГОР, ФО, ОСО, ЧЕ и МЕ, ПО, математика, БЕЛ
	













	10.12.
	НП Без свободен час:
- одобрение на подадените заявки от училища, детски градини и ЦСОП;
-    мониторинг на изпълнението на дейностите.

	По 
график 
на НП
	Брой
проверени образова
телни институции
	4 
образова
телни институции
	6 
образователни институции
	Старши 
експерт по ФО, счетоводител 
	

	10.13.
	НП Професионално образование и обучение:
– координиране на дейностите по програмата.
	Съгласно сроковете
на НП
	Брой
училища
	3
 училища
	Съгласно списък с одобрените от МОН училища
	Старши експерт по ПОО
	

	10.14.
	НП Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Модул А „Подкрепа на децата и учениците за работата на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономическите обсерватории и планетариуми“:
- представяне на отчет в МОН за изпълнение на дейностите. 
	По
график
на НП
	Брой
ЦПЛР
	2
ЦПЛР
	1
ЦПЛР
	Старши експерт по ПО
	

	10.15.
	НП Обучение за ИТ умения и кариера:
- координиране на дейностите по програмата;
- изготвяне на годишен доклад  съгласно изискванията на НП
	Съгласно сроковете
на НП
	Брой 
доклади

	1
доклад
	1
доклад
	Старши експерти по 
ИО и АИ
	

	10.16.
	НП Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти:
– координиране на дейностите по програмата.
	Съгласно
сроковете
на НП
	Брой
училища
	1
училище
	Съгласно подадени заявки от училищата
	Старши експерти по ФО, математика и ПОО
	

	10.17.
	НП Отново заедно:
- мониторинг на изпълнението на дейностите. 
	По
график
на НП
	Брой
проверени училища
	8
училища
	Всички
училища, одобрени за финансиране по програмата
	Старши експерт по ОСО, 
Старши експерт по ФО
	

	11.
	Изпълнение на проекти по оперативни и други програми

	11.1.
	BG05M2OP001-3.018-0001 Подкрепа за приобщаващо образование, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Дейност 3: „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“.


Дейност 4: „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализиране кабинети и помещения“.

Дейност 5: „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование“.


Дейност 6: „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта“.
	
от 
15.09.2022 г.
 до 
14.09.2023 г.


	



Брой
обучени членове на ЕПЛР

Брой оборудвани специализирани 
кабинети

Разработени модели и програми за обучение; брой 
назначен 
допълнителен персонал
Брой 
родители
	



Съгласно 
определените в проекта стойности


Съгласно одобрените заявки от МОН

Одобрени 
заявени 
специалисти от ЕОУП в МОН


Съгласно 
определените в проекта стойности

	



Съгласно 
определените в проекта стойности


Съгласно одобрените заявки от МОН

Одобрени 
заявени 
специалисти от ЕОУП в МОН


Съгласно 
определените в проекта стойности

	

ТЕУП в РУО – Русе, определен със 
заповед 
 на министъра на образованието и 
науката
	

	11.2.
	BG05M2ОP001-3.005-0004 Активно приобщаване в системата на предучилищното образование, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж:
Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи;

Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи:
- осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал;

	До
31.05.2023 г.
	



Брой 
детски 
градини


Брой 
специалис
ти



	



25
детски 
градини


15 
педагогичес
ки и непедагогически специалисти
	


20
детски
градини


15
педагогически и непедагогичес
ки специалисти
	ТЕУП,
определен със заповед на министъра на образованието и науката
	














	11.3.
	Изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

	От
15.09.2022 г.
до
14.09.2023 г. 
	Брой
сформира
ни групи от ученици и брой обучени педагогически специалис
ти
	Съгласно 
подадените заявки
	Съгласно 
подадените заявки
	ТЕУП,
определен със заповед на министъра на образованието и науката
	

	11.6.
	BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж:
Дейност 1: „Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение"
Дейност 3: Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение.
Дейност 4: Дейности в подкрепа на работодателите.
	От
15.09.2022 г.
до
14.09.2023 г.
	Брой
училища
	9
училища
	9
училища
	ТЕУП,
определен със заповед на министъра на образованието и науката
	

	12.
	Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН

	12.1.
	Обобщаване на участията на училищата от областта в Ученическите игри за учебната 2022/2023година.
	До
30.07.2023 г.
	Брой обобщени справки по образец на МОН
	1 
обобщена справка по образец на МОН
	1 
обобщена справка по образец на МОН

	Началник на отдел ОМДК
	

	12.2.
	Координиране на дейността на  директорите на училища при подготовката и провеждането на общинските кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети.
	По 
график 
на МОН
	Брой
проведени 
олимпиади
	18
олимпиади

	18
олимпиади

	Старши експерти от отдел ОМДК
	





	12.3.
	Оказване на методическа подкрепа на директорите на училища-координатори и училища-домакини при организиране и провеждане на областните кръгове на олимпиадите по отделните учебни предмети.
	По 
график 
на МОН
	Брой 
проведени
олимпиади
	18
олимпиади

	18
олимпиади

	Старши експерти от отдел ОМДК
	






	12.4.
	Оказване на методическа подкрепа на директорите на професионални гимназии при организиране и провеждане на училищни, регионални и национални кръгове на състезанията по професии с цел популяризиране на професионалното образование – чрез кореспонденция (писма до директорите, доклади от директорите за проведените състезания), заповеди на началника на РУО - Русе.
	От
01.12.2022 г.
до
15.05.2023 г.
	Брой проведени състезания
	8
състезания
	8
състезания
	Старши експерт по ПОО
	

	13.
	Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции

	13.1.
	Т Е М А Т И Ч Н И   П Р О В Е Р К И

	13.1.1.
	Училищна политика за успешно представяне на учениците от ІV клас на НВО по БЕЛ и по математика:
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Сеново; 
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“  – Полско Косово;
- ОУ „Неофит Рилски“ – Копривец
	От
01.11.2022 г.
до
30.04.2023 г.
	Брой 
училища
	3
училища
	3
училища
	Старши експерт за ОНЕ
	

	13.1.2.
	Училищна политика за успешно представяне на учениците от XII клас на ДЗИ по  български език и литература:
-ПГМТ “Ю. Гагарин” – Русе; 
- Професионална гимназия – Бяла;
- ПГПТ „Ат. Ц. Буров” – Русе
	От
01.10.2022 г.
до
31.05.2023 г.
	Брой 
проверени училища
	0
училища
	3
училища
	Старши експерт по БЕЛ
	

	13.1.3.
	Организация на дейностите по прилагане на учебните програми за профилирана подготовка по информационни технологии в XII клас:
- СУ „Христо Ботев“ – Русе;
- СУ „Христо Ботев“ – Глоджево;
- СУ „Йордан Йовков“ – Русе
	От
01.10.2022 г.
до
31.03.2023 г.
	Брой 
проверени училища
	0
училища
	3
училища
	Старши експерт по математика
	

	13.1.4.
	Практическа насоченост на обучението по чужд език чрез прилагане на компетентностния подход:
- ОУ “Н. Й. Вапцаров” - Иваново 
- ОУ “Алеко Константинов” - Русе
- ОУ “Братя Миладинови” - Русе 
	От
01.11.2022 г.
до 
31.05.2023 г.
	Брой 
проверени училища
	3
училища
	3
училища
	Старши експерт по 
ЧЕ и по МЕ
	

	13.1.5.
	Формиране на ключови компетентности чрез обучението по география и икономика в VII клас:
- ОУ   „Отец Паисий” - гр. Мартен;
- ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе;
- СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
	От
03.10.2022 г. 
до
28.04.2023 г.
	Брой
училища
	
0
училища 

	
3
училища 

	Старши експерт по ОНГОР
	






	13.1.6.
	Формиране на ключови компетентности чрез обучението по химия и опазване на околната среда в VII клас:
- ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе;
- СУ „Възраждане“ – Русе;
- СУ „Йордан Йовков“ – Русе
	От 
10.01.2023 г. 
до 
12.05.2023 г.
	Брой
училища
	0
училища 
	3
училища
	Старши експерт по ПНЕ
	







	13.1.7.
	Организиране на обучението на ученици със СОП в дневна форма по индивидуални учебни планове за придобиване на компетентности за първа степен на професионална квалификация по специалности от професии:
 - ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе;
 - ПГ – Бяла;
 - СУ „Панайот Волов“ - Бяла.
	До
30.06.2023 г.
	Брой 
училища
	3
училища
	3
училища
	Старши експерти по 
ПО и ПОО
	









	13.2.
	Т Е К У Щ И   П Р О В Е Р К И

	13.2.1.
	Контрол на спазването на държавните образователни стандарти за обучението в начален етап:
- ОУ „Братя Миладинови“ – Русе;
- ОУ „Алеко Константинов“ – Русе
	От
01.11.2022 г.
до
01.03.2023 г.
	Брой училища
	2 
училища
	2 
училища
	Старши експерт за ОНЕ
	

	13.2.2.
	Организация на образователно-възпитателния процес по български език и литература в училища с новоназначени педагогически специалисти:
- СУПНЕ „Фридрих  Шилер“ – Русе;
- ОУ „Отец Паисий “ – Мартен
	От
01.10.2022 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой 
проверени училища
	0
училища
	2
училища
	Старши експерт по БЕЛ
	

	13.2.3.
	Организация на образователно-възпитателния процес по български език и литература в училища с ниски резултати на НВО и ДЗИ:
- СУ „Св. Паисий Хилендарски“ -  Сливо поле;
- ОУ „Иван Вазов “ – Голямо Враново
	От
01.10.2022 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой 
проверени училища
	3
училища
	2
училища
	Старши експерт по БЕЛ
	

	13.2.4.
	Организация на образователно-възпитателния процес по математика в училища с ниски резултати на НВО:
- ОУ „Отец Паисий“ – Тетово;
- СУ „В. Левски“ с ПП – Ветово;
- ОУ „Ангел Кънчев“ - Русе
	От 
10.10.2022 г. 
до 
30.06.2023 г.
	Брой 
училища
	1
училище
	1
училище
	Старши експерт по математика
	

	13.2.5.
	Организация на образователно-възпитателния процес по компютърно моделиране и информационни технологии:
- ОУ „Отец Паисий“ – Русе
	От 
10.10.2022 г. 
до 
31.03.2023 г.
	Брой 
училища
	0
училище
	1
училище
	Старши експерт по математика
	

	13.2.6.
	Организация на образователно-възпитателния процес по чужд език:
- СУ „Йордан Йовков“ – Русе
- ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе    
	От
03.10.2022 г.
до 
31.03.2023 г.
	Брой 
проверени училища
	2
училища
	2
училища
	Старши експерт по 
ЧЕ и по МЕ
	

	13.2.7.
	Организация на образователно-възпитателния процес по география и икономика:
- Духовно училище  – Русе;
	От
03.10.2022 г. 
до
28.04.2023 г.
	Брой 
училища
	1
училище
	1
училище
	Старши експерт по ОНГОР
	

	13.2.8.
	Организация на образователно-възпитателния процес по гражданско образование:
- ПГСАГ „Пеньо Пенев“ - Русе
	От
03.10.2022 г. 
до
28.04.2023 г.
	Брой 
училища
	1
училище
	1
училище
	Старши експерт по ОНГОР
	

	13.2.9.
	Организация на образователно-възпитателния процес по физика и астрономия:
- СУ „Майор Атанас Узунов“ - Русе
	От 
10.10.2022 г. 
до 
20.12.2022 г.
	Брой 
училища
	1
училище
	1
училище
	Старши експерт по ПНЕ
	

	13.2.10.
	Организация на образователно-възпитателния процес по химия и опазване на околната среда във втори гимназиален етап: 
- МГ „Баба Тонка“ - Русе
	От 
10.01.2023 г. 
до 
31.03.2023 г.
	Брой 
училища
	0
училище
	1
училище
	Старши експерт по ПНЕ
	

	13.2.11.
	Контрол на спазването на ДОС за обучението по безопасност на движението по пътищата:
- ОУ „Т. Кърджиев“ - Русе
	От 
10.01.2023 г. 
до 
31.03.2023 г.
	Брой 
училища
	1
училище
	1
училище
	Старши експерт по ПНЕ
	

	13.2.12.
	Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната организация на предучилищното образование в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО:
- ДГ „Райна Княгиня“ – Мартен

	От 
01.01.2022 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой 
проверени детски 
градини
	3 
детска
градина

	1 
детски
градини

	Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе
	

	13.2.13.
	Контрол на организирането и провеждането на самостоятелната форма на обучение за ученици в задължителна училищна възраст в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 12 от ПУФРУО:
- СУ „М-р Ат. Узунов“ – Русе;
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Две могили
	От 
01.01.2022 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой 
проверени училища
	2
училища

	2
училища

	Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО - Русе
	

	13.2.14.
	Организация на образователно-възпитателния процес по учебни предмети от професионалната подготовка в училища с ниски резултати на ДИППК: 
- ПГСС „Ангел Кънчев“ - Русе
	До
30.06.2023 г.
	Брой 
училища
	0 
училища

	1 
училище

	Старши експерт по ПОО
	

	13.2.15.
	Контрол и методическа подкрепа на дейността на директорите на ДГ и училища при предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците:
- ДГ „Детелина“ – Русе;
- ОУ „Тома Кърджиев“ - Русе
	От
01.10.2022 г. 
до
30.06.2023 г

	
Брой
проверени образова
телни 
институции
	
2
образовател
ни 
институции
	
2
образователни 
институции


	Старши експерт по ПО

	

	13.2.16.
	Спазване на изискванията за организиране на обучението на ученици в индивидуална форма:
- СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово
	От
01.02.2023 г.
до
30.06.2023 г.
	Брой
проверени училища
	2
училища
	1
училища
	Експертна комисия, определена със заповед на началника на 
РУО – Русе
	

	13.2.17.
	Контрол на посещението на учебни часове от учениците, обучаващи се в дневна форма на обучение и в дуална система на обучение при присъствено обучение и при ОРЕС:
- Професионална гимназия – Бяла;
- ПГСС „К. А. Тимирязев“ – Две могили;
- ПГПТ „Ат. Ц. Буров“ – Русе;
- ПГСС „А. Кънчев“ – Русе;
- ПГО „Недка Иван Лазарова“ - Русе 
	
От
01.10.2022 г.
до
30.06.2023 г.
	
Брой
училища

	10
училища
	

5
училища


	Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповеди на началника на
РУО - Русе
	

	13.2.18.
	Контрол на спазването на изискванията на ДОС за учебния план и ДОС за нормиране и заплащане на труда при изготвяне на Списък-образец №1 чрез проверка на въведената информация в             НЕИСПУО:
- ОУ „Христо Смирненски“ – Русе;
- СУ „Йордан Йовков“ – Русе;
- ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе
	До
30.11.2022 г.
	Брой
училища

	5
училища
	3
училища


	Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповеди на началника на
РУО - Русе
	

	13.2.19.
	Контрол на спазване на изискванията за организиране на задължително предучилищно образование, определени в чл. 56, ал. 2 от ЗПУО:
- ОУ „Отец Паисий“ - Русе
	До
20.12.2022 г.
	Брой
училища
	0
училища
	1
училище
	
Старши експерт по ОСО
	

	13.2.20.
	Контрол на спазване на изискванията за изготвяне на Списък-образец № 1 чрез проверка на информацията, въведена от всички училища в областта в НЕИСПУО за автобусите, стопанисвани от училищата. 
	До
30.11.2022 г.
	Брой
училища
	68
училища
	64
училища
	
Старши експерт по ФО 

	

	13.2.21.
	Контрол на спазване на изискванията за организиране на ОРЕС, определени в Наредба №10/2016 г. за организация на обучението в училищното образование:
- СУ „Възраждане“ – Русе;
- ОУ „Никола Обретенов“ - Русе
	От
01.02.2023 г. 
до
30.06.2023 г.

	Брой
училища
	0
училища
	2
училища
	Комисия, определена със заповед на началника на РУО – Русе 
	

	13.2.22.
	Контрол на спазване на сроковете за полагане на приравнителни изпити, определени в удостоверение за завършен клас, етап, степен на образование, по документи, издадени от училища на чужди държави, след извършено приравняване от експертната комисия в РУО – Русе
	От
01.01.2023 г. 
до
30.06.2023 г.

	Брой
училища
	1
училище
	1
училище
	Експертна комисия, определена със заповед на началника на РУО – Русе 
	

	13.2.23.
	Контрол на законосъобразното разходване на средствата по чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с изискванията на  чл. 13, ал. 1, т. 4, буква „д“ от ПУФРУО:
 - ОУ „Иван Вазов“ – с. Голямо Враново;
- ОУ “Отец Паисий” - с. Тетово
	От
01.01.2023 г. 
до
30.06.2023 г.

	Брой 
образова
телни  институции
	2 
образова
телни институции
	2
образователни институции
	Старши експерт по ФО
	

	13.2.24.
	Контрол на изпълнението и оптимизацията на маршрутните разписания при транспортното обслужване на деца и ученици:
- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Николово;
- ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Ново село
	От
01.01.2023 г. 
до
30.06.2023 г.

	Брой 
образова
телни  институции
	2 
образова
телни институции
	2
образователни институции
	Старши експерт по ФО
	

	13.2.25.
	Контрол на спазване на изискванията за изготвяне на училищните учебни планове за учениците във втори гимназиален етап, определени в Наредба №4/2015 г. за учебния план и Наредба №7/2016 г. за профилираната подготовка :
- СУ „Васил Левски“ - Русе;
- СУ „Христо Ботев“ - Русе
	До
31.01.2023 г.

	Брой
училища
	0
училища
	2
училища
	Старши експерт по ОСО
	

	13.2.26.
	Контрол на спазването на разпоредбите на Глава XVII „Настоятелства“ от ЗПУО за функциониране на училищните настоятелства:
- ОУ „Любен Каравелов“ – Русе;
- СУ „Възраждане“ – Русе; 
- МГ „Баба Тонка“ – Русе; 
- ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе 
	До 
30.06.2023 г.
	Брой проверени училищни настоятелства
	0 
училищни настоятелства
	4 
училищни настоятелства
	Началник на отдел АПФСИО
	

	13.2.27.
	Проверки по сигнали и жалби на граждани и/или юридически лица, постъпили в РУО – Русе, както и възложени от МОН
	
От
15.09.2022 г.
до
14.09.2023 г.
	Процент
проверени жалби и сигнали, постъпили в РУО - Русе
	100%
проверени
жалби и 
сигнали
	100%
проверени
жалби и 
сигнали
	Старши експерти, определени със заповед на началника
на РУО - Русе
	

	13.2.28.
	Контрол  на изпълнението на задължителните предписания, направени на директорите на училища със заповеди на началника на РУО – Русе на основание чл. 19, ал. 1 от ПУФРУО 
	От
15.09.2022 г.
до
14.09.2023 г.
	%
проверени
задължителни
предписания
	100%
проверени
задължителни
предписания
	100%
проверени
задължителни 
предписания
	Старши експерти, определени със заповед на началника
на РУО – Русе
	

	13.2.29.
	Контрол на спазване на изискванията за издаване на документи за завършена степен на образование от частните училища във връзка с разпоредбите на чл. 24, ал. 4 от Наредба №8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
- ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Русе;
- Духовно училище - Русе
	До
30.06.2023 г.
	Брой
училища
	3
училища
	2
училища
	Старши експерт по ОСО
	

	13.3.
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]М О Н И Т О Р И Н Г

	13.3.1.
	Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП  „Ученически олимпиади и национални състезания“, Модул:  „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
	Учебна
2022/2023
година
	Брой
проверени 
училища
	6
училища
	6
училища
	Старши експерти 
по БЕЛ, ОНГОР и ФО
	

	13.3.2.
	Мониторинг на иновативната дейност и въздействието й върху качеството на образователния процес в училищата, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2022/2023 година
	До
 30.06.2023 г.
	Брой 
училища
	9 
училища
	10 
училища
	Старши експерти от отдел ОМДК, определени със заповед на началника на 
РУО - Русе
	

	13.3.3.
	Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“
	До 
20.01.2023 г.
	Брой 
училища
	0
училища 
	1 
училище 
	Старши експерти по ФО и за ОНЕ
	

	13.3.4.
	Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Професионално образование и обучение“ 2022 година
	До
15.07.2023 г.
	Брой
училища
	3
училища
	Съгласно списък на  одобрените
от МОН
училища
	Старши експерти по ПОО и ФО
	

	13.3.5.
	Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Бизнесът преподава“ 
	До
30.06.2023 г.
	Брой
училища
	4
училища
	Съгласно списък на  одобрените
от МОН
училища
	Старши експерт по ПОО
	

	13.3.6.
	Мониторинг на изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
	От
15.09.2022 г.
до
14.09.2023 г.
	Брой
училища
	3
училища
	3
училища
	Старши експерт по ПОО
	





	13.3.7.
	Мониторинг на изпълнението на дейностите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

	До 
14.09.2023 г.
	Брой
училища
	0
училища
	Модул 1 Изкуства - 26 училища
Модул 2
Спорт - 25 училища 
	Старши експерти по ОНГОР, ФО, ОСО, ЧЕ и МЕ, ПОО, математика, БЕЛ
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Боряна Петкова

Началник на отдел ОМДК


